## Комплексный план за 2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
________________/В.Г.Руденко
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы | [10 empty] | "______"__________________2023 г
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа "Усинск" на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  | #REF!
1.1 | Мероприятие 1.1 ул. Мира, д. 17 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 0 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий:ул.Мира д.17 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2018-10-31 | Х
1.2 | Мероприятие 1.2 ул. Возейская, д. 3 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Возейская д.3 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2019-10-31 | Х
1.3 | Мероприятие 1.3 ул. Молодёжная, д. 3а | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-06-29 | 2021-09-30 | 0
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Молодёжная д.3а | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-09-30 | Х |  | V | V
1.4 | Мероприятие 1.4 ул. Молодёжная, д. 5 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-06-29 | 2021-09-30 | 0
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Молодёжная д.5 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-09-30 | Х |  | V | V
1.5 | Мероприятие 1.5 ул. Парковая, д. 3 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2020-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Парквоая д.3 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  | V | V
1.6 | Мероприятие 1.6 ул.Нефяников, д. 42 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2020-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Нефтяников д.42 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  | V | V
1.7 | Мероприятие 1.7 ул.Нефтяников, д. 40/1 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2020-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Нефтяников д.40/1 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  | V | V
1.8 | Мероприятие 1.8 ул.Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул.Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  | V | V
1.9 | Мероприятие 1.9 ул.Воркутинская, д 11 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул.Воркутинская, д.11 | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  | V | V
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования городского округа «Усинск»
Проектные мероприятия
1 | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2022-05-15 | 2022-09-02 | 9748.9 |  | V | V |  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования | 100
2.1. | Мероприятие 2.1 Сквер напротив дома 36 по ул.Нефтяников | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2018-04-01 | 31.09.2018 | 0 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Сквер напротив дома 36 по ул.Нефтяников | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 31.09.2018 | Х
2.2 | Мероприятие 2.2 Детская площадка по ул.Молодежная, д. 9 | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2019-04-01 | 31.09.2019 | 0
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Детская площадка по ул.Молодежная, д. 9 | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 31.09.2019 | Х
2.7 | Мероприятие 2.7 Территория по ул.60 лет Октября (памятник "Нефтянику) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-03-15 | 2021-11-26 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: по ул.60 лет Октября (памятник "Нефтянику) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-11-26 | Х | V | V | V | V
2.8 | Мероприятие 2.8 Территория взблизи домов № 4, 6, 8 ул.Молодежная и домом № 1 ул.Пионерская (1 этап) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-03-29 | 2021-10-29 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Территория вблизи домов № 4, 6, 8 ул.Молодежная и домом № 1 ул.Пионерская (1 этап) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-10-29 | Х | V | V | V | V
2.9 | Мероприятие 2.9 Территория вблизи домов № 4, 6, 8 ул. Молодёжная и домов № 1 ул. Пионерская (2 этап) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-05-18 | 2021-11-01 | #REF!
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Территория вблизи домов № 4, 6, 8 ул. Молодёжная и домов № 1 ул. Пионерская (2 этап) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-11-01 | Х |  | V | V | V
| Мероприятие 2.9 Территория памятника "Комару", ул.Нефтяников, район д.33 | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | 2022-05-15 | 2022-08-17 | 7562 |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 1 : Выполнены работы по благоустройству общественной территории: памятник "Комару" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | Х | 2022-08-17 | Х |  | V | V |  | X | X
| Мероприятие 2.10 Сквер им. Валентины Ефремовой, ул.Молодежная, вблизи д.27 | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | 2022-06-09 | 2022-09-02 | 2186.9 |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 1: Выполнены работы по благоустройству общественной территории: сквер им. Валентины Ефремовой | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | Х | 2022-09-02 | Х |  | V | V |  | X | X
Процессные мероприятия
2 | Основное мероприятие 5 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО ГО "Усинск", а также дворовых территорий от общего количества проживающих в МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Выполнение запланированных мероприятий по благоустройству, не предоставление субсидий федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 0 | V | V | V |  | Доля вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования городского округа "Усинск", а также дворовых территорий | 51
| Контрольное событие № 1: Проведена работа по вовлечению населения, предприятий и организаций в социально-значимые мероприятия повышения качества городской среды(благоустройство территорий) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | Х | 2022-10-31 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Всего по программе: | X | X | X | X | 9748.9 | X | X | X | X | X | X
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП иИП администрации МО ГО «Усинск» _______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации МО ГО «Усинск»_________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации МО ГО «Усинск»____________________________________________/В.А.Голенастов