## КП ФКГС на 2024 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации муниципального округа
«Усинск» __________________________/В.Г.Руденко
«________»______________________2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального округа "Усинск" Республики Коми» на 2024 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель (показатель)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального округа «Усинск» | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10636.7 |  | V | V |  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования,% | 100
| Мероприятие 2.13. Сквер «Первостроителю» | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3500 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2024-12-31 | X |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.14. Тропа здоровья (I этап) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7136.7 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 2: Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2024-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2. | Основное мероприятие 5.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального округа «Усинск», а также дворовых территорий | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Выполнение запланированных мероприятий по благоустройству, на предоставление субсидий федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V |  | Доля вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального округа "Усинск" Республики Коми , а также дворовых территорий | 51
| Контрольное событие № 3: Проведена работа по вовлечению населения, предприятий и организаций в социально-значимые мероприятия повышения качества городской среды(благоустройство территорий) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | X | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
| Всего по программе: | X | X | X | X | 10636.7 | V | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации округа «Усинск» _______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации округа «Усинск» _________________________________________/С.К.Росликова
Заместитель руководителя УЖКХ администрации округа «Усинск»______________________________________________________/Ю.В.Напалкова
Руководитель Управления образования администрации МО ГО «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов
Руководителя Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_______________________________/О.В. Иванова
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев