## Отчет о ходе реализации МП
УТВЕРЖДЕН
Руденко В.Г.
Фамилия И.О.
Исполняющий обязанности
главы муниципального
округа «Усинск» Республики Коми -
главы администрации
Должность
Подпись
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 14
Цель 1 «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе повышение транспортной безопасности»
1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МП |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 84 |  |  | Подтверждающий документ отсутствует |  |  |  |  | 84
2. |  | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте (поездок на 1 человека в год) |  | МП |  | Без динамики |  | Единица |  |  |  | 4.3 |  |  | Подтверждающий документ отсутствует |  |  |  |  | 7 |  |  |  | В I полугодии 2026 года перевозки пассажиров и багажа осуществлялись автомобильным, воздушным и водным транспортом, таким образом перевезено 153 486 пассажиров. Показатель рассчитан исходя из численности населения по состоянию на 01.01.2025 35749 чел. Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
Цель 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
3. |  | Дорожно-транспортные происшествия |  | МП |  | Убывание |  | Единица |  |  |  | 15 |  |  | Статистический бюллетень «Муниципальная статистика Республики Коми. Оперативные итоги» |  |  |  |  | 42 |  |  |  | Согласно статистическим данным за январь-май 2026 года произошло 15 дорожно-транспортных происшествия. Фактическое значение показателя за 2 квартал 2026 года будет в 3 квартале 2026 года
4. |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100,0 тыс. чел.) |  | МП |  | Убывание |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | Статистический бюллетень «Муниципальная статистика Республики Коми. Оперативные итоги» |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  | Согласно статистическим данным за январь-май 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 0 человек. Фактическое значение показателя за 2 квартал 2026 года будет в 3 квартале 2026 года
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году *
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
№
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 107825.15 |  |  | 107724.44 |  |  | 107724.44 |  | 89412.6485 |  | 33981.85 |  |  | 31.55%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 30387.23 |  |  | 28602.97 |  |  | 28602.97 |  | 13382.84 |  | 3964.27 |  |  | 13.86%
Местный бюджет |  |  |  |  | 77437.92 |  |  | 79121.47 |  |  | 79121.47 |  | 76029.8085 |  | 30017.58 |  |  | 37.94%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 84063.16 |  |  | 85927.63 |  |  | 85927.63 |  | 66961.03 |  | 27398.26 |  |  | 31.89%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 68843.02 |  |  | 70707.49 |  |  | 70707.49 |  | 68612.8585 |  | 27398.26 |  |  | 38.75%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Комплекс процессных мероприятий 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 23761.99 |  |  | 21796.82 |  |  | 21796.82 |  | 16615.37 |  | 6583.59 |  |  | 30.2%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15167.09 |  |  | 13382.84 |  |  | 13382.84 |  | 13382.84 |  | 3964.27 |  |  | 29.62%
Местный бюджет |  |  |  |  | 8594.9 |  |  | 8413.98 |  |  | 8413.98 |  | 7416.95 |  | 2619.32 |  |  | 31.13%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация *
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
* Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

## КМП 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1 «Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. |  | Задача 1 «Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным, водным и воздушным транспортом»
1.1. |  | Выполнено рейсов пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального округа «Усинск» Республики Коми, в том числе по «зимним» маршрутам |  | МП |  | Без динамики |  | Тыс. единиц |  |  |  | 9.9 |  |  | Подтверждающий документ отсутствует |  |  | 26 |  | Информационная система отсутствует |  |  |  | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.2. |  | Выполнено пассажирских рейсов воздушным транспортом во внутримуниципальном сообщении |  | МП |  | Без динамики |  | Единица |  |  |  | 34 |  |  | Подтверждающий документ отсутствует |  |  | 80 |  | Информационная система отсутствует |  |  |  | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.3. |  | Количество выполненных пассажирских рейсов речным транспортом |  | МП |  | Без динамики |  | Единица |  |  |  | 32 |  |  | Подтверждающий документ отсутствует |  |  | 120 |  | Информационная система отсутствует |  |  |  | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 «Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным, водным и воздушным транспортом»
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» |  | Тысяча человек |  |  | 243.2 |  |  |  | 152 |  |  |  | 243 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | По итогам 6 месяцев 2026 года перевезено 152 042,2 пассажиров.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-25 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Муниципальный контракт | Заключен муниицпальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 25.12.2025 № ЭА 22-2025-АМО
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата по муниципальному контракту на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 |  | 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Произведена оплата по муниципальному контракту за период январь-май 2026 года
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Заключено соглашение на предоставление субсидии МУП "Муниципальные перевозки" муниципального округа "Усинск" в целях финансового обеспечения затрат на содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-07 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Соглашение | Соглашение с МУП "Муниципальные перевозки" МО "Усинск" заключено 07.07.2026
1.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Предоставлена субсидия по соглашению на предоставление субсидии МУП "Муниципальные перевозки" муниципального округа "Усинск" в целях финансового обеспечения затрат на содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-08-01 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Период не наступил
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано транспортное обслуживание населения по «зимним» маршрутам автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» |  | Единица |  |  | 96 |  |  |  | 78 |  |  |  | 90 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | Снижение показателя связано с сокращением срока действия зимней автомобильной дороги в отдаленные населенные пункты, а также ограничением движения транспортных средств в период действия неблагоприятных погодных условий
1.2.1. | Контрольная точка 2.1 «Заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по «зимним» маршрутам» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Муниципальный контракт | Заключены муниципальные контракты: - № ЗК 23-2025-АМО от 29.12.2025, - № ЗК 24-2025-АМО от 30.12.2025, - № ЗК 25-2025-АМО от 31.12.2025.
1.2.2. | Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата по муниципальному контракту на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по «зимним» маршрутам» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 |  | 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Произведена оплата по муниципальному контракту за январь-март 2026 года
1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  | Штук |  |  | 80 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | Выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты начато с 30 марта 2026 года. Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.3.1. | Контрольная точка 3.1 «Заключено соглашение на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Соглашение | Заключено Соглашение о предоствлении изм бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми АО "Комиавиатранс" субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 23.04.2026 № 10-2026-020900
1.3.2. | Контрольная точка 3.2 «Предоставлена субсидия по соглашению на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Период не наступил
1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Организовано транспортное обслуживание населения водным транспортом» |  | Процент |  |  | 90 |  |  |  | 28.33 |  |  |  | 90 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.4.1. | Контрольная точка 4.1 «Заключено соглашение на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-04-02 |  |  |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Соглашение | Заключено Соглашение о предоствлении изм бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми МУП "Муниципальные перевозки" МО "Усинск"субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 02.04.2026 №10-2026-012728
1.4.2. | Контрольная точка 4.2 «Предоставлена субсидия по соглашению на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Период не наступил
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса», всего, в том числе: |  |  |  |  | 84063.16 |  |  | 85927.63 |  |  | 85927.63 |  | 68612.8585 |  | 27398.26 |  |  | 31.89%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 68843.02 |  |  | 70707.49 |  |  | 70707.49 |  | 68612.8585 |  | 27398.26 |  |  | 38.75%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 1 «Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» |  |  |  |  | 44939.97 |  |  | 46926.67 |  |  | 46926.67 |  | 45926.67 |  | 19511.05 |  |  | 41.58%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 44939.97 |  |  | 46926.67 |  |  | 46926.67 |  | 45926.67 |  | 19511.05 |  |  | 41.58%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 2 «Организовано транспортное обслуживание населения по «зимним» маршрутам автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» |  |  |  |  | 1960.59 |  |  | 1838.37 |  |  | 1838.37 |  | 1544.7885 |  | 1544.79 |  |  | 84.03%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 1960.59 |  |  | 1838.37 |  |  | 1838.37 |  | 1544.7885 |  | 1544.79 |  |  | 84.03%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми» |  |  |  |  | 16021.2 |  |  | 16021.2 |  |  | 16021.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 801.06 |  |  | 801.06 |  |  | 801.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 4 «Организовано транспортное обслуживание населения водным транспортом» |  |  |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  | 21141.4 |  | 6342.42 |  |  | 30%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  | 21141.4 |  | 6342.42 |  |  | 30%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 2
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. |  | Задача 1 «Выполнение мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в том числе на зимних автомобильных дорогах общего пользования»
1.1. |  | Количество граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | МП |  | Убывание |  | Единица |  |  |  | 0 |  |  | Статистический бюллетень «Муниципальная статистика Республики Коми. Оперативные итоги» |  |  | 6 |  | Информационная система отсутствует
2. |  | Задача 2 «Обеспечение реализации мер, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
2.2. |  | Количество учащихся образовательных учреждений, привлеченных к внеурочной деятельности, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях |  | МП |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 91.6 |  |  | Подтверждающий документ остутствует |  |  | 92 |  | Информационная система отсутствует
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 «Выполнение мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в том числе на зимних автомобильных дорогах общего пользования»
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения» |  | км |  |  | 138.8 |  |  |  | 138.8 |  |  |  | 133.8 | Х |  | Х |  | Х |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Заключены муниципальные контракты на оборудование ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-02 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ООО "Северный" (№ 03073000415250001750001 от 02.12.2025)
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Заключены муниципальные контракты на содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-26 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ООО "Северный" (№ 03073000415250002070001 от 26.12.2025, доп.согл. от 16.01.2026)
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-05 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Платежное поручение | Оплата произведена по факту доведения ПОФ (средств республиканского бюджета Республики Коми)
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований» |  | км |  |  | 16.865 |  |  |  | 16.865 |  |  |  | 16.865 | Х |  | Х |  | Х |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Х
1.2.1. | Контрольная точка 2.1 «Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-29 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ООО "ТрансСтройГрупп" (№ 03073000415250002110001 от 29.12.2025)
1.2.2. | Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 |  | 04.02.2026 18.03.2026 05.05.2026 06.05.2026 14.05.2026 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ |  | Платежное поручение | Оплата производится по факту доведения ПОФ (средств республиканского бюджета Республики Коми)
1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | Х |  | Х |  | Х |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ, Полетова Т.Н.. - руководитель администрации с. Усть-Уса |  | Х | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.3.1. | Контрольная точка 3.1 «Заключены муниципальные контракты по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 |  | 2026-04-16 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ, Полетова Т.Н.. - руководитель администрации с. Усть-Уса |  | Муниципальный контракт | Управлением ЖКХ заключены контракты: 1) ИП Панфилова А.М. (обслуживание и замена дорожных знаков) - 15.12.2025; 2) ИП Сергеев В.В. (оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов) - 26.12.2025; 3) ИП Лотоцкая О.В. (нанесение разметки пешеходных переходов) - 10.03.2026; 4) ИП Карташов М.Ю. (монтаж выносных консолей и дублирующих знаков дорожного движения) - 15.04.2026; 5) ООО «РТК» (приобретение и поставка светофорного оборудования) - 16.04.2026. Администрацией с. Усть-Уса заключен контракт от 18.02.2026 на содержание светофорного объекта с ИП Сергеевым В.В.
1.3.1. | Контрольная точка 3.2 «Произведена оплата по муниципальным контрактам на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 |  | 2026-06-30 |  |  |  | Галлямов В.Ф. - руководитель УЖКХ, Полетова Т.Н.. - руководитель администрации с. Усть-Уса |  | Платежное поручение | УЖКХ произведена оплата по контрактам: 1) 04.02.2026, 04.03.2026, 03.04.2026, 04.05.2026, 05.06.2026; 2) 05.02.2026, 04.03.2026, 03.04.2026, 04.05.2026, 03.06.2026; 3) Оплата производится по факту выполнения работ; 4) 22.05.2026; 5) 20.05.2026. Администрацией с. Усть-Уса произведена оплата по контракту за период январь - май 2026 года.
2. | Задача 2 «Обеспечение реализации мер, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
2.1. | Мероприятие (результат) 4 «Проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» |  | Единиц |  |  | 480 |  |  |  | 247 |  |  |  | 485 | Х |  | Х |  | Х |  | Петрова Ю.В. - руководитель управления образования |  | Х | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
2.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 |  | 2026-06-30 |  |  |  | Петрова Ю.В. - руководитель управления образования |  | Отчет/доклад по выполнению мероприятий | За 6 месяцев 2026 года в целях профилактики детскаого дорожно-транспортного травматизма проведено 247 мероприятий
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения», всего в том числе: |  |  |  |  | 23761.9857 |  |  | 21796.81 |  |  | 21796.81 |  | 20799.79 |  | 6583.59 |  |  | 30.2%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15167.0857 |  |  | 13382.84 |  |  | 13382.84 |  | 13382.84 |  | 3964.27 |  |  | 29.62%
Местный бюджет |  |  |  |  | 8594.9 |  |  | 8413.98 |  |  | 8413.98 |  | 7416.95 |  | 2619.32 |  |  | 31.13%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 1 «Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  | 13717.2257 |  |  | 11361.56 |  |  | 11361.56 |  | 11361.56 |  | 3363.4 |  |  | 29.6%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 12577.7357 |  |  | 10793.48 |  |  | 10793.48 |  | 10793.48 |  | 3363.4 |  |  | 31.16%
Местный бюджет |  |  |  |  | 1139.49 |  |  | 568.08 |  |  | 568.08 |  | 568.08 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований» |  |  |  |  | 3792.86 |  |  | 4364.28 |  |  | 4364.28 |  | 3375.65 |  | 1201.73 |  |  | 27.54%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 2589.36 |  |  | 2589.36 |  |  | 2589.36 |  | 2589.36 |  | 600.87 |  |  | 23.21%
Местный бюджет |  |  |  |  | 1203.51 |  |  | 1774.92 |  |  | 1774.92 |  | 786.29 |  | 600.86 |  |  | 33.85%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения» |  |  |  |  | 6251.9 |  |  | 6070.98 |  |  | 6070.98 |  | 6062.58 |  | 2018.46 |  |  | 33.25%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 6251.9 |  |  | 6070.98 |  |  | 6070.98 |  | 6062.58 |  | 2018.46 |  |  | 33.25%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 4«Проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  |  | Финансирование не предусмотрено в 2026 году
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует