## Целевые показатели
Приложение № 2
Таблица 5
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Напрапвленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
|  |  |  | 2021 год факт | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[5 empty] | 2022 год план | 2022 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
1 | Дорожно-транспортные происшествия | единиц | без динамики | 39 | 34 | 39 | согласно данным ГИБДД
Расчёт показателя
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. в год | 59 | 61 | 36 | 39
| Количество транспортных средств | тыс. ед. | 17.56 | 18 | 18 | 4.412
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | ↑ | 80.6997 | 83.0122 | 96.6499 | В 2022 году за счет средств дорожного фонда и средств социального партнера выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 2,691 км.
Расчёт показателя
| общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 16.865 | 16.865 | 16.865
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км |  | 13.61 | 14 | 16.3 | 16,3 км./16,865 км.*100%=96,65%
3 | Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети | (%, в год) | ↑ | 5.618 | 5.8989 | 14.792 | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 32 302 м2
Расчет
| Отремонтировано за год |  |  | 2 | 2.1 | 5.3837
| Общая протяженность улиц |  |  | 35.6 | 35.6 | 36.396
4 | Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям | единиц | ↓ | 8 | 8 | 7 | Уменьшение количества ледовых переправ произошло в связи изменением маршрута
5 | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте | (поездок/чел., в год) | ↑ | 5.2874 | 7 | 6.219 | Снижение транспортной подвижности населения произошло ввиду обмеления р. Уса и р. Печора
| на автомобильном транспорте | (поездок/чел., в год) |  | 5 | 6.3106 | 6.2908 | 238416
| на водном транспорте | (поездок/чел., в год) |  | 0.18 | 0.17062 | 0.093538 | 3545
| на воздушном транспорте | (поездок/чел., в год) |  | 0.047 | 0.063981 | 0.052033 | 1972
6 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог | (%, в год) | без динамики | 23.9828 | 23.9828 | 23.9828
Расчет показателя
| Общая протяженность внутрипоселковых дорог |  |  | 71889 | 71889 | 71889
| Протяженность которая соответствует нор. Требованиям |  |  | 17241 | 17241 | 17241
| Ремонт в села, в метрах |  |  | 0 | 0 | 0
место расположения ремонта
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения
7 | Смертность от дорожно - транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | ↓ | 8.9732 | 7.109 | 5.2772 | Уменьшение среднегодовой численности населения и количества лиц погибших в результате ДТП
| Количество лиц , погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 7 | 4 | 3 | 2
| среднегодовая численность населения | чел. | 43890 | 44577 | 42200 | 37899

## Основные мероприятия
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
2 | Основное мероприе 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обустройство зимника, заливка льда, расчистка снега, накатывание дороги. | Достигнуто, оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., зимнией автомобильной дороги - 138,8 км. | Нет
Игумнова А.Л., начальник
3 | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, устранение возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также зимнее содержание | Достигнуто, содержание 16,865 км дорог общего пользования местного значения. Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99% | Нет
4 | Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья»), «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский») | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, устранение возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также зимнее содержание | Достигнуто, содержание 16,865 км дорог общего пользования местного значения. Софинансирования из местного бюджета составляет 1 % | Нет
5 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа, Денисовка. | Не достигнуто. Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год | Снижение колличества рейсов пассажирских перевозок речным транспортом ввиду обмеления р. Уса и р. Печора
6 | Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки | Игумнова А.Л., начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа, Денисовка. | Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты составила 100 % | Нет
7 | Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транпортом (город), по зимним автомобильным дорогам и речным транспортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа. | Не достигнуто. Пассажирские перевозки автотранспортом: 6,2 поездок на 1 человека за год автомобильным транспортом. Речные перевозки: 81,0 % выполненных рейсов пассажирских перевозок речным транспортом (запланировано 134 рейса, выполнено - 108) | Снижение колличества рейсов пассажирских перевозок речным транспортом ввиду обмеления р. Уса и р. Печора
8 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Голенастов В.А., руководитель | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-01 | 2022-08-20 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц | Достигнуто, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц (2000 м2), ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 32 302 м2 | Нет
9 | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | Голенастов В.А., руководитель | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-04-30 | 2020-09-30
9 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
10 | Основное меропритие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Установить выносные консоли в том числе по ул. Мира в районе д. 4 в ко-ве 2-х шт. Нанесение разметки пешеходных переходов и ослуживание искусственных неровностей на проезжей части городских дорог. | Достигнуто, установлены выносные консоли в том числе по ул. Мира в районе д. 4 в ко-ве 2-х шт | Нет
11 | Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей | Голенастов В.А., руководитель | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | Установить выносные консоли в том числе по ул. Мира в районе д. 4 в ко-ве 2-х шт. Нанесение разметки пешеходных переходов и ослуживание искусственных неровностей на проезжей части городских дорог. | Достигнуто, выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов (за 1 нанесение составляет - 2374 м2, разметка наносится 3 раза за летний период), установлено 88 элементов резина-кордовых искуственных неровностей | Нет
12 | Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обслуживание, замена и текущий ремонт 696 дорожных знаков | Достигнуто, проведены работы по обслуживанию и текущему ремонту в количестве 696 дорожных знаков. | Нет
13 | Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов | Голенастов В.А., руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обслуживание 124 светофорных объектов (светофоры транспортные-60 шт.; светофоры пешеходные типа Т7-26 шт.; светофоры пешеходные типа П1/П2-44 шт.) | Достигнуто, обслуживание 130 светофорных объектов, выполнены работы по установке дополнительного освещения 19-ти пешеходных переходах - 12 шт. металлических стоек. | Нет
14 | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Установка знаков дорожного движения | Не достигнуто. Реализация мероприятия запланированна в 2023 году | Нет
15 | Мероприятие 2.1.5. Приобретение проекта организации дорожного движения | Игумнова А.Л., начальник | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 2022-07-11 | 2022-09-30 | Выполнение работ по разработке ПОДД на автомобильных дорогах города Усинск РК. Данный проект обновляется раз в три года. | Достигнуто, разработан ПОДД на автомобильных дорогах г. Усинска | Нет
16 | Мероприятие 2.1.6. Строительство линий уличного и дорожного освещения | Голенастов В.А., руководитель | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Установка дополнительного уличного и дорожного освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры) | Достигнуто, установлено дополнительное уличное и дорожное освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры) | Нет
15 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Орлов Ю.А., руководитель | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-07-30 | Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной – дорожной сети | Приобретен мобильный городк в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска | Увеличен срок доставки и оплаты, в связи с задержкой транспортной компании
17 | Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице | Игумнова А.Л., начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Покупка видеосигнала с камер АПК «Безопасный город». Обслуживаются 63 камеры. | Достигнуто, приобретение услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Нет

## Ресурсное обеспечение
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программмы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2022 г. | Сводная бюджетная роспись 31.12.2022 г. | Кассовые расходы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего в том числе: | 69841.98 | 352664.1742 | 223252.5581
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 69841.98 | 352664.1742 | 223252.5581 | 63.3046
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 69841.98 | 352414.1742 | 223252.5581 | #REF!
|  | Внебюджетные источники | 0 | 250 | 0 | 96.0166
Подпрограмма 1. | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Всего в том числе: | 62820.78 | 333228.2942 | 204066.7142 | 91.4062
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 62820.78 | 333228.2942 | 204066.7142 | 61.2393
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 62820.78 | 333228.2942 | 204066.7142
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 7768.74 | 12175.6929 | 12175.6929
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 7768.74 | 12175.6929 | 12175.6929
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 7768.74 | 12175.6929 | 12175.6929
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 2417.44 | 2417.3737 | 2417.3737
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2417.44 | 2417.3737 | 2417.3737
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 2417.44 | 2417.3737 | 2417.3737
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО «Усинск» | Всего в том числе: | 51187.5 | 58344.3831 | 58344.3831
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 51187.5 | 58344.3831 | 58344.3831
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 51187.5 | 58344.3831 | 58344.3831
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Всего в том числе: | 1447.1 | 260290.8444 | 131129.2644
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1447.1 | 260290.8444 | 131129.2644
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 1447.1 | 260290.8444 | 131129.2644
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | Всего в том числе: |  | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог | Всего в том числе: |  | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Всего в том числе: | 7021.2 | 19435.88 | 19185.844 | 8.5938
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 7021.2 | 19435.88 | 19185.844 | 2.56
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 7021.2 | 19185.88 | 19185.844
|  | Внебюджетные источники | 0 | 250 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего в том числе: | 3849.3 | 15470.98 | 15220.9799
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 3849.3 | 15470.98 | 15220.9799
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 3849.3 | 15220.98 | 15220.9799
|  | Внебюджетные источники | 0 | 250 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице | Всего в том числе: | 3171.9 | 3964.9 | 3964.8641
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 3171.9 | 3964.9 | 3964.8641
|  | Бюджет МО ГО "Усинск" | 3171.9 | 3964.9 | 3964.8641
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Субсидия
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | 2022 г
[5 empty] | План | Факт
1 | Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обустроены переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения | Километр; тысяча метров | 138.8 | 138.8
2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета | Километр; тысяча метров | 16.685 | 16.685
3 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО «Усинск» | Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми | Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населеннные пункты МО ГО "Усинск" | шт. | 78 | 78

## Аналитическая
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» муниципального образования городского округа «Усинск» за 2022 год Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» муниципального образования городского округа «Усинск» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 17 января 2020 года № 44 (в ред. от 18.02.2020 № 244, от 09.04.2020 № 471, от 18.06.2020 № 766, от 21.08.2020 № 1069, от 03.02.2021 № 98; от 09.04.2021 № 466; от 23.07.2021 № 1292, от 24.02.2022 № 281, от 12.08.2022 № 1568, от 01.11.2022 № 2116, от 12.12.2022 № 2479, от 25.01.2023) и включает в себя две подпрограммы: - подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»; - подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения». По состоянию на 31.12.2022 общий объем финансирования за счет бюджетов всех уровней составил 352 664,2 тыс. рублей. Из них основная доля 54,1 % - средства бюджета МО ГО «Усинск» (190 616,1 тыс. рублей), 9,3 % - средства республиканского бюджета Республики Коми (32 636,5 тыс. рублей), 36,6 % - средства федерального бюджета Республики Коми (129 161,6 тыс. рублей). Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 223 252,6 тыс. рублей. В целом по Программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 63,3 %. В структуре фактических расходов в разрезе подпрограмм наибольший объем финансирования приходится на подпрограмму 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» (91,4 % от общего объема финансирования), на подпрограмму 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (8,6 % от общего объема финансирования). В целях реализации комплекса мер правового регулирования в 2022 году были разработаны и утверждены все нормативные правовые акты, планируемые к разработке в рамках подпрограмм. Всего на 2022 год по Программе было предусмотрено к выполнению 7 целевых показателей (индикаторов). Основные мероприятия комплексного плана реализации Программы выполнены в полном объеме, значения целевых показателей (индикаторов) по оценочным данным достигнуты согласно запланированным значениям. Краткая информация о результатах реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» (ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел транспорта и связи администрации МО ГО «Усинск») Объем финансирования за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» составил 333 228,3 тыс. рублей. Фактические расходы средств бюджета МО ГО «Усинск» на реализацию подпрограммы составили 204 066,7 тыс. рублей, ч то составляет 61,2 % от годовых бюджетных назначений. Подпрограммой предусмотрена одна основная задача - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, на реализацию который было израсходовано 58 344,4 тыс. руб. В рамках реализации Подпрограммы были выполнены следующие мероприятия: • Организованы авиаперевозки в труднодоступные населенные пункты. Рейсы выполнялись два раза в неделю (понедельник, четверг) в период: с 14 апреля по 02 июня, с 12 августа по 18 августа (в связи обмелением рек Уса и Печора), а также с 20 октября по 31 декабря, по маршрутам: «Усинск – Денисовка – Мутный Материк – Усинск»; «Усинск – Усть-Лыжа – Щельябож – Захарвань – Усинск»; «Усинск – Мутный Материк – Денисовка – Усинск»; «Усинск – Захарвань – Щельябож – Усть-Лыжа – Усинск». Выполнено 78 рейсов, перевезено 1972 пассажиров. • Организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом. Выполнено 27 847 рейсов количество перевезенных пассажиров 238 416 чел. Транспортная подвижность населения составила 7 поездок на 1 человека. В зимний период осуществлялись регулярные перевозки до труднодоступных населенных пунктов по трем маршрутам: «г. Усинск – с. Захарвань – с. Щельябож - г. Усинск»; «г. Усинск - с. Усть–Лыжа - г. Усинск»; «г. Усинск – Мутный Материк – г. Усинск». • Пассажирские перевозки речным транспортом выполнялись по маршрутам: «Парма - Усть – Лыжа - Парма» (понедельник, четверг); «Парма – Щельябож – Парма» (вторник, воскресенье); «Парма – Мутный Материк - Парма» (понедельник, среда, пятница), теплоходами «Николай Горный» и «Светлый» в период с 05.06.2022 г. по 10.10.2021 г. Выполнено 108 рейсов, количество перевезенных пассажиров составило 3 545 чел. • Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц, общей площадью 2000 м2. • В 2022 году выполнен ремонт проезжей части улиц города, тротуарных дорожек (ул. Нефтяников, ул. Парковая, ул. Молодежная, ул. Таежная, подъезд к Водозабору на р. Уса). Общая площадь выполненных работ составила – 32 302 м2. Расписание движения общественного транспорта размещается в сети Интернет, на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» http://usinsk.gosuslugi.ru 2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» Объем финансирования за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» составил 19 435,9 тыс. рублей. Фактические расходы средств бюджета МО ГО «Усинск» на реализацию подпрограммы составили 19 185,8 тыс. рублей, что составило 98,7 % от годовых бюджетных назначений. Подпрограммой предусмотрена реализация основная задача - повышение уровня безопасности дорожного движения, в рамках которой были выполнены следующие мероприятия: • нанесена разметка пешеходных переходов (3 раза за летний период); • произведено обслуживание 32 асфальтобетонных, 5 резина-кордовых искусственных неровностей; • нанесена горизонтальная дорожная разметка на проезжей части; • произведено обслуживание и текущий ремонт 696 дорожных знаков (на постоянной круглогодичной основе); • укреплены дорожные знаки на существующих опорах (стойках) и прочих элементах креплений дорожных знаков; • ежедневно проводятся контрольные объезды и осмотры объектов обслуживания; • ежедневно проводится осмотр светофорных объектов (проверка дневной видимости светофоров, отсутствие механических повреждений).

## комп.план (hidden)
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
________________/В.Г. Руденко
«____»________________2020 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2020 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал
[7 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[8 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
1. | Основное мероприе 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 10537.8 | 0 | 7011.1 | 3526.7
|  | Филиппов Ю.В., руководитель территориального органа | Администрация с. Щельябож |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 600
|  | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи |  |  |  | 1650.1 | 0 | 0 | 1650.1
| Контрольное событие № 1 Оборудование и содержание ледовых переправ - 2,75 км., содержание зимних автомобильных дорог-148,0 км | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V |  | V
| Контрольное событие № 2 Содержание и обустройство зимней автомобильной дороги в с. Щельябож | Филиппов Ю.В., руководитель территориального органа | Администрация с. Щельябож | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V |  | V
| Контрольное событие № 3 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: устройство и содержание ледовой переправы через р. Печора напротив с. Щельябож протяженностью 2,2 км | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | X | 30.09.2020 год | X | Х | X | X |  |  | V
2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 3423.3 | 0 | 2433.7 | 989.6
2.1 | Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья»), «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский») | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 3423.3 | 0 | 2433.7 | 989.6
| Контрольное событие № 1 Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99% | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V | V | V
3 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа «Усинск» | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 43033.3 | 0 | 15778.3 | 27255
3.1 | Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 10996.9 | 0 | 10447.1 | 549.8
| Контрольное событие №1 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 90 % | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V |  | V
3.2 | Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО «Усинск» | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 32036.4 | 0 | 5331.2 | 26705.2
| Контрольное событие №1 Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | X | 31.12.2020 год | X | X | X | X | V | V | V | V
| Контрольное событие №2 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных расписанием внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 95% | Старыгин В.Е., руководитель | Отдел транспорта и связи | X | X | 31.10.2020 год | X | Х | X | X |  | V | V | V
| Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность | 01.06.2020 год | 30.09.2020 год | 94143.4 | 0 | 0 | 94143.4
| Контрольное событие №1 Ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц не менее 4,997 км | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 30.09.2020 год | X | X | X | X |  | V | V
| Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности содержания и обслуживания, оптимизация расходов на дорожную деятельность | 01.06.2020 год | 30.09.2020 год | 53258.9 | 0 | 52726.3 | 532.6
| Контрольное событие №1 Ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц не менее 4,997 км | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 30.09.2020 год | X | X | X | X |  | V | V
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | X | 206646.8 | 0 | 77949.4 | 128697.4 | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
4. | Основное меропритие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения, светофорных объектов | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 6050 | 0 | 0 | 6050
4.1 | Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | 01.05.2020 год | 30.09.2020 год | 4056.8 | 0 | 0 | 4056.8
| Контрольное событие № 1 Выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов (за 1 нанесение составляет 2877,6 м2, разметка наносится 3 раза за летний период); обслуживание искусственных неровностей; нанесение горизонтальной дорожной разметки проезжей части - 6024 м 2 | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 30.09.2020 год | X | Х | X | X |  | V | V
4.2 | Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 1164 | 0 | 0 | 1164
| Контрольное событие №1 Установка новых дорожных знаков без стоек в количестве 40 шт. | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | X | X | X | V | V | V | V
| Контрольное событие № 2 Установка дорожных стоек в количестве 5 шт. | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | X | X | X | V | V | V | V
| Контрольное событие № 3 Обслуживание и текущий ремонт в количестве 696 дорожных знаков. | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | X | X | X | V | V | V | V
| Контрольное событие № 4 Замена поврежленных дорожных знаков и /или щитков в количестве 45 шт | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V | V | V
4.3 | Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | 01.01.2020 год | 31.12.2020 год | 829.2 | 0 | 0 | 829.2
| Контрольное событие №1 Обслуживание светофорных объектов в количестве 124 шт | Бейков Е.Л., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | X | 31.12.2020 год | X | Х | X | X | V | V | V | V
5. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Орлов Ю.А., руководитель | Управление образования | Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной – дорожной сети | 01.01.2020 год | 30.06.2020 год | 32.2 | 0 | 0 | 32.2
| Контрольное событие №1 Приобретение мобильного автогородка в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов». | Орлов Ю.А., руководитель | Управление образования | X | X | 30.06.2020 год | X | X | X | X | V | V
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | X | 6082.2 | 0 | 0 | 6082.2 | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | X | 212729 | 0 | 77949.4 | 134779.6 | X | X | X | X
Согласовано:
| Начальник отдела транспорта и связи |  |  | В.Е. Старыгин
«____» ____________2020 г.
| Руководитель управления ЖКХ |  |  | Е. Л. Бейков
«____» ____________2020 г.
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | Л.В. Кравчун
«____» ____________2020 г.
| Руководитель Финансового управления |  |  | С.К. Росликова
«____» ____________2020 г.