## КП 2022 г.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя админитсрации МО ГО "Усинск"
________________/В.Г. Руденко
«____»________________2023 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель <1>
Всего:
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
Задача 1. "Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса"
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприе 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | Обустройство зимника, заливка льда, расчистка снега, накатывание дороги. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 12175.7 | V | V |  | V | Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, единиц. | 8
| Контрольное событие № 1 Оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., содержание зимних автомобильных дорог- 133,85 км | Голенастов В.А., руководитель | Х | X | 31.12.2022 год | X | V | V |  | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | Уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, устранение возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также зимнее содержание | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 2417.4 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 83.01
2.1 | Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья»), «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский») | Голенастов В.А., руководитель | Уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, устранение возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также зимнее содержание | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 2417.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99% | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО «Усинск» | Рогов Е.М., начальник | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа, Денисовка. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 58344.3531 | V | V | V | V | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте, поездок/чел., в год | 7
3.1 | Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки | Рогов Е.М., начальник | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа, Денисовка. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 19659.61 | V | V |  | V | Х | Х
| Контрольное событие №1 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 90 % | Рогов Е.М., начальник | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V |  | V | Х | Х
3.2 | Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО «Усинск» | Рогов Е.М., начальник | Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транпортом (город), по зимним автомобильным дорогам и речным транспортом до труднодоступных населенных пунктов Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Усть-Лыжа. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 38684.7431 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №1 Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год | Рогов Е.М., начальник | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №2 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных расписанием внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 95% | Рогов Е.М., начальник | X | X | 31.12.2022 год | X |  | V | V | V | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Голенастов В.А., руководитель | X | 01.05.2022 год | 31.08.2022 год | 260290.8 |  | V | V |  | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 Ремонт дорожного полотна протяженностью 2,691 км. | Голенастов В.А., руководитель | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц | Х | 31.08.2022 год | Х |  | V | V |  | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности улиц г.Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | Х | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, % в год | 24
| Контрольное событие №1 Ремонт 2050 метров автомобильной дороги ул. Центральная, с. Усть -Лыжа | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | X | Х | X
4 | Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Мероприятие 1.7.1. Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса-Усинск от поворота на Харьягинский-Усинск, исключая городскую черту г. Усинска) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, процент | 59.15
| Контрольное событие №1 Ремонт подъезда к Водозабору на р. Уса | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | 31.08.2022 год | #REF! |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 333228.2531 | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 2. "Снижение количества лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествий"
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное меропритие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | Установить выносные консоли в том числе по ул. Мира в районе д. 4 в ко-ве 2-х шт. Нанесение разметки пешеходных переходов и ослуживание искусственных неровностей на проезжей части городских дорог. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 15471.0071 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, едениц | 34
|  | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа |  | 01.05.2022 год | 30.11.2022 год | #REF!
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей | Голенастов В.А., руководитель | Установить выносные консоли в том числе по ул. Мира в районе д. 4 в ко-ве 2-х шт. Нанесение разметки пешеходных переходов и ослуживание искусственных неровностей на проезжей части городских дорог. | 01.05.2022 год | 30.09.2022 год | 6033.7272 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов (за 1 нанесение составляет - 2374 м2, разметка наносится 3 раза за летний период) | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 30.09.2022 год | X |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Установка 88 элементов резина-кордовых искуственных неровностей | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 30.09.2022 год | X |  | V | V |  | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | Обслуживание, замена и текущий ремонт 696 дорожных знаков | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 748.11 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Обслуживание и текущий ремонт в количестве 696 дорожных знаков. | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов | Голенастов В.А., руководитель | обслуживание 124 светофорных объектов (светофоры транспортные-60 шт.; светофоры пешеходные типа Т7-26 шт.; светофоры пешеходные типа П1/П2-44 шт.) | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 1940.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №1 Обслуживание светофорных объектов в количестве 124 шт | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №2 Установка дополнительного освещения 19-ти пешеходных переходов -12 шт. металлических стоек | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа |  | 01.05.2023 год | 30.09.2023 год | 250 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие №1 Установка знаков дорожного движения | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа |  | X | 30.09.2023 год | X |  | V | V |  | Х | Х
5.5. | Мероприятие 2.1.5. «Приобретение проекта организации дорожного движения 2022-2025 г.г.» | Рогов Е.М., начальник | Выполнение работ по разработке ПОДД на автомобильных дорогах города Усинск РК. Данный проект обновляется раз в три года. | 11.07.2022 год | 30.09.2022 год | 2490.63 |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Проект организации дорожного движения | Рогов Е.М., начальник | X | X | 30.09.2022 год | X |  |  | V |  | Х | Х
5.6. | Мероприятие 2.1.6. «Строительство линий уличного и дорожного освещения» | Голенастов В.А., руководитель | Установка дополнительного уличного и дорожного освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры) | 01.07.2022 год | 31.08.2022 год | 4008.24 |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Установка дополнительного уличного и дорожного освещения по ул.Промышленная в г.Усинске (43 шт. ж/б опоры) | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 31.08.2022 год | X |  |  | V |  | Х | Х
5.7. | Мероприятие 2.1.7. «Мероприятие по укреплению материально-технического оснащения ОМВД России по г. Усинску» | Рогов Е.М., начальник |  | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Х | Х
6 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Рогов Е.М., начальник |  | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Смертность от дорожно - транспортных происшествий, слуев на 100 тыс. населения | 7.1
| Контрольное событие №1 Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на уличной – дорожной сети | Орлов Ю.А., руководитель |  | X | Х | X | V | V | V | V | Х | Х
7 | Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице | Рогов Е.М., начальник | Покупка видеосигнала с камер АПК «Безопасный город». Обслуживаются 63 камеры. | 01.01.2022 год | 31.12.2022 год | 3964.9 | V | V | V | V | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек), едениц | 2040
| Контрольное событие №1 Приобретение услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Рогов Е.М., начальник | X | X | 31.12.2022 год | X | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 19435.9071 | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 352664.1602 | X | X | X | X
Согласовано:
| Начальник отдела транспорта и связи |  |  | Е.М. Рогов
«____» января 2023 г.
| Руководитель управления ЖКХ |  |  | В.А. Голенастов
«____» января 2023 г.
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики - руководитель отдела |  |  | Л.В. Кравчун
«____» января 2023 г.
| Руководитель Финансового управления |  |  | С.К. Росликова
«____» января 2023 г.