## КП 2023 г.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации округа «Усинск»
_____________________________/В.Г. Руденко
«____»______________2024 г.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2023 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
Задача 1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15522.8693 | V | V |  | V | Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, единиц. | 8
| Контрольное событие № 1 Оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., содержание зимних автомобильных дорог- 133,85 км | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 2023-12-31 | X | V | V |  | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2417.0707 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 84.2
2.1 | Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья»), «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский») | Голенастов В.А., руководитель | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2417.0707 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99% | Голенастов В.А., руководитель | Х | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 71437.8429 | V | V | V | V | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте, поездок/чел., в год | 7
3.1 | Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки | Игумнова А.Л., начальник | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 31741.3884 | V | V |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 90 % | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | 2023-12-31 | X | V | V |  | V | Х | Х
3.2 | Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник | Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транпортом и речным транспортом | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39696.4545 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 4 Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных расписанием внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 95% | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | 2023-10-31 | X |  | V | V | V | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Ресчпублики Коми | Голенастов В.А., руководитель |  | 01.05.2023 год | 31.08.2023 год | [5 empty] | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 Ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц не менее 4,997 км | Голенастов В.А., руководитель |  | Х | 31.08.2023 год |  |  | V | V |  | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | Х | [5 empty] | Доля протяженности улиц г.Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | Х | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, % в год | 24
| Контрольное событие №1 Ремонт 2050 метров автомобильной дороги ул. Центральная, с. Усть -Лыжа | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | X | Х | X
4 | Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Мероприятие 1.7.1. Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса-Усинск от поворота на Харьягинский-Усинск, исключая городскую черту г. Усинска) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, процент | 59.15
| Контрольное событие №1 Ремонт подъезда к Водозабору на р. Уса | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | 31.08.2022 год | #REF! |  | V | V |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.8. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Игумнова А.Л., начальник | Обновление автопарка для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом. | 2023-10-31 | 2024-04-01 | 0 |  |  | V | V | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте | Х
| Контрольное событие № 6 Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом в кол-ве 3-х шт. | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | 2024-04-01 | X |  |  | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 89377.7829 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествий
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное меропритие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9089.82 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, едениц | 33
|  | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | Х | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 250 |  | V | V |  | X | X
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей | Голенастов В.А., руководитель | Нанесение разметки пешеходных переходов, установка пешеходных ограждений. | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 6721.82 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов (за 1 нанесение составляет - 2374 м2, разметка наносится 3 раза за летний период) | Голенастов В.А., руководитель | Х | X | 2023-09-30 | X |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 7 Установка пешеходных ограждений по ул. Нефтяников | Голенастов В.А., руководитель | X | X | 2023-09-30 | X |  | V | V |  | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель | Обслуживание, замена и текущий ремонт дорожных знаков. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1378 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8 Обслуживание и текущий ремонт в количестве 796 дорожных знаков. | Голенастов В.А., руководитель | Х | X | Х | X | V | V | V | V | Х | Х
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов | Голенастов В.А., руководитель | Обслуживание светофорных объектов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 990 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9 Обслуживание светофорных объектов в количестве 130 шт. | Голенастов В.А., руководитель | Х | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 250 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 10 Нанесение горизонтальной дорожной разметки в с. Усть-Уса - ул. Советская (1100 м) и д. Новикбож - ул. Центральная (2330 м) | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | X | X | Х | X |  | V | V |  | Х | Х
5.5. | Мероприятие 2.1.8. Мероприятие по проведению мониторинга дорожного движения | Игумнова А.Л., начальник | Мониторинг дорожного движения | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 12 Мониторинг дорожного движения на не менее 10 точках | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | Х | X |  | V | V | V | Х | Х
5.6. | Мероприятие 2.1.9. Мероприятия по выполнению требований по обеспечению транспортной безопасности | Игумнова А.Л., начальник | Исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13 Оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и разработка плана обеспечения ТБ ОТИ (мост через р. Седью) | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | Х | X |  | V | V | V | Х | Х
7 | Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице | Игумнова А.Л., начальник | Покупка видеосигнала с камер АПК «Безопасный город». | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3930.9 | V | V | V | V | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) | 2040
| Контрольное событие № 11 Приобретение услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с 68 камер | Игумнова А.Л., начальник | Х | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 13270.72 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 102648.5029 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Начальник отдела транспорта и связи |  |  | А.Л. Игумнова
«____» январь 2024 г.
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики - руководитель отдела |  |  | Л.В. Кравчун
«____» январь 2024 г.
| Руководитель Финансового управления |  |  | С.К. Росликова
«____» январь 2024 г.