## 2024
УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель главы администрации МО "Усинск"
_____________________________/Т.А. Анисимова
«____»______________2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2024 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измерения | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Проектные мероприятия
1 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Руководитель Новоселов Т.А. | Приобретение инвентаря организациям, входящим в систему спортивной подготовки | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 242.7 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 92
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3950
| Контрольное событие № 1 Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Процессные мероприятия
2 | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. | Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 169801.6 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 92
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3950
| Контрольное событие №2 Оказание муниципальных услуг спортивными учреждениями | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
3 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. | Укрепление материально-технической базы учреждений | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 164.5 | v |  |  | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 92
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3950
4.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ | Руководитель Новоселов Т.А. |  |  |  |  | v | v | v | v | X | X
|  | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X |  | X | v | v | v | v | X | X
4.2. | Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. |  |  |  |  | v | v | v | v | X | X
|  | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X |  | X | v | v | v | v | X | X
3.1. | Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк | Руководитель Орлов Ю.А. | Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 164.5 | v |  |  | v | X | X
| Контрольное событие №3 Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | Руководитель Орлов Ю.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v |  |  | v | X | X
Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4 | Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального окрга | Руководитель Новоселов Т.А. | Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | v | v | v | v | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | 600
| Контрольное событие №4 количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2024г - 600ед. | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2900 | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 57.9
[11 empty] | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 98
[11 empty] | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | 7600
5.1. | Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города) | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 600 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 5 Организованы и проведены городские спортивно-массовые мероприятия | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
5.2. | Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2300 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 6 Организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Руководитель Новоселов Т.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 240 | v | v | v | v | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | 12.2
6.1. | Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Новоселов Т.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 240 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 7 Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
7 | Основное мероприятие 6. Функционирование аппарата Управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа "Усинск" | Руководитель Новоселов Т.А. | Содержание аппарата Управления | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15615.7 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 8 Содержание аппарата управления | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
8 | Основное мероприятие 7 .Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Руководитель Новоселов Т.А. | Предоставление гарантий и компенсаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 398.7 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 9 Предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 6. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО «Усинск»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
9 | Основное мероприятие 8. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель Новоселов Т.А. | Ремонт и обустройство спортивного зала по фитнес-аэробике в МБУДО «СШ» г. Усинска | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1666.7 | v | v | v | v | Доля реализованных народных проектов | 100
9.1. | Мероприятие 8.4.Реализация народного бюджета в сфере физической культуры и спорта | Руководитель Новоселов Т.А. | Ремонт и обустройство спортивного зала по фитнес-аэробике в МБУДО «СШ» г. Усинска | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1666.7 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 10 Выполнен ремонт и обустройство спортивного зала по фитнес-аэробике в МБУДО «СШ» г. Усинска | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2024-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 8. Обустройство и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 16. Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | Приобретение и установка уличных тренажеров в д.Акись. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 37.9
| Контрольное событие: приобретены и установлены уличные тренажеры в д. Акись. | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 191029.8 | X | X | X | X | X | X
| Руководитель финансового управления |  |  |  |  | С.К. Росликова
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  |  |  | Л.В. Кравчун
| Руководитель управления образования |  |  |  |  | Ю.А. Орлов
| И.о. руководителя управления физической культуры и спорта |  |  |  |  | О.И. Новаковская