## Мун.прогр
УТВЕРЖДЕН
Анисимова Т.А.
Первый заместитель главы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
за 1 квартал 2026 г.
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
N | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
Цель 1 «Повышение уровня физической культуры населения с увеличением доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году».
1. |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП, НП | Возрастание | Процент |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 г. № 2765-р; Постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 «О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года»; Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»; Решение Совета муниципального образования городского округа «Усинск» «О Стратегии социально-экономического развития муниципального округа «Усинск» Республики Коми» от 13 октября 2020 г. № 79 (далее - Стратегия) | 60 |  | Данный показатель является годовым и расчитывается по итогам года
2 |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | Возрастание | Процент |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | 92.6 |  | Данный показатель является годовым и расчитывается по итогам года
3 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | МП | Возрастание | Процент |  |  |  |  | 13 |  | Данный показатель является годовым и расчитывается по итогам года
Цель 2 «Развитие спорта высших достижений»
4 |  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | МП | Возрастание | Процент |  | 7.7 |  |  | 8.5
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году
N п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Цель 1 «Повышение уровня физической культуры населения с увеличением доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году».
1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
| План | 60 | [11 empty] | 60 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
Факт/прогноз | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент
| План | 92.6 | [11 empty] | 92.6 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
Факт/прогноз | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
1.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, процент
| План | 13 | [11 empty] | 13 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
Факт/прогноз | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2. | Цель 1 «Повышение уровня физической культуры населения с увеличением доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году».
2.1. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности , процент
| План | 8.5 | [11 empty] | 8.5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
Факт/прогноз | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: Процент исполнения, (6) / (3) x 100 <14>; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 195737.91; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 178968.84; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 178968.84; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 174804; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 47814.66; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 26.7168
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 195510.91; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 178741.84; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 178741.84; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 174577; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 47814.66; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 26.7507
Внебюджетные источники | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам фев. to Плановые значения по кварталам/месяцам апр.
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 195666.83; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 178897.76; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 178897.76; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 174732.92; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 47814.66; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 26.7274
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 227; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 195439.83; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 178670.76; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 178670.76; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 174505.92; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 47814.66; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 26.7613
Внебюджетные источники | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам фев. to Плановые значения по кварталам/месяцам апр.
Ведомственный проект 1 «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми(всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 71.08; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0
Внебюджетные источники | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам фев. to Плановые значения по кварталам/месяцам апр.
4. Информация о рисках муниципальной программы
N п/п | Наименование показателя | Описание риска | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

## комплекс проект мер
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
за 1 квартал 2026 г.
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
N п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя <20> | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
1.1. |  | Доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в учреждениях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МП | Без динамики | Процент |  | 90 |  |  | 90
1.2. |  | Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания | МП | Без динамики | Процент |  | 90 |  |  | 90
2. |  | Задача 2 «Вовлечение всех категорий населения муниципального округа в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»
2.1. |  | Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | МП | Возрастание | Человек |  | 2217 |  |  | 14030
2.2. |  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МП | Возрастание | Процент |  |  |  |  | 84 |  |  | Данный показатель является годовым и расчитывается по итогам года
3. |  | Задача 3 «Развитие физической культуры и спорта округа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
3.1 |  | Количество мероприятий, проведенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МП | Возрастание | Усл. единица |  | 2 |  |  | 7
4. |  | Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. |  | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | МП | Без динамики | Процент |  |  |  |  | 100
4.2. |  | Предоставление гарантий и компенсаций работникам отрасли «Физическая культура и спорт» | МП | Без динамики | Процент |  | 100 |  |  | 100
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса
процессных мероприятий в 2026 году
N п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя <7> | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек комплекса
процессных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
1 | Мероприятие (результат) 1 «Оказаны муниципальные услуги (работы) учреждениями физической культуры и спорта» |  | 3: Условная единица; 5: 3; 7: 3; 9: 3; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
2 | Контрольная точка 1.1 Заключены соглашения с подведомственными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии |  | 10: 2026-01-20; 11: 12.01.2026 14.01.2026 13.01.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: ЦСМ Соглашение №1 от 12.01.2026 СШ 1 Соглашение №1 от 14.01.2026 СШ Соглашение №1 от 13.01.2026
3 | Контрольная точка 1.2 Перечисление субсидии подведомственным учреждениям |  | 10: 25.01.2026; 25.02.2026; 25.03.2026; 25.04.2026; 25.05.2026; 25.07.2026; 25.08.2026; 25.09.2026; 25.10.2026; 25.11.2026; 20.12.2026; 11: 25.01.2026 25.02.2026 25.03.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: ЦСМ Соглашение №1 от 12.01.2026 СШ 1 Соглашение №1 от 14.01.2026 СШ Соглашение №1 от 13.01.2026
4 | Контрольная точка 1.3. Предоставлены отчеты по Соглашению |  | 10: 15.04.2026; 15.07.2026; 15.10.2026; 15.01.2027; 11: 2026-04-10; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: Отчет
5 | Мероприятие (результат) 2 Выполнено укрепление материально-технической базы учреждениями физической культуры и спорта |  | 3: %; 5: 100; 7: 0; 9: 100; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
6 | Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии |  | 10: 2026-01-20; 11: 12.01.2026 14.01.2026 13.01.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: ЦСМ Соглашение №1 от 12.01.2026 СШ 1 Соглашение №1 от 14.01.2026 СШ Соглашение №1 от 13.01.2026
7 | Контрольная точка 2.2 Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы в текущем финансовом году на спортивных объектах |  | 10: 15.04.2026; 15.07.2026; 15.10.2026; 30.12.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
2. Задача «Вовлечение всех категорий населения муниципального округа в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»
8 | Мероприятие (результат) 3 «Проведены официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» |  | 3: Условная единица; 5: 150; 7: 56; 9: 195; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
9 | Контрольная точка 3.1 Согласование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 10: 2025-12-20; 11: 2025-12-12; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: Приказ № 216 ОД от 12.12.2025 г.
10 | Контрольная точка 3.2 Проведены 195 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 10: 15.07.2026 30.12.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
11 | Контрольная точка 3.3 Организовано участие спортсменов в 338 республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня |  | 10: 15.07.2026 30.12.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
12 | Контрольная точка 3.4 Проведены 32 физкультурно-спортивные мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне" |  | 10: 15.07.2026 30.12.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
Задача 3 «Развитие физической культуры и спорта округа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
1 | Мероприятие (результат) 4 «Проведены мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  | 3: %; 5: 0; 9: 100; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
2 | Контрольная точка 4.1 Согласование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 10: 2025-12-20; 11: 2025-12-12; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: Приказ № 216 ОД от 12.12.2025 г.
3 | Контрольная точка 4.2 Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 10 республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях. |  | 10: 15.07.2026 30.12.2026; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
4. Задача «Обеспечение реализации муниципальной программы»
| Мероприятие (результат) 5 Обеспечено функционирование аппарата Управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 3: %; 5: 100; 9: 100; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
| Контрольная точка 5.1 Содержание аппарата Управления физической культуры и спорта |  | 10: 2026-12-25; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: x
| Мероприятие (результат) 6 Обеспечено предоставление гарантий и компенсаций работникам отрасли «Физическая культура и спорт» |  | 3: %; 5: 100; 9: 100; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»
| Контрольная точка 6.1. Предоставлен льготный проезд, возмещение расходов, связанных с переездом работников учреждений и организаций, финансируемых за счет бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 10: 2026-12-30; 13: Новоселов Т.А. руководитель УФКиС АМО «Усинск»; 14: x
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 3: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); 6: Исполнение (тыс. рублей); 8: Процент исполнения, (6) / (3) x 100 <34>; 9: Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 7; 9: 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: |  |  | 3: 195666.83; 4: 178897.7684; 5: 178897.7684; 6: 174732.9176; 7: 47814.6596; 8: 26.7274
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет |  |  | 3: 227; 4: 227; 5: 227; 6: 227; 7: 0
Местный бюджет |  |  | 3: 195439.83; 4: 178670.7684; 5: 178670.7684; 6: 174505.9176; 7: 47814.6596; 8: 26.7613
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 1 «Оказаны муниципальные услуги (работы) учреждениями физической культуры и спорта» (всего) в том числе: |  |  | 3: 177537.18; 4: 160708.1184; 5: 160708.1184; 6: 160708.1184; 7: 43476.9696; 8: 27.0534
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет |  |  | 3: 227; 4: 227; 5: 227; 6: 227; 8: 0
Местный бюджет |  |  | 3: 177310.18; 4: 160481.1184; 5: 160481.1184; 6: 160481.1184; 7: 43476.9696; 8: 27.0916
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 2 «Выполнено укрепление материально-технической базы учреждениями физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 3 «Проведены официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (всего), в том числе: |  |  | 3: 1650; 4: 1650; 5: 1650; 6: 1650; 7: 570; 8: 34.5455
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет |  |  | 3: 1650; 4: 1650; 5: 1650; 6: 1650; 7: 570; 8: 34.5455
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 4 «Проведены мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (всего), в том числе: |  |  | 3: 120; 4: 120; 5: 120; 6: 120; 7: 60; 8: 50
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет |  |  | 3: 120; 4: 120; 5: 120; 6: 120; 7: 60; 8: 50
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 5 «Обеспечено функционирование аппарата Управления физической культуры и спорта администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (всего), в том числе: |  |  | 3: 16359.65; 4: 16359.65; 5: 16359.65; 6: 12209.7992; 7: 3662.69; 8: 22.3886
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет |  |  | 3: 16359.65; 4: 16359.65; 5: 16359.65; 6: 12209.7992; 7: 3662.69; 8: 22.3886
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
Мероприятие (результат) 6 «Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций работникам отрасли "Физическая культура и спорт" (всего), в том числе: |  |  | 3: 0; 4: 60; 5: 60; 6: 45; 7: 45; 8: 75
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет |  |  | 3: 0; 4: 60; 5: 60; 6: 45; 7: 45; 8: 75
Внебюджетные источники | bar: 4 to 6
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
N п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | 3: Оценка возможных последствий риска; 4: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 6: Срок выполнения меры реагирования; 7: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Информация отсутствует

## Ведомств проект
Отчет о ходе реализации ведомственного проекта 1
«Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций
физкультурно-спортивной направленности в муниципальном округе «Усинск»
1. Основные положения
Дата отчета |  |  | 31.03.2026 г
Наименование ведомственного проекта |  |  | Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в муниципальном округе «Усинск»
Проект включен в муниципальную программу |  |  | Развитие физической культуры и спорта
Период реализации ведомственного проекта |  |  | 2026 год
2. Общая информация о реализации ведомственного проекта
По состоянию на 31 марта 2026 года Министерство физической культуры и спорта Республики Коми не проводило конкурс на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки.
3. Информация о достижении показателей ведомственного проекта
№ /п | Наименование показателя |  | Базовое | Целевое | Динамика достижения показателя
|  |  | значение показателя | значение показателя | по контрольным датам
[5 empty] | Контрольная |  |  | Контрольная |  |  | Контрольная |  |  | Контрольная
[5 empty] | дата № 1 |  |  | дата № 2 |  |  | дата № 3 |  |  | дата № 4
[5 empty] | план | факт | прогноз | план | факт | прогноз | план | факт | прогноз | план | факт | прогноз
1. | Доля организаций в сфере физической культуры и спорта из общего количества организаций, в которых реализована модернизация и укрепление материально-технической базы в соответствующем финансовом году |  | 0 | 100 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  | 2026-10-30 |  |  | 2026-10-10
2027-01-10
Итого достигнуто показателей
Комментарий о достижении показателей ведомственного проекта |  |  |  | Срок не наступил
4. Информация об исполнении контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование контрольной точки ведомственного проекта |  | Статус | Ответственный исполнитель |  | Дата окончания |  | Комментарий об исполнении контрольных точек ведомственных проектов
[6 empty] | план | факт / прогноз
1. | Контрольная точка 3.1. |  | нет | Новоселов Т.А. - руководитель управления физической культуры и спорта муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Срок не наступил
Заключено соглашение с Министерством на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований
2. | Контрольная точка 3.2. |  | нет | Новоселов Т.А. - руководитель управления физической культуры и спорта муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 2026-07-31
Заключение контрактов (договоров)
3. | Контрольная точка 3.3. |  | нет | Новоселов Т.А. - руководитель управления физической культуры и спорта муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 2026-10-30
Приемка работ, подписание актов, оплата
4. | Контрольная точка 3.4. |  | нет | Новоселов Т.А. - руководитель управления физической культуры и спорта муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 2026-10-10
| Предоставлены отчеты о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия муниципальному образованию в Республике Коми |  |  |  |  | 2027-01-10
Итого исполнено контрольных точек ведомственного проекта
5. Информация об исполнении бюджета ведомственного проекта
№ п/п | Наименование этапа, работы, контрольной точки ведомственного проекта |  | Наименование источника финансирования ведомственного проекта |  | Итого (тыс.руб). | Затраты на ведомственный проект на период реализации |  |  | Комментарии по отклонению в бюджете
2026г. (тыс. руб.)
[6 empty] | план | факт | прогноз
1. | Ведомственный проект |  | Федеральный бюджет |  | 71.08
| «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми(всего), в том числе: |  | Республиканский бюджет
|  |  | Местный бюджет |  |  | 71.08 | 0
Внебюджетные источники
2. | Оснащены учреждения физкультурно-спортивной направленности оборудованием, инвентарем, спортивной экипировкой: |  | Федеральный бюджет |  | 71.08
Республиканский бюджет
|  |  | Местный бюджет |  |  | 71.08 | 0
Внебюджетные источники
6. Информация о рисках проекта в соответствии с утвержденным паспортом ведомственного проекта
№ п/п |  | Наименование риска ведомственного проекта | Статус наступления риска ведомственного проекта | Принятые/планируемые мероприятия по снижению угрозы наступления риска ведомственного проекта
Информация о рисках ведомственного проекта, предусмотренных в соответствии с утвержденным паспортом ведомственного проекта и с учетом запросов на изменения по ведомственному проекту
Информация о рисках ведомственного проекта выявленных в ходе реализации ведомственного проекта, не отраженных в паспорте ведомственного проекта и запросах на изменения по ведомственному проекту
Отчет разработан:
Старший экономист _________________ Дементеенко О.И.
«31» марта 2026 г.