## КП 2022 итоговый
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
_____________________________/А.А. Актиева/
«____»______________2023 г.
Корректировочный Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления» на 2022 год (СБР на 30.12.2022)
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[6 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом
Задача 1.1 Обеспечение регистрации права собственности МО ГО «Усинск»
1 | Основное мероприятие 1.1.Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО «Усинск» | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2224.1 | 0 | 0 | 2224.1 |  |  |  |  | ИЗ 1.1: удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 37.23
| Контрольное событие №1 Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО «Усинск» | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1454.7 | 0 | 0 | 1454.7 |  |  |  |  | ИЗ 1.1: удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 11.14
| Контрольное событие №1 Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории МО ГО «Усинск». | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Земельные участки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества МО ГО «Усинск» в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета МО ГО «Усинск» от использования муниципального имущества
3 | Основное мероприятие 1.3. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 944.8 | 0 | 0 | 944.8 |  |  |  |  | ИЗ 1.2: удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 9.2
[14 empty] | ИЗ 1.2: удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 87.73
[14 empty] | ИЗ 1.2: доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб. | 288795.1
| Контрольное событие №1 Проведение оценки муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Получение доходов от использования муниципального имущества | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности МО ГО «Усинск»; оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Усинск»; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности
4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 27403.8 | 0 | 0 | 27403.8 |  |  |  |  | ИЗ 1.3: количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, ед. | 100
[14 empty] | ИЗ 1.3 удельный вес приватизационных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Усинск», % | 85
| Контрольное событие №1 Осуществление проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Приватизация объектов недвижимости муниципального имущества | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом
5 | Основное мероприятие 1.5. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6285.7 | 0 | 0 | 6285.7 |  |  |  |  | ИЗ 1.4: уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами и части пустующего муниципального фонда, % | 95
| Контрольное событие №1:Оплата по выставленным счетам за коммунальные услуги и услуги по уравниванию многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда | Н.А. Сулейманова, председатель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | В.А. Голенастов, руководитель | УЖКХ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29029.1 | 0 | 0 | 29029.1 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Работы выполены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. | В.А. Голенастов, руководитель | УЖКХ | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
7 | Основное мероприятие 1.7. Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества | Ю.В.Филиппов, руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |  |  |  |  | ИЗ 1.4: уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда, % | 95
| Контрольное событие №1 Исполнение обязательств по оплате расходов на содержание муниципального имущества (коммунальные услуги) администрации с. Усть-Лыжа | Ю.В.Филиппов, руководитель; | Администрация с.Усть-Лыжа городского округа «Усинск» | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 67375.4 | 0 | 0 | 67375.4 | X | X | X | X
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск», отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования
8 | Основное мероприятие 2.1. Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИЗ 2.1: утверждение главой городского округа - руководителем администрации основных направлений бюджетной и налоговой политики, да/нет | да
[14 empty] | ИС;ИЗ 2.1: налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 31.9
[14 empty] | ИС; ИЗ 2.1: доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 85
[14 empty] | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Разработка, согласование и утверждение постановления администрации муниципального образоввания городского округа "Усинск" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы" | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-10-31 | X | Х | X | X |  |  | V |  | X | X
Задача 2.2 Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств
9 | Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Усинск» | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИЗ 2.2: соответствие решения Совета МО ГО «Усинск» о бюджете МО ГО «Усинск» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, да/нет | да
| Контрольное событие №1 Подготовка и представление в Совет МО ГО "Усинск" проекта решения Совета МО ГО "Усинск" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
10 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание муниципального долга | С.К Росликова, руководитель О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33799 | 0 | 0 | 33799 |  |  |  |  | ИЗ 2.3: отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» (без учета объема безвозмездных поступлений), не более, % | 52.9
[14 empty] | ИЗ 2.3: доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования городского округа «Усинск», не более, % | 5
| Контрольное событие №1 Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | С.К Росликова, руководитель О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы
11 | Основное мероприятие 2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления АМО «Усинск» | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 35266.2 | 0 | 0 | 35266.2 |  |  |  |  | ИС; ИЗ 2.4: доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0
| Контрольное событие №1 Обеспечение деятельности Финуправления АМО «Усинск» | С.К Росликова, руководитель | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 69065.2 | 0 | 0 | 69065.2 | X | X | X | X
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов
12 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации МО ГО «Усинск» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 160123.7 | 0 | 0 | 160123.7 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие № 1 Оплата расходов на обеспечение деятельности Главы городского округа - руководителя администрации муниципального образования городского округа "Усинск". | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 2 Оплата расходов на функционирование аппарата администрации | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
13 | Основное мероприятие 3.2. Функционирование территориальных органов администрации МО ГО «Усинск» | Р.Р. Нуртдинов, руководитель; К.З.Канев, руководитель; А.В. Беляев, руководитель; Т.Н. Полетова, руководитель; А.В. Овсянникова, руководель; Ю.В.Филиппов, руководитель | Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49707 | 0 | 0 | 49707 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
|  |  | пгт. Парма | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9634.4 | 0 | 0 | 9634.4
|  |  | с. Мутный Материк | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9369.7 | 0 | 0 | 9369.7
|  |  | с. Усть-Лыжа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6716.1 | 0 | 0 | 6716.1
|  |  | с. Усть-Уса | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8870.9 | 0 | 0 | 8870.9
|  |  | с. Колва | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6134.8 | 0 | 0 | 6134.8
|  |  | с. Щельябож | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8981.1 | 0 | 0 | 8981.1
| Контрольное событие №1 Исполнение обязательств по оплате расходов на функционирование территориальных органов | Р.Р. Нуртдинов, руководитель; К.З.Канев, руководитель; А.В. Беляев, руководитель; Т.Н. Полетова, руководитель; А.В. Овсянникова, руководель; Ю.В.Филиппов, руководитель | Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
14 | Основное мероприятие 3.3. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Проведено обучение руководителей ответственных за пожарную безопасность | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
15 | Основное мероприятие 3.4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11416 | 0 | 0 | 11416 |  |  |  |  | ИЗ 3.1: количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО ГО «Усинск», получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством, чел | 67
| Контрольное событие №1 Выплачена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
16 | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22577.4 | 0 | 0 | 22577.4 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Оплата расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
17 | Основное мероприятие 3.6. Представительские и прочие расходы, членские взносы | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1908.2 | 0 | 0 | 1908.2 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Оплата расходов на приобретение бланков пригласительных открыток и конвертов, заказ поздравительных открыток,бланков, членских взносов; Почетных грамот, папки для почетных грамот, подарки 90-летним, организация питания, проведение заседаний, совещаний и тд. | М.Е. Белоус , руководитель | Управление правовой и кадровой работы | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
20 | Основное мероприятие 3.7. Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления МО ГО «Усинск» | И.А Русаева, председатель | Администрация МО ГО "Усинск" (ТИК) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Оплата расходов территориальной изберательной комиссии г.Усинска | И.А Русаева, председатель | Администрация МО ГО "Усинск" (ТИК) | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X
18 | Основное мероприятие 3.8. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | В.А. Голенастов, руководитель | УЖКХ | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6831.2 | 0 | 6831.2 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие № 1 Выплачена з/плата | В.А. Голенастов, руководитель | УЖКХ | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием (улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; снижение количества граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных) | В.А. Голенастов, руководитель | УЖКХ | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
19 | Основное мероприятие 3.9. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 497.1 | 497.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V |  |  |  | X | X
20 | Основное мероприятие 3.10. Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 548.2 | 0 | 548.2 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
24 | Основное мероприятие 3.11.Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий Республики Коми, предусмотренные пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X
21 | Основное мероприятие 3.12. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6458.5 | 0 | 6458.5 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий Республики Коми, предусмотренныепунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
22 | Основное мероприятие 3.13. Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | О.А. Подопригора, главный бухгалтер | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
22 | Основное мероприятие 3.14. Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля | Е.В. Шепелева руководитель ликвидационной комиссии | МБУ "УКС" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления , % | 65
| Контрольное событие №1 Оплата задолженности по исполнительным документам и решениям налогового органа, в целях возобновления деятельности | Е.В. Шепелева руководитель ликвидационной комиссии | МБУ "УКС" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
23 | Основное мероприятие 3.15. Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Т.Н. Полетова, руководитель | Администрация с. Усть-Уса | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 713.7 | 0 | 0 | 713.7 |  |  |  |  | ИС; ИЦ: уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 65
| Контрольное событие №1 Содержание общественной бани в с. Усть-Уса | Т.Н. Полетова, руководитель | Администрация с. Усть-Уса | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
| Итого по подпрограмме 3 | X | X | X | X | 260847.9 | 497.1 | 13837.9 | 246512.9 | X | X | X | X
Подпрограмма 4 Информационное общество
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации
24 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации МО ГО «Усинск» | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 377.18 | 0 | 0 | 377.18 |  |  |  |  | ИЗ 4.1: доля персональных компьютеров сотрудников администрации МО ГО «Усинск» работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных, % | 100
| Контрольное событие №1 Ежегодное продление лицензий,изготовление электронно-цифровых подписей. | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие №2 Закуп оргтехники для работы с гос.тайной. | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | X | 2023-01-01 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации
25 | Основное мероприятие 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО «Усинск» | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 218.1 | 0 | 0 | 218.1 |  |  |  |  | ИЗ 4.2: доля рабочих мест в администрации МО ГО «Усинск» подключенных к системе электронного документооборота, % | 100
| Контрольное событие №1 Безошибочное функционирование системы электронного документооборота | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации МО ГО «Усинск» | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5197.6 | 0 | 0 | 5197.6 |  |  |  |  | ИЗ 4.2: доля рабочих мест в администрации МО ГО «Усинск» подключенных к системе электронного документооборота, % | 100
| Контрольное событие №1 Приобретение серверного оборудования и реконструкция локальной сети, закуп оргтехники и периферии | Д.А. Погоняев, начальник | Отдел информационных технологий | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X |  |  |  | V | X | X
Задача 4.3.Формирование информационной инфраструктуры в администрации
27 | Основное мероприятие 4.4. Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов МО ГО «Усинск» и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | Н.П. Машкова, директор-главный редактор | МАУ "МИЦ" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6400 | 0 | 0 | 6400 |  |  |  |  | ИЗ 4.3: уровень исполнения муниципального задания, % | 100
| Контрольное событие №1 Опубликованы нормативно-правовые акты МО ГО "Усинск" в полном объеме | Н.П. Машкова, директор-главный редактор | МАУ "МИЦ" | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
28 | Основное мероприятие 4.5. Размещение информационных материалов о деятельности администрации СМИ | Т. Ю. Химичук, начальник | Муниципальный центр управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИЗ 4.3: количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации МО ГО «Усинск», публ. | не менее 1500
| Контрольное событие №1 Информационные материалы о деятельности администрации размещены в полном объеме | Т. Ю. Химичук, начальник | Муниципальный центр управления | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
29 | Основное мероприятие 4.6. Предоставление муниципальных услуг | Л.В.Кравчун, руководитель | УЭРПиИП | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ИЗ 4.3: количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления, ед. | 65
| Контрольное событие №1 Муниципальные услуги предоставлены в полном объеме | Л.В.Кравчун, руководитель | УЭРПиИП | X | 2022-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 4 | X | X | X | X | 12192.88 | 0 | 0 | 12192.88 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 409481.38 | 497.1 | 13837.9 | 395146.38 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |  |  | /Н.А. Сулейманова/
"____" ____________2022 г.
| И.о. руководителя Финансового управления |  |  | /И.А. Гараева/
"____" ____________2023 г.
Руководитель управления-главный бухгалтер финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта
| "____" ____________2022 г. |  |  | /Я.В. Насибова/
| Руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | /Л.В. Кравчун/
"____" ____________2023 г.