## Таблица 6 (2)
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»
1 | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления | % | â | 80.4 | 66 | 0 | Статистические данные отсутствуют. УГГС администрации Главы Республики Коми предоставляют данные удовлетворенности деятельности органов местного самоуправления в апреле года следующим за отчетным
2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс.руб | â | 9.6 | 7.3 | 8.3 | Официальные статистические данные населения на 01.01.2023 - 36 025. Увеличение целевого показетеля на отчетную дату обусловлено принятием новых положений по оплате труда ( Решение Совета округа «Усинск» от 26.10.2023 №477; Решение Совета округа «Усинск» от 26.10.2023 №459; Постановление администрации округа «Усинск» от 13.11.2023 №2227; Постановление администрации округа «Усинск» от 13.11.2023 №2228)
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
Официальные статистические данные населения на 01.01.2023 - 36 8025. Увеличение целевого показетеля на отчетную дату обсуловлено: 1) увеличением должностных окладов с 01.07.2022 на 10%; 2) принятием новых положений по оплате труда ( Решение Совета округа «Усинск» от 26.10.2023 №477; Решение Совета округа «Усинск» от 26.10.2023 №459; Постановление администрации округа «Усинск» от 13.11.2023 №2227; Постановление администрации округа «Усинск» от 13.11.2023 №2228) 3) Значительным снижением численности населения (на 5 A13:H14837 чел.)
3 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | â | 44.82 | 39.2 | 39.2 | отклонений нет
4 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 11.44 | 12.55 | 12.55 | отклонений нет
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества муниципального округа «Усинск» в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми от использования муниципального имущества
5 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 9.35 | 9.57 | 9.57 | отклонений нет
6 | Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества | % | â | 98.76 | 88.29 | 88.29 | отклонений нет
7 | Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | â | 290850.45 | 288795.1 | 259580.77 | Недовыполнение плановых показателей произошло по причине завышенных ожидаемых (плановых) показателей
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми; оптимизация имущественного комплекса муниципального округа «Усинск» Республики Коми; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности
8 | Количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | ед. | á | 107 | 100 | 108 | Проведено 108 проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с учетом всех камеральных проверок
9 | Удельный вес приватизационных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального округа «Усинск» Республики Коми | % | â | 100 | 85 | 85 | отклонений нет
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом
10 | Уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда | % | без динамики | 100 | 95 | 100 | Проводилась своевременная оплата по выставленным счетам коммунальных услуг муниципальных пустующих помещений и услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования
11 | Утверждение главой муниципального округа «Усинск» Республики Коми - главой администрации основных направлений бюджетной и налоговой политики | да/нет | без динамики | да | да | да | отклонений нет
12 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс.руб | á | 35.5 | 32 | 42.5 | Налоговые и неналоговые доходы 1 530 401,9 тыс.руб. население на 01.01.2023 - 36 025 чел.
13 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | á | 71.3 | 85 | 76.7 | Увеличение объема предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов
Задача 2.2. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств
14 | Соответствие решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми о бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | без динамики | да | да | да | отклонений нет
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
15 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми (без учета объема безвозмездных поступлений), не более | % | á | 42.3 | 51 | 43.3 | Налоговые и неналоговые доходы 1 530 401,9 тыс.руб., объём муниципального долга на 01.01.2024 - 662 470,4 тыс.руб.
16 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми, не более | % | â | 0.6 | 5 | 0.1 | Расходы всего - 3 469 240,8 тыс.руб., расходы на обслуживание мундолга - 4 262,3 тыс.руб.
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы
17 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | без динамики | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов
18 | Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством | чел. | â | 67 | 67 | 63 | По состоянию на 01.01.2023 г. численность пенсионеров - 67 человек. На 31.12.2023 года - 63 пенсионера
Подпрограмма 4 «Информационное общество»
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации
19 | Доля персональных компьютеров сотрудников администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации
20 | Доля рабочих мест в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми подключенных к системе электронного документооборота | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
Задача 4.3. Формирование информационной инфраструктуры в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми
21 | Уровень исполнения муниципального задания | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Плановый показатель достигнут на 95,51%. В соответствии с муниципальным заданием допустимо отклонение в 5% в связи с чем данный показатель считается выполненым
22 | Количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | публ. | без динамики | более 1500 | не менее 1500 | 1841 | отклонений нет
23 | Количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления | ед. | â | 79 | 65 | 73 | В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг на 31.12.2023 г. количество муниципальных услуг - 73
Note on H49: Пронина Наталья Владимировна: Перечень - от 22.01.2024 № 87

## Таблица 7 (2)
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1.1. Обеспечение регистрации права собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми
1 | Основное мероприятие 1.1. Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (далее – КУМИ) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Достигнуты Действует 96 договоров аренды муниципального имущества, 1420 договоров аренды земельных участков, 11 договоров безвозмездного пользования недвижимого имущества | нет
2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | КУМИ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск»; Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Достигнуты Проведено межевание, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск»; Были предоставлены 3 земельных участков в аренду, 50 земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 2 земельных участка в безвозмездное срочное пользование | нет
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества муниципального округа «Усинск» Республики Коми в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета муниципального округа «Усинск» республики Коми от использования муниципального имущества
3 | Основное мероприятие 1.3. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | КУМИ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Проведена оценка муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи; Получение доходов от использования муниципального имущества | Достигнуты В течение 2023 года было проведено 53 процедуры для передачи муниципального имущества, в состав которых входило 64 лота. По приватизации имущества было проведено 36 аукционов (36 лотов). На право заключения договоров аренды имущества проведено 6 аукционов (8 лотов), на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков – 11 аукционов (20 лотов). Получены доходы от использования муниципального имущества в размере 259,6 млн. рублей | нет
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми; оптимизация имущественного комплекса муниципального округа «Усинск» Республики Коми; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности
4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | КУМИ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Достигнуты Оплата расходов на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | нет
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом
5 | Основное мероприятие 1.5. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | КУМИ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Оплата коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | Достигнуты Отсутствует задолженность на оплату коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | нет
6 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | УЖКХ | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | Проведение капитального ремонта крыши здания поликлиники по ул. Нефтяников | Достигнуты Работы выполены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Выделены средства для погашения кредиторской задолженности в размере 4 229,0 тыс. руб., оплата произведена в сумме 2 848,6 тыс. руб. по фактически выполненным работам, остаток средств перераспределен на другие нужды | Подписание АВР - 03.04.2023 г. Оплата произведена 04.04.2023 г. для погашения кредиторской задолженность по договору
7 | Основное мероприятие 1.12. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | КУМИ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Выполнение работ по разработке проекта межевания территории и проведение кадастровых работ, в отношении земель сельскохозяйственного назначения | Достигнуты Проведено межевание, поставлено на государственный кадастровый учет 241 земельный участок, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | нет
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования
8 | Основное мероприятие 2.1. Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финанасовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Разработка, согласование и утверждение постановления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы» | Достигнуты Разработано, согласовано и утверждено постановление администрации муниципального круга «Усинск» Республики Коми от 12.10.2023 № 2023 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» | нет
Задача 2.2. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств
9 | Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми | Финанасовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | Подготовка и представление в Совет муниципального округа «Усинск» проекта решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы | Достигнуты Подготовлен и представлен в Совет муниципального округа «Усинск» Республики Коми проект решения Совета округа «Усинск» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы. Утверждено решение Совета округа «Усинск» от 14.12.2023 № 480 «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы» | нет
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
10 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание муниципального долга | Финанасовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | Достигнуты Расчеты по обслуживанию муниципального долга и процентов за пользование кредитами осуществлены. Суммы основного долга по кредитам своевременно погашены | нет
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы
11 | Основное мероприятие 2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Финанасовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации | Достигнуты Оплата расходов на обеспечение деятельности Финуправления АМО «Усинск» | нет
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов
12 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, за счет средств местного бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Оплата расходов на обеспечение деятельности Главы муниципального округа «Усинск» - главы администрации и на функционирование аппарата администрации | Достигнуты Обязательства по выплате заработной платы и оплате страховых и налоговых платежей выполнены | нет
13 | Основное мероприятие 3.2. Функционирование территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение бесперебойного функционирования территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Достигнуты Обязательства по оплате расходов на функционирование территориальных органов исполнены | нет
14 | Основное мероприятие 3.3. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-01-12 | 2023-04-27 | Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации | Достигнуты Проведено обучение по программам: «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» - 3 человека. «Безопасные методы и приёмы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 6 человек. «Общие вопросы охраны труда и функионирования системы управления охраной труда, оказание первой помощи пострадавшим» - 9 человек | нет
15 | Основное мероприятие 3.4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | Достигнуты По состоянию на 31.12.2023 г. выплата пенсий за выслугу лет осуществлялась 63 пенсионерам на сумму 11 695 997,64 руб. | нет
16 | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение деятельности администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Достигнуты Оплата расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | нет
17 | Основное мероприятие 3.6. Представительские и прочие расходы, членские взносы | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Выполнение обязательств по представительским расходам | Достигнуты Оплата расходов на приобретение почетных грамот цветов, подарков 90-летним. Выплата членских взносов, организация питания, проведение заседаний, совещаний и т.д. | нет
18 | Основное мероприятие 3.8. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | Достигнуты Заключено Соглашение № 12-ж-2 3 от 09.01.2023 года на сумму -2 079,9 тыс.руб, работы выполнены согласно с Соглашением (выплата заработной платы сотрудникам, занимающимся непосредственно отловом животных без надзора, покупка сухого корма и опилок) Заключено дополнительно Соглашение № 12ж-23/1 от 06.12.2023 года на увеличение субсидии 167,1 тыс.руб., заключено дополнительно Соглашение № 12ж-23/2 от 22.12.2023 года на увеличение субсидии 1,2 тыс.руб. | нет
19 | Основное мероприятие 3.9. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в приcяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | Достигнуты Исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | нет
20 | Основное мероприятие 3.10. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств субсидий, поступающих из республиканского бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | Достигнуты Исполнение государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | нет
21 | Основное мероприятие 3.12. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | Достигнуты Исполнение государственных полномочий Республики Коми, предусмотренныепунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | нет
22 | Основное мероприятие 3.15. Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Администрация с. Усть-Уса | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Обеспечение деятельности общественной бани в с. Усть-Уса | Достигнуты Обязательства по содержанию общественной бани в с. Усть-Уса выполнены в полном объеме | нет
23 | Основное мероприятие 3.16. Осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 01.06.2023 г. по 31.12.2023 г.в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп | Отдел по мобилизационной работе администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 2023-07-27 | 2023-12-31 | Осуществление выплат за проведение информационно-агитационных мероприятиях по привлечению граждан на военную службу | Не достигнуты | В соответствии с порядком распределения предоставленных субсидий нет возможности освоить данный МБТ
Подпрограмма 4 «Информационной общество»
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации
24 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Ежегодное продление лицензий антивируса «Касперский» | Достигнуты Ежегодное продление лицензий, изготовление электронно-цифровых подписей выполнено | нет
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота
25 | Основное мероприятие 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Сопровождение системы электронного документооборота «Дело-веб» | Достигнуты Безошибочное функционирование системы электронного документооборота | нет
26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Приобретение программного обеспечения для перехода на отечественное ПО; Обновление и поддержка программных комплексов; Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов | Достигнуты Приобретено программное обеспечение для перехода на отечественное ПО в полном объеме; Обновление и поддержка программных комплексов; Закуп оргтехники и периферии | нет
Задача 4.3. Формирование информационной инфраструктуры в администрации
27 | Основное мероприятие 4.4. Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа «Усинск» Республики Коми и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | МАУ «МИЦ «Усинск» администрации МО ГО «Усинск» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Исполнение обязательств по выполнению муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Достигнуты В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания на 2023 год исполнение по итогам года составило 793 631,30 кв. см., что составляет 95,51% от планового значения. При допустимом отклонении в 5% мероприятие считается выполненым | нет
28 | Основное мероприятие 4.5. Размещение информационных материалов о деятельности администрации в СМИ | Муниципальный центр управления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Размещение информационных материалов о деятельности администрации | Достигнуты Информационные материалы о деятельности администрации размещены в полном объеме | нет
29 | Основное мероприятие 4.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Предоставление муниципальных услуг | Достигнуты В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг на 31.12.2023 г. количество муниципальных услуг - 73 | нет

## Таблица 8
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Развитие системы муниципального управления | Всего | 410353.7 | 378015.8 | 369159.8
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 3855.6 | 329 | 328.9
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 11613.9 | 11513.3 | 8210.2
|  | Местного бюджета | 394884.2 | 366173.5 | 360620.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 42327.4 | 42445 | 41769
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 3850 | 274.2 | 274.2
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 1150 | 106.6 | 106.6
|  | Местного бюджета | 37327.4 | 42064.1 | 41388.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 980 | 389.2 | 389.1
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 980 | 389.2 | 389.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Всего | 4511.3 | 620.5 | 580.4
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 4511.3 | 620.5 | 580.4
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | Всего | 600 | 240.6 | 240.6
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 600 | 240.6 | 240.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 27524.2 | 29533.6 | 29395
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 27524.2 | 29533.6 | 29395
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | Всего | 3662 | 8421 | 7930.6
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 3662 | 8421 | 7930.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | Всего | 0 | 2848.6 | 2848.6
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 2848.6 | 2848.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Выполнение требований по приведению в нормативное состояния объектов жилищного фонда | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.10. | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.11. | Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 5050 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 3850 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 1150 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 50 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12. | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Всего | 0 | 391.4 | 384.7
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 274.2 | 274.2
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 106.6 | 106.6
|  | Местного бюджета | 0 | 10.6 | 3.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Всего | 91551.6 | 44314.5 | 42322.9
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 91551.6 | 44314.5 | 42322.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Обслуживание муниципального долга | Всего | 56012.3 | 5554.5 | 4262.3
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 56012.3 | 5554.5 | 4262.3
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 35539.3 | 38760 | 38060.6
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 35539.3 | 38760 | 38060.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 266568.4 | 280911.7 | 274723.4
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 5.6 | 54.7 | 54.7
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 10463.9 | 11406.7 | 8103.6
|  | Местного бюджета | 256098.9 | 269450.3 | 266565.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 168699.3 | 175892.7 | 173655.7
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 168699.3 | 175892.7 | 173655.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Функционирование территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 50415.2 | 53270 | 53113
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 50415.2 | 53270 | 53113
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Всего | 0 | 15.9 | 15.9
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 15.9 | 15.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. | Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Всего | 12011.3 | 12011.3 | 11696
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 12011.3 | 12011.3 | 11696
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Всего | 21205.2 | 23435.3 | 23330.4
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 21205.2 | 23435.3 | 23330.4
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. | Представительские и прочие расходы, членские взносы | Всего | 1000 | 2494.6 | 2491.5
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 1000 | 2494.6 | 2491.5
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7. | Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 2080 | 2248.2 | 2248.2
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 2080 | 2248.2 | 2248.2
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в приcяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | Всего | 5.6 | 54.7 | 54.7
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 5.6 | 54.7 | 54.7
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.10. | Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего | 658.5 | 664.5 | 664.5
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 658.5 | 664.5 | 664.5
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.11. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.12. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего | 7725.4 | 7794 | 5190.9
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 7725.4 | 7794 | 5190.9
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.13. | Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.14. | Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.15. | Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Всего | 2767.9 | 2330.4 | 2262.6
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 2767.9 | 2330.4 | 2262.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.16. | Осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 01.06.2023 г. по 31.12.2023 г. в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп | Всего | 0 | 700 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 700 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Информационное общество | Всего | 9906.2 | 10344.6 | 10344.5
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 9906.2 | 10344.6 | 10344.5
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 150.5 | 1413.8 | 1413.8
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 150.5 | 1413.8 | 1413.8
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. | Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 330.7 | 330.7 | 330.7
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 330.7 | 330.7 | 330.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. | Развитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Всего | 3697.4 | 1945 | 1944.9
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 3697.4 | 1945 | 1944.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. | Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа «Усинск» Республики Коми и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | Всего | 5727.7 | 6655.2 | 6655.2
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 5727.7 | 6655.2 | 6655.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5. | Размещение информационных материалов о деятельности администрации СМИ | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6. | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.7. | Контроль эффективности и проведение аттестации объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республианский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Таблица 9
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2>
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год
[5 empty] | План | Факт

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за 2023 год Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» в (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 30 декабря 2019 года № 1910. Цель программы – повышение эффективности муниципального управления. Муниципальная программа является комплексной и содержит следующие подпрограммы: 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом». На 2023 год проектом предусмотрено 42 327,4 тыс. рублей. За прошедший год были проведены следующие мероприятия: - оформлено право муниципальной собственности на 75 объекта недвижимого имущества; - проведено межевание, поставлено на государственный кадастровый учет 241 земельный участок, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми; - осуществлено: 26 выездных проверок муниципальных учреждений, документальных проверок произведено в 50 учреждениях, проверено 6 территориальных органов администрации на предмет целевого использования и сохранности муниципального имущества. Приватизировано 9 объектов недвижимого имущества; - проводилась своевременная оплата коммунальных услуг муниципальных пустующих помещений и услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах; - проводилась оценка 44 объекта муниципального имущества. Получены доходы от использования муниципального имущества в размере 259,6 млн. руб. В общей структуре доходов от использования муниципального имущества в 2023 году доходы от аренды земельных участков составили 50,9% (это 132,5 млн. рублей), от аренды нежилых помещений и движимого имущества составили 21,7% (это 56,0 млн. рублей), от продажи земельных участков составили 8% (20,9 млн. рублей). Поступления от продажи муниципального имущества составили 48,7 млн. рублей – 18,7%. В течение 2023 года было проведено 53 процедуры для передачи муниципального имущества, в состав которых входило 64 лота. По приватизации имущества было проведено 36 аукционов (36 лотов). На право заключения договоров аренды имущества проведено 6 аукционов (8 лотов), на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков – 11 аукционов (20 лотов). 2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом». На 2023 год проектом предусмотрено 91 551,6 тыс. рублей. За прошедший год были проведены следующие мероприятия: – обеспечено своевременное принятие и актуализация нормативных актов в области бюджетного планирования и исполнения бюджета, а также методическое сопровождение бюджетного процесса; – обеспечено соответствие правовых актов о бюджете и бюджетном устройстве муниципального округа «Усинск» Республики Коми нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также требованиям публичности; – обеспечено своевременное представление бюджетной отчетности муниципального округа в Министерство финансов Республики, прочие министерства и ведомства. В установленные сроки составлена и утверждена бюджетная роспись, которая ведется на постоянной основе; – подготовлен и представлен в Совет муниципального округа «Усинск» Республики Коми проект решения Совета округа «Усинск» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы. Утверждено решение Совета округа «Усинск» от 14.12.2023 № 480 «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы». Обеспечена доступность, прозрачность финансовой информации: – проведены публичные слушания проектов решений Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми об утверждении бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; – документы и актуальная информация, связанная с бюджетным процессом, регулярно публиковалась на официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (http://usinsk.gosuslugi.ru); – в целях расширения целевой аудитории информация, представляющая интерес для граждан, на постоянной основе размещалась на странице Финансового управления в социальной сети «ВКонтакте». Обеспечены своевременность и полнота погашения кредитных обязательств. Результат – отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам по состоянию на 31.12.2023. В целях комплексного подхода в вопросе оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2017–2024 годов продолжается реализация одноименной Программы, утверждённой постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 июля 2017 года № 1254. 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2023 год проектом предусмотрено 266 568,4 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлены на финансовое обеспечение функционирования аппарата администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, территориальных органов, подведомственных учреждений администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми и исполнение переданных государственных полномочий за счет предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней. 4. Подпрограмма «Информационное общество». На 2023 год проектом предусмотрено 9 906,2 тыс. рублей. В рамках подпрограммы проводилась своевременная оплата контрактов на: – продление лицензий (антивирусную) в количестве 120 шт.; – годовое техническое обслуживание «Дело»; 1С Бухгалтерия; СБИС++; Консультант плюс; ТехноКад; – программное обеспечение (офис – 22 шт., ОС – 10 шт.), а также был заключен контракт на годовое обслуживание и ремонт оргтехники. Заключен договор на поставку оборудования МЦУ (кронштейны – 3 шт., контроллер управления видеопотоками – 1 шт., кабеля – 4 шт., видеопанели – 3 шт.)

## Анкета для оценки эф-ти
Таблица №10
Анкета для оценки эффективности муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за 2023 год
№ п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт** | Удельный вес вопроса в разделе | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок 1. Качество формирования
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 15%
1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ «Да» – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 25% | нет | 0 | 0%
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 25% | да | 1 | 5%
1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 25% | да | 1 | 5%
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ «Да» – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 25% | да | 1 | 5%
| Раздел 2. Качество планирования | (10%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 2.5 | 5%
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 40% | нет | 0 | 0%
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 40% | нет | 0 | 0%
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Ответ «Да» – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 10% | да | 1,25 | 2.5%
2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. Ответ «Да» – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 10% | да | 1,25 | 2.5%
Блок 2. Эффективность реализации
| Раздел 3. Качество управления программой | (20%/3*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 20%
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в «Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Ответ «Да» – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 40% | да | 1 | 8%
3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ «Да» – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 40% | да | 1 | 8%
3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ «Да» - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период» (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 20% | да | 1 | 4%
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3) |  |  | Х | 2.3729 | 39.55%
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 30% | 96.55 | 0.9655 | 16.09%
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 40% | 73.91 | 0.7391 | 12.32%
4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)», «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период» и «Информации о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми». По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. |  | 30% | 66.83 | 0.6683 | 11.14%
|  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 36 | X | X
|  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 97.66 | X | X
|  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  |  | Х | Х
|  | ИТОГО: |  |  | Х | 10.8729 | 79.55%
<*> - Таблица представляется в формате Excel.
<**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 «а», 4.3 «б» по графе 5 «Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)». Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  |  | Умеренно эффективна

## Анализ соответствия баллов
Таблица №9
Соответствие баллов качественной оценке
Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*>
85-100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
70-84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
50-69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
0-49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>, и требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.
Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.