## Таблица 6
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Направленость | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год
[5 empty] | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
1 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального округа «Усинск» Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Задача 1. Организация и обеспечение мер пожарной безопасности
2 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального округа «Усинск» Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
3 | Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
расчёт показателя:
| Количество муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности | ед. |  | 38 | 38 | 38
| Общее количество муниципальных учреждений, расположенных на территории МО ГО "Усинск" | ед. |  | 38 | 38 | 38
Задача 2. Организация и обеспечение безопасности на водных объектах
4 | Удельный вес территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов | % | без динамики | 33.3333 | 100 | 33.3333 | Недостижение планового показателя связано с произведением уточненного расчета норм положенности
расчёт показателя:
| Количество территориальных органов администрации МО «Усинск» РК, обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности | ед. |  | 2 | 5 | 2
| Общее количество территориальных органов | ед. |  | 6 | 6 | 6
5 | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах | ед. | ↓ | 4 | 1 | 3 | Несоответствие показателя связано с нарушением населения правил безопасности на водных объектах
Подпрограмма 2 "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий муниципального округа «Усинск» Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
7 | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС | ед. | без динамики | 20 | 20 | 20 | Отклонений нет
8 | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения | ед. | без динамики | 6 | 6 | 6 | Отклонений нет
Подпрограмма 3 "Укрепление правопорядка и общественной безопасности"
Задача 1. Профилактика правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, и предотвращение рецидива преступлений
10 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.) | ед. |  | 2087 | 2180 | 2072 | В 2020 году зарегистрировано 886 преступлений (соласно статистическим данным за 2020 год)
Задача 2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
11 | Выявлено лиц, совершивших преступления в возрасте от 14-17 лет | чел. |  | - | 10 | 13 | Статистические данные за 2020 год
12 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % |  | 74.5353 | 72.0776 | 83.4047 | В 2020 году услугу по дополнительному образованию получило 6 820 чел.
| количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | чел. |  | 5895 | 5870 | 6820
| общая численность детей данной возрастной группы | чел. |  | 7909 | 8144 | 8177
Задача 3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
13 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ | ед. |  | 14 | 70 | 88 | Данные ОМВД по г. Усинску
14 | Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами и их незаконному обороту, по отношению к общей численности указанной категории | % |  | 72.9942 | 73.9956 | 98.2022 | По итогам 2020 года количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические меропиятия, составило 5 790 чел.
расчёт показателя
| количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами и их незаконному обороту | чел. |  | 4822 | 5028 | 5790
| общая численность несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет | чел. |  | 6606 | 6795 | 5896
Задача 4. Профилактика алкоголизма
15 | Удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых в связи с улучшением положения в них с учета, от общего числа семей, находившихся в социально опасном положении | % |  | 47.619 | 30.4348 | 29.0323 | По итогам 2020 года общее количество семей, находящихся в социально опасном положении составило 31, что выше планового показателя на 8 ед.
расчёт показателя
| общее число семей, находившихся в социально опасном положении | ед. |  | 21 | 23 | 31
| количество семей, снятых с учёта в связи с улучшением положения | ед. |  | 10 | 7 | 9
Задача 5. Предупреждение правонарушений в сфере проявлений терроризма и экстремизма
16 | Доля объектов муниципальных учреждений, оснащенных охранной сигнализацией, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей | % |  | 57.5 | 64.4737 | 74.0741 | На территории муниципального образования в сфере культуры категорировано 14 объектов с массовым пребыванием людей, что и повлекло увеличение фактического показателя
расчёт показателя
| всего объектов муниципальных учреждений, в том числе: | ед. |  | 40 | 76 | 54
| образования |  |  | 31 | 40 | 40
| культуры |  |  | 5 | 28 | 6 | На территории муниципального образования в сфере культуры категорировано 14 объектов с массовым пребыванием людей
| физической культуры |  |  | 4 | 8 | 8
| оснащены охранной сигнализацией, всего в том числе | ед. |  | 23 | 49 | 40
| образования |  |  | 19 | 20 | 20
| культуры |  |  | 1 | 23 | 14 | На территории муниципального образования в сфере культуры категорировано 14 объектов с массовым пребыванием людей
| физической культуры |  |  | 3 | 6 | 6
17 | Доля объектов муниципальных учреждений, оснащенных системами оповещения и информирования работников, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей | % |  | 92.5 | 82.8947 | 83.871 | На территории муниципального образования в сфере культуры категорировано 14 объектов с массовым пребыванием людей, что и повлекло увеличение фактического показателя
расчёт показателя
| всего объектов муниципальных учреждений в том числе: | ед. |  | 40 | 76 | 62
| образования |  |  | 31 | 40 | 40
| культуры |  |  | 5 | 28 | 14 | На территории муниципального образования в сфере культуры категорировано 14 объектов с массовым пребыванием людей
| физической культуры |  |  | 4 | 8 | 8
| оснащены системой оповещения, всего в том числе: | ед. |  | 37 | 63 | 52
| образования |  |  | 29 | 37 | 33 | Неисполнение показателя связано с финансированием мероприятий в отчетном году (дефицитом), в связи с чем, оснащение объектов в запланированном объеме не было возможным
| культуры |  |  | 5 | 23 | 14 | Все категорированные объекты оснащены системой оповещения и информирования сотрудников
| физической культуры |  |  | 3 | 3 | 5
9 | Выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми и прочих мероприятий антитеррористической направленности | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет

## Таблица 7
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Разработка нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности | Достигнуто. Главой муниципального образования городского округа "Усинск" РК - руководителем администрации утвержден План основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (от 26.12.2022 г.) Заключены договора с ГАУ РК "Коми региональный лесопожарный центр" на выполнение работ по тушению пожаров на территории муниципальных лесов в течении пожароопасного сезона 2023 г. | нет
2 | Основное мероприятие 1.2. Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Управление образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Управление культуры и национальной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Увеличение удельного веса территориальных органов администрации муниципального округа "Усинск" РК, обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству териториальных органов | Достигнуто. 1. В учреждеиях образования и культуры и национальной политики, а также в администрации и ее территориальных органах проведено обслуживание пожарной сигнализации; 2. В учреждениях образования и культуры и национальной политики проведены замеры сопротивления изоляции электросетей. 3. Проведены запланированные мероприятия по проверке работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода и испытание наружных маршевых и вертикальных пожарных лестниц, перекатка рукавов нв новое ребро. 4. Преведена перезарядка огнетушителей и приобретение новых, а также пробретение новых руковов. 5. Приведение в нормативное состояния пожарных водоёмов в территориальных органах МО "Усинск" РК, а также ресчистка дорог к пожарным водоймам в зимний период времени. 6. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 7. Выполнены работы по обустройству минерализованной полосы. | нет
3 | Основное мероприятие 1.3. Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхования жизни и стимулирования добровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами) | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Усовершенствование приемов и действий при возникновении пожара, позволяющие выработать практические навыки по предупреждению и ликвидации ЧС | Достигнуто. 1. Сотрудники администрации обучены по программам: охрана труда, ГО и ЧС, по противодействию экстримизма и терроризма, по пожарной безопасности. 2. Осуществлено материальное стимулирование членов ДПО в территориальных органах администрации МО "Усинск" РК. | нет
4 | Основное мероприятие 1.4. Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожара в отдельных населенных пунктах |  | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение укомплектованности пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожара в населенных пунктах
4 | Основное мероприятие 1.5. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Достигнуто Главой городского округа - руководителем администрации утвержден План основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (от 26.12.2022 г.) Проведены профильные мероприятия по совершенствованию основ обеспечения комплексной безопасности населения | нет
5 | Основное мероприятие 1.6. Пропаганда и обучение население мерам безопасности на водных объектах | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, предотвращение ущерба, материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер | Достигнуто Распространены информационные материалы о безопасности людей на водных объектах. | нет
6 | Основное мероприятие 1.7. Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Снижение количества несчатных случаев, произошедших на водных объектах | Достигнуто Приобретены аншлаги для размещения на водных объектах в пгт. Парма в количестве 3 шт. | нет
7 | Основное мероприятие 1.8. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Прогнозирование чрезвычайных ситуаций связанных с резким поднятием паводковых вод | Достигнуто Заключены договора с ИП Крымова В.С. на организацию 2-х водомерных постов в с.Щельябож и д.Праскань. | нет
9 | Основное мероприятие 1.9. Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Снижение рисков возможных чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий | Достигнуто Обеспечена безопасность на водных объектах, путем проведения профилактической работы с населением, в том числе выезды оперативной группы в населенные пункты и размещение информации через средства массовой информации, сайт администрации и другие интернет ресурсы. | нет
Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»
10 | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | Достигнуто Проведена подготовка и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий. | нет
11 | Основное мероприятие 2.2. Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение укомплектованности пунктов временного размещения пострадавшего населения
12 | Основное мероприятие 2.3. Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Достигнуто 1. Заключен договор с ПАО "Ростелеком" № 0205/05/165/23 от 16.8.2023 на техническое обслуживание системы оповещения. 2. Приобретен маршрутизатор Mikrotik hex, в связи с выходом из строя | нет
13 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Финансирование в отчетном году не предусмотрено
14 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Информированность населения о ЧС и порядке действий при ЧС в условиях мирного и военного времени | Заключен договор поставки (принтер,телевизор,кабель,кронштейн для телевизора) в с. Колва. | нет
Подпрограмма 3 "Укрепление правопорядка и общественной безопасности"
15 | Основное мероприятие 3.1. Организационное, методическое и нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Получение достоверной информации по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности | Размещение информации производится в течении года
16 | Основное мероприятие 3.2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности на улицах и в других общественных местах | Страхование и материальное стимулирование членов ДНД произведено в декабре 2020 года в полном объеме
17 | Основное мероприятие 3.3. Профилактика правонарушений на административных участках |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности на улицах и в других общественных местах | Было проведено 2 заседания межведомственной комисии по вопросам укрепления правопорядка и профилактики правонарушений, 1 из которых в заочном формате.
18 | Основное мероприятие 3.4. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности на улицах и в других общественных местах | Развитие АПК "Безопасный город" (покупка видеосигнала с камер видеонаблюдения)
19 | Основное мероприятие 3.5. Социальная реабилитация и профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сокращение рецедива преступлений и обеспечение безопасности на улицах и в других общественных местах | ГБУ РК "ЦСЗН г. Усинска" реализовывается комплексная программа "Здоровая семья 2020", в рамках которой действует подпрограмма "Шанс". В рамках подпрограммы проводится работа с несовершеннолетними лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества, на основе взаимодействия с уголовно-исправительной инспекцией.
20 | Основное мероприятие 3.6. Профилактика нелегальной миграции |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности на улицах и в других общественных местах | Было проведено 2 заседания межведомственной комисии по вопросам укрепления правопорядка и профилактики правонарушений, 1 из которых в заочном формате.
21 | Основное мероприятие 3.7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | В общеобразовательных организациях с января по декабрь 2020 года инспекторским составом ОПДН ОМВД России по г.Усинску проведено 550 индивидуально – профилактических бесед, 147 лекций с общим охватом 4059 учащихся (68%), посещено 33 заседания Советов профилактики. В 9 образовательных организациях прошли единые Дни профилактики, в которых приняли участие 1480 учащихся, 349 воспитанников, 163 родителя (законных представителя). | В 1 полугодии 2020 года охват учащихся общеобразовательных организаций тематическими встречами с правоохранительными органами не достиг показателя 60%, в связи с введением ограничений, связанными с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
22 | Основное мероприятие 3.8. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Снижение уровня преступности | Проведены мероприятия и акции, направленные на пропаганду ценности здоровья среди молодежи и обучающихся оразовательных организаций. В образовательных организациях прошли беседы, дискуссии, классные часы, тренинги, интерактивные игры, встречи с представителями ОМВД России по г. Усинск и прокуратуры. В тематических мероприятиях приняли участие 5890 учащихся, из них 70 учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КПДН, ВШУ. Охват учащихся и молодежи составил 100%.
23 | Основное мероприятие 3.9. Профилактика алкоголизма |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Снижение уровня преступности | За отчетный период в общеобразовательных организациях прошли тематические классные часы, беседы, лекции, уроки здоровья, игровые программы, творческие конкурсы, физминутки, подвижные перемены и др., с привлечением представителей ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», ОПДН ОМВД России по г.Усинску, ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска», педагогов-психологов, социальных педагогов. Изучение учащимися вопросов профилактики алкоголизма проходило на уроках биологии, химии, ОБЖ, экологии и др. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни осуществлялось в рамках кружков и секций дополнительного образования, внеурочной деятельности. Всего было проведено более 100 тематических мероприятий, в которых приняли участие 5 890 учащихся, из них 7 учащихся, состоящих на профилактических учетах за употребление алкоголя. Охват учащихся тематическими мероприятиями составил 100 %.
24 | Основное мероприятие 3.10. Профилактика правонарушений в сфере проявлений терроризма и экстремизма |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Увеличение доли муниципальных учреждений соответствующих нормам безопасности по предупреждению терроризма и экстремизма | В 2 образовательных организаций установлена система оповещения, также в 1 образовательном учреждении установлена система видеонаблюдения. В МБУ "СШ №1" г. Усинска установлена телевизионная система наблюдения, система информационного оповещения и арочный металлодетектор (Универсальный спортивный манеж г.Усинска). Установлена телевизионная система наблюдения на Хоккейном корте.
15 | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств ГО, обеспечение безопасности населения на территории МО "Усинск" РК | Достигнуто Приобретены диспечерские кресла в количестве 2 шт, специальные футболки "Поло" синего цвета в количестве 5 шт. | нет
16 | Основное мероприятие 2.7. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории МО "Усинск" РК и прочих мероприятий антитеррористической направленности | Управление ГО и ЧС администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Повышение эффективности мероприятий по противодействию терроризма и его идеологии в сфере образования и молодёжной сфере | Достигнуто Организованы и проведены предупредительно-профилактические меры по недопущению вовлечения населения в экстремистскую деятельность, путем установки системы видеонаблюдения и оповещения населения через средства массовой информации, сайт администрации и других интернет ресурсов. | нет

## Таблица 8
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года, тыс. руб | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Обеспечение безопасаности жизнедеятельности населения | Всего, в том числе: | 9568.4 | 9755.1 | 9654.645
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 9568.4 | 9755.1 | 9654.645
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего,в том числе: | 9350.4 | 9401 | 9300.579
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 9350.4 | 9401 | 9300.579
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Реализация государственной политики в области пожарной пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности | Всего,в том числе: | 0 | 1056 | 1056
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 1056 | 1056
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) | Всего,в том числе: | 9140.4 | 8127.2 | 8026.782
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 9140.4 | 8127.2 | 8026.782
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхования жизни и стимулирования добровольных пожарных ДПО (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами) | Всего,в том числе: | 140 | 148 | 148
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 140 | 148 | 148
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожаров в отдельных населенных пунктах | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО "Усинск" РК | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Пропоганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Подготовка мест массового отдыха населения на водныхобъектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | Всего,в том числе: | 10 | 10 | 9.99
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 10 | 10 | 9.99
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Всего,в том числе: | 60 | 59.8 | 59.771
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 60 | 59.8 | 59.771
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | Всего,в том числе: | 218 | 354.1 | 354.066
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 218 | 354.1 | 354.066
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств гражданской обороны | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Всего,в том числе: | 218 | 319.1 | 319.066
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 218 | 319.1 | 319.066
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. | Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Всего,в том числе: | 0 | 35 | 35
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 35 | 35
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. | Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности | Всего,в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Пояснительная записка
Пояснительная записка к мониторингу реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» по итогам за 2023 год (в ред. от 23.07.2021 № 1392) В 2023 году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2023 года на финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – Программа) за счет средств бюджета МО «Усинск» РК предусмотрено 9 755,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 9 654,6 тыс. руб. или 99 %. Денежные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм Программы: Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных людей» (далее – Подпрограмма 1). На реализацию Подпрограммы 1 предусмотрено 9 401,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 9 300,6 тыс. руб. или 99 %. • На реализацию основного мероприятия 1.1. «Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности» Подпрограммы 1 выделено 1 056,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 056,0 тыс. руб. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется следующие: заключение договора с ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» на выполнение работ по тушению пожаров на территории муниципальных лесов в течении пожароопасного сезона 2023 г., утверждение плана основных мероприятий МО ГО «Усинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (утв. от 26.12.2022), а также актуализация нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. • На реализацию основного мероприятия 1.2. «Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы» Подпрограммы 1 выделено 8 127,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 8 026,8 тыс. руб. В учреждениях культуры и образования, а также в территориальных органах проведено обслуживание пожарной сигнализации, приобретено противопожарное оборудование, проведены замеры сопротивления изоляции электросетей, а также проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, приведение в нормативное состояние пожарных водоёмов, а также приобретение и перезарядка огнетушителей, приобретение и перекатка пожарных рукавов на новое ребро, приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, приобретение планов эвакуации, обустройство минерализованной полосы. • На реализацию основного мероприятия 1.3. «Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхования жизни и стимулирования добровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами)» Подпрограммы 1 выделено 148,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 148,0 тыс. руб. В рамках исполнения основного мероприятия было обучено 4 сотрудника администрации по программе пожарной безопасности, а также произведено материальное стимулирование и страхование 70 членов ДПО. • На реализацию основного мероприятия 1.4. «Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожаров в отдельных населенных пунктах» Подпрограммы 1 финансирование в отчётном году не предусмотрено. • На реализацию основного мероприятия 1.5. «Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» Подпрограммы 1 финансирование не предусмотрено. В рамках исполнения основного мероприятия направлено на актуализацию нормативно-правовых актов в области безопасности людей на водных объектах. • На реализацию основного мероприятия 1.6. «Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах» Подпрограммы 1 финансирование не предусмотрено. В рамках исполнения основного мероприятия было направлено на информирование населения с помощью памяток и средств массовой информации по вопросам безопасности на водных объектах, и доведение до населения требований нормативных актов по правилам поведения и мерам безопасности на водных объектах. • На реализацию основного мероприятия 1.7. «Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья» Подпрограммы 1 выделено 10,0 тыс. руб. Запланированные средства расходованы на приобретение аншлагов для размещения на водных объектах в пгт. Парма, в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах. • На основное мероприятие 1.8. «Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» выделено 59,8 тыс., фактическое исполнение составило 59,8 тыс. руб. или 100 %. В рамках исполнения мероприятия и оплаты водомерщикам на организацию работы водомерных постов. • На реализацию основного мероприятия 1.9. «Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере» Подпрограммы 1 финансирование в отчётном году не предусмотрено. Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2). На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 354,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 354,1 тыс. руб. или 100 %. • На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств гражданской обороны» Подпрограммы 2 финансирование не предусмотрено. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется актуализация нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, а также на повышение уровня информированности населения при чрезвычайных ситуациях. • На реализацию основного мероприятия 2.2. «Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций» Подпрограммы 2 финансирование в отчётном году не предусмотрено. • На реализацию основного мероприятия 2.3. «Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени» Подпрограммы 2 выделено 319,1 тыс. руб., которые были направлены на осуществление технического обслуживания системы оповещения, а также на приобретение маршрутизатора Mikrotik hex, в связи с выходом из строя (по адресу ул. Нефтяников 38) • На реализацию основного мероприятия 2.4. «Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне» Подпрограммы 2 финансирование в отчётном году не предусмотрено. • На реализацию основного мероприятия 2.5. «Укрепление материально-технической базы учебно-консультативного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения» Подпрограммы 2 финансирование в отчётном году не предусмотрено. • На реализацию основного мероприятия 2.6. «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» Подпрограммы 2 выделено 35,0 тыс. руб., которые были направлены на покупку диспетчерских кресел и специальных футболок «Поло» синего цвета. • На реализацию основного мероприятия 2.7. «Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО «Усинск» РК и прочих мероприятий антитеррористической направленности» Подпрограммы 2 финансирование в отчётном году не предусмотрено

## Анкета оценки эффективности
Таблица №10
Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" за 2023 год
№ п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт** | Удельный вес вопроса в разделе | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок 1. Качество формирования
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 15%
1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 25% | нет | 0 | 0%
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
| Раздел 2. Качество планирования | (10%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 2.5 | 5%
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 40% | да | 1,25 | 2.5%
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 40% | нет | 0 | 0%
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 10% | да | 1,25 | 2.5%
2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 10% | нет | 0 | 0%
Блок 2. Эффективность реализации
| Раздел 3. Качество управления программой | (20%/3*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 20%
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 20% | да | 1 | 4%
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3) |  |  | Х | 2.5663 | 42.77%
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 30% | 100 | 1 | 16.67%
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» | 40% | 71.43 | 0.7143 | 11.91%
4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)", "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" и "Информации о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. |  | 30% | 85.2 | 0.852 | 14.2%
|  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» |  | 71.43 | X | X
|  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» |  | 98.97 | X | X
|  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» |  |  | Х | Х
|  | ИТОГО: |  |  | Х | 11.0663 | 82.77%
<*> - Таблица представляется в формате Excel.
<**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  |  | Умеренно эффективна

## Соответствие баллов
Таблица №9
Соответствие баллов качественной оценке
Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*>
85-100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
70-84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
50-69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
0-49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>, и требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.
Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.

## Табл 8 (hidden)
|  | Анкета для оценки эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | Таблица 10
№ п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт | Удельный вес вопроса в разделе | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок 1. Качество формирования
| Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы | (20 % / 4 x (нет – 0 или да – 1)) |  |  | X
1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее – Стратегия) | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 25%
Ответ «Да» - при дословном соответствии цели программы и задачи блока
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 25%
Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии
1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 25%
Ответ «Да» - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 25%
Ответ «Да» - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам
| Раздел 2. Качество планирования | (10 % / 4 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  | X
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 40%
Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий)
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Изучение таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 40%
Ответ «Да» - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей)
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 10%
Ответ «Да» - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года
2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 10%
Ответ «Да» - в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект
Блок 2. Эффективность реализации
| Раздел 3. Качество управления программой | (20 % / 3 x (нет – 0 или да – 1)) |  |  | X
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в «Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год» | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 40%
Ответ «Да» - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий
3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. | Финансовое управление администрации МО ГО «Усинск» | 40%
Ответ «Да» - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством
3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 20%
Ответ «Да» - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:
- муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;
- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;
- «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год» (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год);
- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50 % / 3 x k) |  |  | X
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 30%
Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Изучение данных таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики Администрации МО ГО «Усинск» | 40%
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов)
4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы | Изучение данных таблицы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)»; | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск» | 30%
|  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) |  |  |  | X | X
|  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) | Финансовое управление администрации МО ГО «Усинск» |  | X | X
|  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми | Финансовое управление администрации МО ГО «Усинск» |  |  | X | X
|  | ИТОГО: | X |  | X
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год

## Табл 9 (hidden)
Таблица 11
Анализ соответствия баллов качественной оценке
Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод
85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов
70 - 84, 99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) <**>
50 - 69, 99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) <**>
0 - 49, 99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования
Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования