## план реали на 2022
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Усинск"
___________________ Т.А. Анисимова
"_________" января 2023 года
М.П.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2022 год
№ | наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объём ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год (2022 год), квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | I | II | III | IV | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Создание условий для раннего развития детей
Проектные мероприятия
1.1 | Основное мероприятие 1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V |  |  | V | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, ед. Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением помощи, % | 2600 96
| Контрольное событие № 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям ежегодно будет увеличиваться на 10. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V |  |  | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Созданы условия для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % Охват детей в возрасте до трех лет, получа-ющих дошкольное образование в муници-пальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, % | 88,5 41,5
| Контрольное событие № 1 Обеспечены местами в ДОО 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ
Проектные мероприятия
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | V | V |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.ед. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом, ед. | 5,4 9
| Контрольное событие № 1 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 2025 года увеличится с 1 до 9 | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» |  | Х | Х | Х |  | V | V |  | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение числа обучающихся, участников мероприятий различных уровней, Всероссийских проектов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 686.1 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % детей школьного возраста. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс.ед. | 76 40,0 170 0,055
| Контрольное событие № 1 100% общеобразовательных организаций примут участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.5 | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы оценки качества образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Повышено качество образования, выраженное в получении документа об уровне образования всеми выпускниками 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 571.5 | V | V |  | V | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % Доля обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций, % | 0,3 76
| Контрольное событие № 1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0,3 (не более 1 человека) | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V |  | V | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях. Популяризация видов спорта, привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. Развитие творческих способностей обучающихся | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 111.3 | V | V | V | V | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 54
| Контрольное событие № 1 100% выполнение мероприятий, включенных в План работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 85.6 | V | V | V | V | Число педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста чел. Число педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации, чел. | 60 230
| Контрольное событие №1 Организация и проведение муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства "Педагог года". Обеспечение участия педагогов в республиканских профессиональных конкурсах | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 3. Создание современных условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 26393.3 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, % | 94,2 96
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Проведение текущего ремонта в образовательных организациях и обустройство прилегающих территорий | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | В образовательных организациях проведен текущий ремонт и обустройство прилегающих территорий | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25371.4 |  | V | V | V | Х | Х
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | В образовательных организациях обеспечен доступ к сети интернет | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1021.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.9 Строительство и реконструкция образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, % | 94,2 96
| Контрольное событие № 1 Введены в эксплуатацию новые здания образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 36213 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,% Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,% Доля образовательных организаций, оснащенных современными средствами пожарной автоматики,% Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности,ед. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,ед. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования, ед. | 60 13,3 26,7 2 9 5 200
| Контрольное событие № 1 Оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.11 | Основное мероприятие 1.11 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3797.5 |  | V | V |  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год , ед. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год в рамках проекта «Народный бюджет», ед. Количество реализованных проектных предложений в год, ед. | не менее 1 5 3
| Контрольное событие № 1 Реализовано не менее одного проекта народного бюджета, прошедшего отбор | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
1.12 | Основное мероприятие 1.12 Создание условий функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 953.5 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 94.2
| Контрольное событие № 1. В 2 общеобразовательных организациях созданы условия функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 68811.8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Отдых детей и трудоустройство подростков
Задача 1. Организация отдыха детей
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация отдыха детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3826 |  | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2897 600
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами МО ГО "Усинск" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23.5 |  | V | V | V | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей на территории МО ГО "Усинск" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Организация отдыха детей на территории МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3802.5 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Организация трудоустройства детей в каникулярное время
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация временного трудоустройства подростков | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1563.3 |  | V | V |  | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел. | 257
| Контрольное событие № 1 Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 5389.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 Дети и молодежь
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение числа детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в деятельности общественных объединений | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 646.7 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в МО ГО «Усинск», % Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и научного творческого потенциала молодежи, в общем количестве молодежи МО ГО «Усинск»., % Доля граждан вовлеченных в добровольческую деятельность на территории МО ГО «Усинск», % Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования накопительным итогом, чел. | 39,9 4,3 18 870
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 646.7 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Поддержка социальных инициатив молодежи (Проектный комитет, премия «УСПЕХ») | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение количества социальных инициатив молодежи | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Ежегодное увеличение числа молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 0,5% от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания граждан
Процессные мероприятия
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности различных уровней | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи МО ГО «Усинск», % | 27.5
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Муниципальный план мероприятий патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования городского округа «Усинск» реализован в полном объеме. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 696.7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 142370 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение присмотра и ухода за детьми | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 137066 | V | V | V | V | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5304 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7182.6 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 88.5
| Контрольное событие № 1 100% обеспечение выплаты начисленной компенсации всем родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации по итогам года | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1387908.1 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации, % | 93 83
| Контрольное событие № 1 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием, чел. Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, % | 2621 99
| Контрольное событие № 1 Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в образовательных организациях составит 100% . Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием на 2022 год - 2 621 чел. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» |  | Х |  | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Предоставление общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 244928.4 | V | V | V | V | Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества обучающихся;% Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 89 100 100
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение осуществления общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение осуществления общего образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 157813.3 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5458.8 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 46826.5 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.4 | Мероприятие 4.5.4 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34829.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №2 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №3 Обеспечение бесплатным горячимм питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 77261.6 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании, руб. | 78435
| Контрольное событие №1 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №2 Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.7 | Основное мероприятие 4.7 Организация предоставления дополнительного образования детям | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50266.6 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают объединения дополнительного образования, % Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, % | 93 не менее 5
4.7.1 | Мероприятие 4.7.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение предоставления дополнительного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 43417.8 | V | V | V | V | Х | Х
4.7.2 | Мероприятие 4.7.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6848.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. К 2025 г. не менее 7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Создание качественных условий для реализации молодёжной политики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8629.8 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в МО ГО «Усинск», % Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и научного творческого потенциала молодежи, в общем количестве молодежи МО ГО «Усинск», % | 39,9 4,3
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание работ в МБУ «Молодежный центр» в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.9 | Основное мероприятие 4.9 Функционирование аппарата Управления образования администрации МО ГО «Усинск» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 31890.1 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 1 Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда специалистов общего обеспечения деятельности администрации, территориальных органов, самостоятельных функциональных органов администрации МО ГО "Усинск" в установленные сроки | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.10 | Основное мероприятие 4.10 Обеспечение деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 51942.8 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 1 Обеспечение бесперебойной деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.11 | Основное мероприятие 4.11 Обеспечение выполнения обязательств по гарантиям и компенсациям работников | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24820.6 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 1 Ежегодно 100% выполнение обязательств по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно и выплатам, связанных с переездом на новое место жительство | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 2027200.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по Программе: | Х | Х | Х | Х | 2102098.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Согласовано:
2102098.4
Руководитель Финуправления |  |  |  | С.К. Росликова |  | 0
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления ЭРПиИН |  |  |  | Л.В. Кравчун
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления образования |  |  |  | Ю.А. Орлов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УКиНП
(подпись)
Руководитель УФКиС
Руководитель УКиНП |  |  |  | О.В. Иванова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УФКиС |  |  |  | Н.А. Якимов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Главный бухгалтер
Управления образования АМО ГО «Усинск» |  |  |  | О.М. Бабенко
«___» января 2023 года |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)