## 2023
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми
___________________ Т.А. Анисимова
"________________" 2024 года
М.П.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2023 год
(на 01.01.2024)
№ | наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объём ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год (2023 год), квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | I | II | III | IV | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Создание условий для раннего развития детей
Проектные мероприятия
1.1 | Основное мероприятие 1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V |  |  | V | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, ед. | 4000
[11 empty] | Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением помощи, % | 98
| Контрольное событие № 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям ежегодно будет увеличиваться на 10. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V |  |  | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Созданы условия для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 434.4 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 86
[11 empty] | Охват детей в возрасте до трех лет, получа-ющих дошкольное образование в муници-пальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, % | 45
| Контрольное событие № 2. Обеспечены местами в ДОО 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ
Проектные мероприятия
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 |  | V | V |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.ед. | 5.4
[11 empty] | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом, ед. | 10
| Контрольное событие № 3 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 2026 года увеличится с 1 до 9 | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» |  | Х | 2023-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа обучающихся, участников мероприятий различных уровней, Всероссийских проектов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 417.6 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 79.5
[11 empty] | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % детей школьного возраста. | 45
[11 empty] | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 180
[11 empty] | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс.ед. | 0.12
| Контрольное событие № 4. 100% общеобразовательных организаций примут участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.5 | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы оценки качества образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышено качество образования, выраженное в получении документа об уровне образования всеми выпускниками 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 694.1 | V | V |  | V | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0
| Контрольное событие № 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0,3 (не более 1 человека) | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V |  | V | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях. Популяризация видов спорта, привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. Развитие творческих способностей обучающихся | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 239.5 | V | V | V | V | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 54.5
| Контрольное событие № 6. 100% выполнение мероприятий, включенных в План работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 291.8 | V | V | V | V | Число педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, чел. | 65
[11 empty] | Число педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации, чел. | 230
| Контрольное событие № 7. Организация и проведение муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства "Педагог года". Обеспечение участия педагогов в республиканских профессиональных конкурсах | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 3. Создание современных условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7572.4 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 90
[11 empty] | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, % | 96.5
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Проведение текущего ремонта в образовательных организациях и обустройство прилегающих территорий | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях проведен текущий ремонт и обустройство прилегающих территорий | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 6731.2 |  | V | V | V | Х | Х
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях обеспечен доступ к сети интернет | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 841.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 19831.9 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,% | 60
[11 empty] | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,% | 96.7
[11 empty] | Доля образовательных организаций, оснащенных современными средствами пожарной автоматики,% | 26.7
[11 empty] | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности,ед. | 3
[11 empty] | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,ед. | 15
[11 empty] | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед. | 7
| Контрольное событие № 9. Оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10. Проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 11. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.11 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 3016.5 | V | V | V |  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год в рамках проекта «Народный бюджет», ед. | 3
[11 empty] | Количество реализованных проектных предложений в год, ед. | 2
| Контрольное событие № 12. Реализовано не менее одного проекта народного бюджета, прошедшего отбор | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
1.11 | Основное мероприятие 1.12 Создание условий функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 4051.8 | V | V | V |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 90
| Контрольное событие № 13. В 3 общеобразовательных организацииях созданы условия функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 36550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Отдых детей и трудоустройство подростков
Задача 1. Организация отдыха детей
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация отдыха детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4893.9 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2893 600
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66.6 | V | V | V | V | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4827.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14. Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Организация трудоустройства детей в каникулярное время
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация временного трудоустройства подростков | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2209.2 |  | V | V |  | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел. | 149
[11 empty] | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2893
[11 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 600
| Контрольное событие № 15. Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-08-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 7103.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 Дети и молодежь
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная активность» и регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в деятельности общественных объединений | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10959.4 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми, % | 42
[11 empty] | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и научного творческого потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми., % | 4.5
[11 empty] | Доля граждан вовлеченных в добровольческую деятельность на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 19
[11 empty] | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования накопительным итогом, чел. | 900
[11 empty] | Количество проектов и мероприятий для молодежи, реализованных в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых», ед. | 2
[11 empty] | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию проектов и мероприятий для молодежи, реализованных в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых», чел. | 130
[11 empty] | Площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений, кв.м. | 828.5
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 554.9 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 83 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Поддержка социальных инициатив молодежи (Проектный комитет, премия «УСПЕХ») | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества социальных инициатив молодежи | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 |  |  |  | V | Х | Х
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 46.5 |  | V | V | V | Х | Х
3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Реализация проекта ипроведение мероприятий для молодежи, реализованных в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых». Проведение ремонта помещения МБУ "Молодежный центр" | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 10275 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 16. Ежегодное увеличение числа молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 0,5% от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания граждан
Процессные мероприятия
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности различных уровней | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 110.2 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 32.5
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 72.4 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37.8 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 17. Муниципальный план мероприятий патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования городского округа «Усинск» реализован в полном объеме. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1251 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 32.5
[11 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед, | 7
| Контрольное событие № 18. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 12320.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 174962 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение присмотра и ухода за детьми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 168506.9 | V | V | V | V | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6455.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 19. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8002.5 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 86
| Контрольное событие № 20. 100% обеспечение выплаты начисленной компенсации всем родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации по итогам года | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1367724.5 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
[11 empty] | Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации, % | 83
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 70074
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 80749
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций), % | 100
| Контрольное событие № 21. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием, чел. | 2495
[11 empty] | Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, % | 99
| Контрольное событие № 22. Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в образовательных организациях составит 100% . Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием на 2023 год - 2 495 чел. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» |  | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Предоставление общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 242337.2 | V | V | V | V | Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества обучающихся;% | 90
[11 empty] | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % | 100
[11 empty] | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение осуществления общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение осуществления общего образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 151021.5 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6030.3 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 46780.2 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.4 | Мероприятие 4.5.4 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 38505.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 23. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 24. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 25. Обеспечение бесплатным горячимм питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; ТА. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 85763.4 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании, руб. | 82170
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей), % | 100
| Контрольное событие № 26. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 27. Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.7 | Основное мероприятие 4.7 Организация предоставления дополнительного образования детям | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45359.8 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают объединения дополнительного образования, % | 93.5
[11 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, % | не менее 7
4.7.1 | Мероприятие 4.7.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение предоставления дополнительного образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40643.8 | V | V | V | V | Х | Х
4.7.2 | Мероприятие 4.7.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4716 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 28. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 29. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. К 2025 г. не менее 7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий для реализации молодёжной политики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9678.1 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципального округа «Усинск» Республики Коми», % | 42
| Контрольное событие № 30. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание работ в МБУ «Молодежный центр» в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.9 | Основное мероприятие 4.9 Функционирование аппарата Управления образования администрации округа «Усинск» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34973.3 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 31. Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда специалистов общего обеспечения деятельности администрации, территориальных органов, самостоятельных функциональных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми в установленные сроки | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.10 | Основное мероприятие 4.10 Обеспечение деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54227.1 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 32. Обеспечение бесперебойной деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.11 | Основное мероприятие 4.11 Обеспечение выполнения обязательств по гарантиям и компенсациям работников | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 19693.2 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 33. Ежегодно 100% выполнение обязательств по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно и выплатам, связанных с переездом на новое место жительство | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 2042721.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по Программе: | Х | Х | Х | Х | 2098694.8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Согласовано: | [5 empty] | 2098694.8
Руководитель Финуправления |  |  |  | С.К. Росликова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления ЭРПиИН |  |  |  | Л.В. Кравчун
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления образования |  |  |  | Ю.А. Орлов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УКиНП
(подпись)
Руководитель УФКиС
Руководитель УКиНП |  |  |  | О.В. Иванова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УФКиС |  |  |  | Т.А. Новоселов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Главный бухгалтер |  |  |  | О.М. Бабенко
«___» ______________ 2024 года |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)