## Комплексный план
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации
_____________________________/А.А. Актиева
[10 empty] | «____»______________2023 г. | 2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие экономики» на 2024 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[11 empty] | Наименование, единица измерения | Значение
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование"
Задача 1. Формирование благоприятной институциональной среды экономического развития муниципального округа «Усинск»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования комплексной системы стратегического планирования | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития | не менее 80
| Контрольное событие № 1 Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального округа "Усинск" на 2025 год и на период до 2027 года | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-11-01 | X |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Формирование доклада о социально-экономическом положении муниципального округа "Усинск" по итогам 2023 года | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-04-01 | X | V |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Формирование отчета главы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми - главы администрации о своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа "Усинск" за 2023 год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-07-01 | X |  | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 4 Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Усинск" до 2035 года за 2023 год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | 2024-07-01 | X |  | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-05-01 | X |  | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Мониторинг реализации муниципальных программ | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-10-01 | X | V | V | V |  | Х | Х
Задача 2. Создание условий для повышения инвестиционной активности и развития конкуренции на территории муниципального округа «Усинск»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Наличие актуального инвестиционного паспорта | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 40314.73
[11 empty] | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | 964467
| Контрольное событие № 7 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального округа "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X | V |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 8 Разработка и утверждение Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в 2025 и плановом периоде 2026 и 2027 годов | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9 Актуализация инвестиционного паспорта муниципального округа "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-10-01 | X | V |  | V |  | Х | Х
3. | Основное мероприятие 1.3. Создание благоприятных условий для развития конкуренции | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Обеспечение свободной конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках, совершенствование антимонопольной политики, улучшение инвестиционного климата | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | 294724.5
[11 empty] | Уровень безработицы | 0.5
[11 empty] | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | 188404.75
| Контрольное событие № 1 Наличие плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в МО ГО "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | 2022-12-31 | X | V |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 10 Ежеквартальная подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"
Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4. | Основное мероприятие 2.3. Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Сулейманова Н.А., Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества | 1
[11 empty] | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества | 19
| Контрольное событие № 11 Ведение перечня муниципального имущества муниципального округа "Усинск", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и размещение информации на официальном сайте администрации муниципального округа "Усинск" | Сулейманова Н.А., Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 12 Предоставление рассрочки оплаты муниципального имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не менее 5 субъектам в год | Сулейманова Н.А., Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13 Количество заключенных договоров на право размещения НТО (по состоянию на 31 декабря) не менее 25 единиц | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
5. | Основное мероприятие 2.4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | 99
[11 empty] | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 177.49
| Контрольное событие № 14 Размещение в социальных сетях и на официальном сайте администрации муниципального округа "Усинск" не менее 260 постов в год о существующих формах и мерах поддержки субъектов предпринимательства | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15 Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 30 субъектам предпринимательства в год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
6. | Основное мероприятие 2.5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в области повышения профессионального уровня | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  | V | V |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | 198
[11 empty] | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | 180.65
| Контрольное событие № 16 Организация проведения профессиональных праздников: Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, Дня Российского предпринимательства, Дня торговли, Всемирной недели предпринимательства, подведение итогов, награждение победителей | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | Х | Х | 2024-12-31 | X |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | Х | Х
| Всего по программе: | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | Х | Х
Согласовано:
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | Л.В. Кравчун
"____" ____________2024 г.
| Руководитель Финансового управления |  |  | С.К. Росликова
"____" ____________2024 г.
| Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |  |  | Н.А. Сулейманова
"____" ____________2024 г.