## Индикаторы (табл 6) (2)
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Направленность | значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отколонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2022) | Отчетный год (2023)
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Социальная защита населения»
1 | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления | проценты | ↑ | 80.4 | 66 | - | На дату отчета оценить удовлетворенность населения нет возможности в связи с отсутствием данных
2 | Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | проценты | ↑ | 99 | 100 | 100 | Отклонений нет
3 | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | проценты | без динамики | 11 | 11 | 11 | Отклонений нет
4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | ↑ | 2 | 2 | 3 | Финансовую поддержку в виде муниципального гранта получили три некоммерческие организации социальной направленности, принявшие участие в конкурсном отборе (Усинский совет ветеранов – 112,5 тыс. руб., Усинское общество инвалидов – 112,5 тыс. руб. и Центр национальных культур – 75,0 тыс. руб.) в общей сумме 300 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения»
Задача 1. Смягчение негативных последствий социального неравенства путём предоставления отдельным категориям граждан мер государственной и муниципальной дополнительной социальной поддержки с учетом их возраста, статуса, состояния доходов, жилищно – бытовых и других условий.
5 | Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | проценты | ↑ | 99 | 100 | 100 | В 2023 году дополнительную социальную поддержку получили Зубопротезирование - 23 чел.; Льготный проезд в городском и пригородном автотранспорте 320 чел.; Возмещены расходы на м/осмотр 1 освободившемуся из мест лишения свободы; Оплачен проезд к месту лечения и обратно 2 гражданам; Возмещение расходов по ЖКУ: семьи, воспитывающие 5 и более несовершеннолетних детей - 4 семьи (31 человек); специалистам государственных учреждений здравоохранения - 12 чел.; специалистам учреждений культуры - 36 чел.; специалистам образовательных учреждений - 2 чел.; Выплачена компенсация на оплату ЖКУ педагогическим работникам - 134 чел. Расчет: 561/561*100=100,0%
6 | Число граждан, получивших дополнительную социальную поддержку | чел. | ↓ | 615 | 700 | 561 | Показатель граждан, получивших дополнительную социальную поддержку меньше планового значения в связи со снижением числа граждан, воспользовавшихся льготным проездом
Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, снижение заболеваемости, достижение активного долголетия.
7 | Охват диспансеризацией, вакцинацией, медосмотрами от общего числа граждан, подлежащих диспансеризации, вакцинации, медосмотрам | проценты | ↑ | 63.3 | 95 | 100.4 | Общее колличество граждан прошедших диспансеризацию в составило - 12349 человек (план на 2023 год - 12301 чел.).
Задача 3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
8 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | проценты | ↓ | 16.9 | 14.3 | 14.3 | Отклонений нет
Данные для расчета
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | чел. |  | 8 | 10 | 12
| общая численность граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. |  | 68 | 68 | 68
Из 68 человек, включенных в 2018 году в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, + 3 чел. по решению суда, которые подлежали обеспечению жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 6 человек получили жилье. В 2019 году из 68 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят на учете нуждающихся и подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, 8 человек получили жилье. Расчет произведен с условием, что ежегодно список детей будет расти, а число получивших жилье не изменится. Общая численность детей-сирот на 1 янв.2020 - 68 чел. Предоставлено12 жилых помещений (по договору куплено 11 квартир, а по факту 12). На 2021 год запланировано купить 10 квартир.
Подпрограмма 2 «Доступная среда»
Задача. Повышение уровня доступности различных объектов для лиц с ограниченными возможностями.
9 | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | проценты | без динамики | 11 | 11 | 11 | Отклонений нет
10 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в муниципальном районе (городском округе) | проценты | без динамики | 93.3 | 93.3 | 93.3 | Отклонений нет
11 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | проценты | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО
12 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | единиц | ↑ | 2 | 2 | 3 | Финансовую поддержку в виде муниципального гранта получили три некоммерческие организации социальной направленности, принявшие участие в конкурсном отборе (Усинский совет ветеранов – 112,5 тыс. руб., Усинское общество инвалидов – 112,5 тыс. руб. и Центр национальных культур – 75,0 тыс. руб.) в общей сумме 300 тыс. рублей.
13 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (консультационную, информационную), из числа обратившихся за данной поддержкой | проценты | без динамики | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет
14 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования городского округа, от общей численности населения муниципального образования | проценты | ↑ | 5.7 | 3 | 5.8 | 2078 чел. приняли участие в общегородских мероприятиях с участием СО НКО (численность населения МО ГО "Усинск" на 01.01.2023г. составляет 36025 чел.). (Расчет: 2078:36025*100%=5,77%)
Задача 2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве
15 | Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных организаций, размещенных в средствах массовой информации | единиц | без динамики | 10 | 10 | 10 | Отклонений нет

## Рез-ты мероприятий (табл 7) (2
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2023 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 Социальная поддержка населения
1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Оказание дополнительной социальной поддержки за счет средств местного бюджета обратившимся гражданам, нуждающимся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования, проживающим на территории МО ГО «Усинск» | Достигнуто. | нет
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Льготный проезд в городском и пригородном общественном автомобильном транспорте | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан | Достигнуто. Льготным проездом ежемесячно пользовались на автомобильном транспорте - не менее 320 человек. | нет
1.2 | Мероприятие 1.1.2. Возмещение расходов на зубопротезирование и ремонт зубных протезов | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Возмещение расходов на зубопротезирование отдельным категориям граждан | Достигнуто. Возмещение расходов за услуги зубопротезирования получили 23 человека | нет
1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (медицинский осмотр осужденных без изоляции от общества, направленных на общественные работы, лицам без определенного места жительства, в т.ч. приехавшим из других регионов) | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета | Достигнуто. Адресная помощь оказана 1 освободившемуся из мест лишения свободы (оплачен медосмотр для трудоустройства на работу) | нет
2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путем предоставления гражданам субсидий | УКиНП; УО; ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Оказание дополнительной социальной поддержки за счет средств местного бюджета обратившимся гражданам, нуждающимся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования, проживающим на территории МО ГО «Усинск» | Достигнуто. | нет
2.1 | Мероприятие 1.2.1. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры | УКиНП | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | Достигнуто. Произведены расходы льготной категории граждан в количестве 36 человек по возмещению расходов на коммунальные услуги | нет
| Мероприятие 1.2.2. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений физической культуры и спорта | УФКиС | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | X | X | Финансирование не предусмотрено в связи с отсутствием специалистов, работающих в учреждениях спорта и проживающих в сельских населенных пунктах
2.2 | Мероприятие 1.2.3. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений образования | УО | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | Достигнуто. 2 работника образовательных учреждений получили возмещение по оплате за ЖКУ | нет
2.3 | Мероприятие 1.2.4. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и поселке городского типа | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | Достигнуто. Выполнение нормативных обязательств (12 чел.) | нет
2.4 | Мероприятие 1.2.5. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних детей | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | Достигнуто. Выплаты многодетным семьям осуществлялись 4 семьям (общее количество составит - 31 чел.) | нет
3 | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | Вовлечение в общественные мероприятия пожилых граждан, инвалидов, ветеранов войн; оказание внимания и поддержки ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, проживающим в МО ГО «Усинск», гражданам старшего возраста; оказание внимания и поддержки матерям и семьям, проживающим в МО ГО «Усинск». Организован сбор средств в благотворительный марафон "Мы - наследники Великой Победы!" Направлен пакет документов в Минсоцтруда РК для награждения лучших семей | Достигнуто. Более 100 человек из числа ветеранов ВОВ, "детей войны", пенсионеров приняли участие в проведении субботников на кладбище в преддверии Дня памяти и скорби, возложении цветов к памятникам, символизирующим воинов. В течение 2023 года в благотворительный марафон "Мы - наследники Великой Победы!" поступило 271035,00 руб. Направлен пакет документов на награждение медалью "За любовь и верность" (3 кандидатуры). Торжественное вручение медалей прошло 8 июля 2023 года в МБУК "МВЦ "Вортас" | нет
3.1 | Мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам, в т.ч.: -День памяти и скорби; -Встреча руководителей органов местного самоуправления МО ГО «Усинск» с ветеранами в честь знаменательной даты; -Международный день пожилых людей; -Международный день инвалидов | ОЗиСЗН | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 150 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста | Достигнуто. Более 100 человек из числа ветеранов ВОВ, "детей войны", пенсионеров приняли участие в проведении субботников на кладбище в преддверии Дня памяти и скорби, возложении цветов к памятникам, символизирующим воинов. Более 500 граждан посетили концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. В сельских населенных пунктах организовано посещение на дому ветеранов и "детей войны", одиноко проживающих пожилых граждан в праздничные дни | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация пгт. Парма ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с. Мутный Материк ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа - Администрация с. Усть-Лыжа ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с.Усть-Уса ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с. Колва ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с.Щельябож ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
3.2 | Мероприятие 1.3.2. Празднование Дня Победы в ВОВ, в т.ч. -реконструкция и изготовление памятников в местах захоронений ветеранов ВОв, их вдов, ветеранов боевых действий; -мероприятия по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (праздничный обед 9 мая, возложение венков, цветов) | ОЗиСЗН | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | Организован сбор средств в Благотворительный марафон "Мы-наследники Великой Победы!" Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 150 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста | Достигнуто. Общегородской концерт, посвященный 9 Мая, смогли посетить более 500 человек, в т.ч. 46 из числа ветеранов ВОВ и "детей войны". Организовано посещение руководством администрации города и сел ветеранов и пожилых граждан из числа "детей войны" на дому в праздничные дни. Многие граждане пожилого возраста приняли участие в шествии "Бессмертный полк" как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Организован сбор средств в благотворительный марафон "Мы - наследники Великой Победы!" Старт "Марафона" был дан на заседании ОК "ПОБЕДА" 5 апреля 2023 года. В течение 2023 года поступило 271 035,00 руб | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация пгт. Парма ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с. Мутный Материк ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа - Администрация с. Усть-Лыжа ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с.Усть-Уса ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с. Колва ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
|  | Руководитель тер. органа- Администрация с.Щельябож ГО «Усинск» | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | нет
3.3 | Мероприятие 1.3.3. Шефская помощь ветеранам ВОв, вдовам инвалидов и участников ВОв | ОЗиСЗН | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. |  | Достигнуто. Сотрудничество на постоянной основе с отделом здравоохранения и социальной защиты населения АМО ГО "Усинск" по шефству над ветеранами Вов и их вдовами | нет
3.4 | Мероприятие 1.3.4. Поощрение лучших семей в связи с празднованием Международного дня семьи | УО | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | Направлен пакет документов в Минсоцтруда РК для награждения лучших семей | Достигнуто. 10.04.2023 направлен пакет документов на награждение медалью "За любовь и верность" (3 кандидатуры). Торжественное вручение медалей прошло 8 июля 2023 года в МБУК "МВЦ "Вортас" | нет
3.5 | Мероприятие 1.3.5. Проведение мероприятий в связи с празднованием Дня матери и Дня защиты прав ребенка | УО | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | 01.02.2023г. | 31.12.2023г. | Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 150 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста | Достигнуто. 1 июня 2022 года в День защиты детей состоялись тематические мероприятия на открытии площадок на базе 12 учреждений в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей. Охват - более 300 человек. В рамках празднования Дня матери в период с 25.11 по 02.12 в 36 образовательных организациях прошли тематические мероприятия (выставки, концерты, спортивные м/п, консультации, виртуальные выставки и т.п.). Охват: 3854 учащихся, 1601 воспитанник ДОО, 65 педагогов, более 2500 родителей и законных представителей. В рамках Дня правовой помощи детям в ЦДОД состоялась "Классная встреча" учащихся 8-х классов с представителем ОПДН ОМВД г.Усинска Антипиной (охват 55 чел.). Также проведено 278 других тематических мероприятий по правовому просвещению (охват - 6038 обучающихся и их родителей (законных представителей). Кроме этого, на базе 30 образовательных организаций было открыто 53 пункта консультирования для детей и их родителей. Оказана помощь в 125 случаях. | нет
4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, снижение заболеваемости, достижение активного долголетия | Достигнуто | нет
4.1 | Мероприятие 1.4.1. Оказание социальной помощи больным социально-значимыми заболеваниями, в том числе оплата проезда к месту лечения и обратно | ОЗиСЗН | 20.03.2023г. | 31.12.2023г. | 20.03.2023г. | 31.12.2023г. | Оказание социальной помощи больным социально-значимыми заболеваниями, в том числе оплата проезда к месту лечения и обратно | Достигнуто. Произведена оплата проезда к месту лечения и обратно согласно поступившим заявлениям 2 человекам. | нет
4.2 | Мероприятие 1.4.2. Организация профилактической работы, путем разработки межведомственных планов и контролем за их исполнением (санитарно-просветительская работа по формированию здоровьесберегающего поведения среди населения; по профилактике пьянства и алкоголизма; лечебно-оздоровительные мероприятия по подготовке юношей к военной службе; по улучшению демографической ситуации; сохранению психического здоровья) | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Организация профилактической работы, путем разработки межведомственных планов и контролем за их исполнением | Достигнуто. Отчеты в ОИВ (по укреплению общественного здоровья, демографии, профилактике пьянства и алкоголизма и т.д.) на поступившие запросы осуществлялись в установленные сроки своевременно | нет
4.3 | Мероприятие 1.4.3. Содействие в организации мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Содействие в организации мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения | Достигнуто. На постоянной основе оказывается содействие в информировании граждан о необходимости защиты здоровья и жизни, в том числе посредством осуществления вакцинации против гриппа и ОРВИ, также новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 31.12.2023г. охват ДВН -100,4%; ПМО - 101,6%; УДВН - 101,2% | нет
5.1 | Мероприятие 1.5.1. Грантовая поддержка общественных некоммерческих организаций социальной направленности за счет средств местного бюджета | ОЗиСЗН | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | X | X
5.2 | Мероприятие 1.5.2. Грантовая поддержка общественных некоммерческих организаций социальной направленности за счет средств субсидий из республиканского бюджета | ОЗиСЗН | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | X | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенций, поступающих из республиканского бюджета | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Обеспечение жилыми помещениями не менее 9 человек из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели | Достигнуто. В 2023 году обеспечены жилыми помещениями 9 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по достижении ими возраста 23 лет. | нет
7 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Достигнуто. Расходы на реализацию переданных полномочий по детям-сиротам составили 79,7 тыс. руб. (освоены в полном объеме). Условия предоставления субсидий из республиканского бюджета выполнены | нет
9 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | 01.01.2023г. | 31.03.2023г. | 01.01.2023г. | 31.03.2023г. | Возврат в республиканский бюджет РК предоставленных субвенций в связи с отсутствием на 01 января 2023 года граждан, состоящих на учете | Достигнуто. Денежные средства возвращены в республиканский бюджет в связи с отсутствием необходимости в них | нет
10 | Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Достигнуто. Расходы на реализацию переданных полномочий по ветеранам и инвалидам составили 21,9 тыс.руб. | нет
11 | Основное мероприятие 1.11. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа за счет средств субвенций, поступающих из республиканского бюджета | Орлов Ю.А., руководитель УО | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (не менее 130 человек) | Достигнуто. Денежную компенсацию по ЖКУ получили 134 человека | нет
12 | Основное мероприятие 1.12. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции республиканского бюджета Республики Коми | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Достигнуто. Расходы на реализацию переданных полномочий по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей составили 22,6 тыс.руб. | нет
13 | Основное мероприятие 1.13. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Достигнуто. Расходы на реализацию переданных полномочий по детям-сиротам составили 22,6 тыс. руб. | нет
Подпрограмма 2 Доступная среда
12 | Основное мероприятие 2.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах | Руководители управлений: Орлов Ю.А.; Якимов Н.А.; Иванова О.В.; Руководитель отдела Варенцова Н.А. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Достигнуто. В течение года заполняется информационный ресурс - общественного сайта "Карта доступности Республики Коми" на основе системной паспортизации объектов социальной сферы. В 2023 году на заседании Совета по делам инвалидов рассмотрены вопросы обеспечения ТСР инвалидов и предоставления им сан-кур лечения, выполнение квоты работодателями по обеспечению рабочими местами инвалидов, заслушана информация о деятельности УГО КРО ВОИ | нет
12.1 | Мероприятие 2.1.1. Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | УО УФКиС УКиНП | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Паспорта доступности объектов и услуг актуализированы в соответствии с проведенными мероприятиями | Достигнуто. Паспорта доступности актуализируются на постоянной основе | нет
12.2 | Мероприятие 2.1.2. Заполнение информационного ресурса - общедоступного сайта «Карта доступности Республики Коми» на основе системной паспортизации объектов социальной сферы | УО УФКиС УКиНП | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Актуализация сведений об объектах на сайте «Карта доступности Республики Коми». | Достигнуто. В течение года заполняется информационный ресурс - общественного сайта "Карта доступности Республики Коми" на основе системной паспортизации объектов социальной сферы | нет
12.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация работы Совета по делам инвалидов при руководителе администрации МО ГО «Усинск» | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведение совещаний Совета по делам инвалидов при руководителе администрации МО ГО «Усинск»не реже 1 раза в полугодие | Достигнуто. В 2023 году на заседании Совета по делам инвалидов рассмотрены вопросы обеспечения ТСР инвалидов и предоставления им сан-кур лечения, выполнение квоты работодателями по обеспечению рабочими местами инвалидов, заслушана информация о деятельности УГО КРО ВОИ | нет
13 | Основное мероприятие 2.2. Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | Орлов Ю.А., руководитель управления образования | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | Достигнуто. Проведена работа по актуализации паспортов доступности объектов образовательных организаций | нет
13.1 | Мероприятие 2.2.1. Создание условий для обучения детей-инвалидов в дощкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | УО | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведена работа по актуализации паспортов доступности объектов образовательных организаций | Достигнуто. Паспорта доступности актуализированы | Финансирование по данному мероприятию в текущем году не предусмотрено.
14 | Основное мероприятие 2.3. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Адаптация жилья позволит обеспечить инвалидам качественные условия проживания | Не достигнуто. По поступившим заявлениям проведены 7 выездов для обследования общего имущества МКД. Приняты заключения об отсутствии возможности адаптации | Финансирование по данному мероприятию в текущем году не предусмотрено. Старый жилой фонд невозможно адаптировать соблюдая нормативные требования под нужды инвалидов
14.1 | Мероприятие 2.3.1. Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других МГН, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифты, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | УЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Рассмотрены поступившие заявления от инвалидов об адаптации жилых помещений на заседаниях муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов | Не достигнуто. В течение 2023 года поступило 7 заявлений на обследование жилого помещения, в котором проживает инвалид. По результатам обследований и рассмотрения материалов межведомственной комиссией приняты решения об отсутствии возможности адаптации. | Финансирование по данному мероприятию в текущем году не предусмотрено.
14.1 | Мероприятие 2.3.2. Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | УЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Адаптация жилой среды позволит обеспечить инвалидам качественные условия проживания | Достигнуто. Проведено обследование. Проводится работа по изысканию финансовых средств для проведения работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов. | нет
15 | Основное мероприятие 2.4. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | Достигнуто. Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений культуры | нет
15.1 | Мероприятие 2.4.1. Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | УКиНП | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений культуры | Достигнуто. Паспорта доступности актуализированы | Финансирование для адаптации муниципальных учреждений сферы культуры в текущем году не предусмотрено.
16 | Основное мероприятие 2.5. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Якимов Н.А., руководитель УФКиС | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | Достигнуто. Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений спорта | нет
16.1 | Мероприятие 2.5.1. Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов (установка подъемных устройств, лифтов, пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | УФКиС | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений спорта | Достигнуто. Паспорта доступности актуализированы | Финансирование для адаптации муниципальных учреждений физической культуры в текущем году не предусмотрено.
17 | Основное мероприятие 2.6. Адаптация объектов органов местного самоуправления | Карпенко И.А., начальник АХО Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений Проведено обследование здания администрации | Не достигнуто. | Финансирование для адаптации здания администрации МО ГО "Усинск" в 2023 году не предусмотрено
17.1 | Мероприятие 2.6.1. Адаптация здания администрации МО ГО «Усинск» | АХО | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведено обследование здания администрации | Обследование здания администрации проведено, но паспорт доступности оформлен не был | Финансирование для адаптации здания администрации МО ГО "Усинск" в 2023 году не предусмотрено
18 | Основное мероприятие 2.7. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ Игумнова А.Л., руководитель отдела ТиС | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Передвижение маломобильных групп населения с комфортом, не испытывая затруднений | Достигнуто Обследование тротуаров для улучшения переездов для МГН проводится на постоянной основе. При благоустройстве общественных и придомовых территорий особое внимание уделяется доступности маломобильных граждан, а именно обустраиваются плавные спуски, поручни. | нет
18.1 | Мероприятие 2.7.1. Устройство переездов по тротуарным проездам для инвалидов-колясочников и других МГН | УЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведено обследование тротуаров для улучшения переездов для МГН | Обследование тротуаров для улучшения переездов для МГН проводится на постоянной основе. При благоустройстве общественных и придомовых территорий особое внимание уделяется доступности маломобильных граждан, а именно обустраиваются плавные спуски, поручни. | Финансирование в 2023 году не предусмотрено
18.2 | Мероприятие 2.7.2. Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования специальным оборудованием, оборудование остановок системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, тактильными поверхностями, понижение бортового камня на пешеходных переходах, оснащение противоскользящими покрытиями) | ТО | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | X | X | На приобретение автотранспорта финансирование не вылелялось
18.3 | Мероприятие 2.7.3. Выполнение работ по установке (оборудованию) на общественных стоянках автотранспорта указателей о бесплатных парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | УЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Определение мест для указателей о парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | Достигнуто. Расположение парковочных мест, в т.ч. для специальных автотранспортных средств инвалидов, закреплено Проектом организации дорожного движения. Все парковки снабжены специальными указателями | нет
18.4 | Мероприятие 2.7.4. Устройство искусственных неровностей "Лежачий полицейский" на участках автодорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры | УЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведение обследований на предмет необходимости устройства искусственных неровностей "Лежачий полицейский" | Достигнуто. Обследования проводятся по мере необходимости по предписаниям ГИБДД, протокольных решений комиссии по БДД. В 2023 году проведен осмотр по адресам: ул.Молодежная, д.27 и ул.Молодежная, д.24А | нет
19.1 | Мероприятие 2.8.1.Реализация народных проектов в сфере доступной среды в учреждениях (организациях) культуры | УКиНП | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | X | нет
19.1.1 | Мероприятие 2.8.1.1. "Замена входной группы для маломобильных групп населения и капитальный ремонт санузла для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения в МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас" | УКиНП | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | Выполнены работы по ремонту главного входа – установлены: кнопка вызова персонала, пандусы, перила для пандуса, звуковой маяк, тактильные пиктограммы направления движения, звуковой маяк, тактильно-звуковой информатор. Выполнены работы по обустройству санузла для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения: облицовка стен и пола керамической плиткой, установлены подвесные потолки, выполнена разводка водопровода и канализации. Установлена система вентиляции. Установлены двери для въезда инвалидов-колясочников. | нет
19.1.2 | Мероприятие 2.8.1.2. "Обеспечение доступной среды для инвалидов в МБУДО "ДШИ" г. Усинска" | УКиНП | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | В рамках реализации проекта осуществлена поставка оборудования. Установлено: Кнопка вызова помощи, Извещатель базовый Би-Литл, звуковой маяк, наклейки на двери круг, пандус перекатной. отовое грязезащитное покрытие антикаблук, Профиль алюминевый антикаблук, Дозатор для мыла, Смеситель сенсорный бесконтактный, Поручень HS-005A-1, Поручень для санузла HS0031A, Алюминевый угол-порог Премиум, Бегущая строка, Тактильная пиктограмма, Мнемосхема, Сушилки для рук. | нет
19.2 | Мероприятие 2.8.2. Реализация народных проектов в сфере доступной среды в учреждениях (организациях) физической культуры и спорта | УФКиС | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | X | нет
19.2.1 | Мероприятие 2.8.2.1. Реконструкция санузла и обеспечение навигации для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУ "Спортивная школа" г. Усинска" | УФКиС | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | Выполнены ремонтные работы по оборудованию двух санитарно-гигиенических помещений в здании КСК для лиц с ограниченными физическими возможностями расположенных по адресу: г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 2а . Выполнен ремонт входной группы (замена входной двери) в здании КСК. Выполнена поставка тактильных пиктограмм | нет
19.2.2 | Мероприятие 2.8.2.2. "Доступная среда" | УФКиС | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | Закуплены и установлены: 1.Индукционные системы Порт, электронные ручные видеоувеличители, установлены в Ледовом дворце, Универсальном спортивном манеже и хоккейном корте; 2. Кресло-коляска для инвалидов, поручни для раковины с дополнительной опорой установлены в Ледовом дворце, Универсальном спортивном манеже 3. Поручень дверной настенный, подъемник гусеничный лестничный, кровать медицинская установлены в здании Ледового дворца. | нет
19.2.3 | Мероприятие 2.8.2.3. Реконструкция санитарно-гигиенического помещения, приведение в соответствие с нормативами пандуса входной группы и приобретение подъемного устройства для плавательного бассейна для повышения уровня доступности объекта спорта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в МБУ "СШ № 1" г. Усинска" | УФКиС | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | 1. Проведены работы по реконструкции санитарно-гигиенического помещения( демонтаж помещения выравнены стены, работы по укладке плитки на стены и пол, работы по монтажу потолка, работы по установке поручней и зеркала), приобретены материалы (т унитаз-компакт для МНГ с двумя поручнями, раковина для инвалидов с опорным поручнем, сенсорный смеситель для МГН, сушилка для рук для МНГ, универсальный держатель для трости и костылей, урна для унитаза с поворотной крышкой, сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, зеркало для инвалидов, система вызова помощи в саузел с кнопкой со шнурком, поручень для инвалидов прямой настенный, готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р, тактильная плитка для помещений (ПВХ,три продольные полоски), дополнительная кнопка вызова со шнурком с табличкой, плитка керамическая для стен белая глянцевая, керамогранит, светильник, дверной блок). 2. Проведены работы по реконструкции пандуса и укладке плитки., 3. Приобретен подъемник "Uni-Kart" для плавательного бассейна для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Все работы выполнены в полном объеме. | нет
19.3 | Мероприятие 2.8.3. Реализация народных проектов в сфере доступной среды в образовательных организациях | УО | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | X | нет
19.3.1 | Мероприятие 2.8.3.1 "Школа для всех и для каждого" | УО | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | 01.05.2021г. | 31.12.2021г. | X | В школе № 5 установлено специализированное оборудование: мультимедийный, интерактивный коррекционно-развивающий логопедический стол, интерактивный сенсорный комплекс, который разработан специально для детей с задержкой речевого развития. | нет
Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
20 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | По итогам проведенного конкурсного отбора предоставлена финансовая поддержка СОНКО | Достигнуто По итогам проведенного конкурсного отбора предоставлена финансовая поддержка трем СОНКО | нет
20.1 | Мероприятие 3.1.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  | Достигнуто. По итогам проведенного конкурсного отбора предоставлена финансовая поддержка трем СОНКО | нет
20.2 | Мероприятие 3.1.2. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств субсидий из республиканского бюджета | ОЗиСЗН | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | X | X | В 2023 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование программ (подпрограмм) поддержки СОНКО не предоставлялись
21 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Сулейманова Н.А., председатель КУМИ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Оказание имущественной поддержки СОНКО | Достигнуто. Новых обращений от СОНКО в 2023 году не поступало. 3 СОНКО используют нежилые помещения в рамках договоров о безвозмездном пользовании | нет
22 | Основное мероприятие 3.3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Нагога Е.С., начальник отдела пресс-службы | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Освещение в СМИ информации, касающейся деятельности СОНКО | Достигнуто. В течение года размещено 11 информационных материалов (пресс-релизов) о проведенных мероприятиях с участием Усинского совета ветеранов, УГО КРОО ВОИ, СВАЧиЛВ | нет
23 | Основное мероприятие 3.4. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН Белоус М.Е., руководитель УПиКР | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Проведение консультаций членов СОНКО по вопросам, находящимся в компетенции сотрудников структурных подразделений администрации | Достигнуто. На постоянной основе в случае обращений специалистами структурных подразделений администрации проводятся консультации представителей СОНКО | нет

## Ресурсное обеспечение (табл.8)
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 01.01.2023г, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023г., тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | «Социальная защита населения» | Всего, в том числе: | 25148.14 | 24146.4501 | 23700.2774
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 25148.14 | 24146.4501 | 23700.2774
|  | Федеральный бюджет | 6436.573 | 5067.573 | 5067.573
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 13715.867 | 13616.967 | 13266.6748
|  | Местный бюджет | 4995.7 | 5461.9101 | 5366.0296
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка населения» | Всего, в т.ч. | 24848.14 | 23846.4501 | 23400.2774
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 24848.14 | 23846.4501 | 23400.2774
|  | Федеральный бюджет | 6436.573 | 5067.573 | 5067.573
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 13715.867 | 13616.967 | 13266.6748
|  | Местный бюджет | 4695.7 | 5161.9101 | 5066.0296
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего, в т.ч. | 3720 | 4180.6201 | 4180.6201
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 3720 | 4180.6201 | 4180.6201
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3720 | 4180.6201 | 4180.6201
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. | Льготный проезд в городском и пригородном общественном автомобильном транспорте | Всего, в т.ч. | 3660 | 3946.2315 | 3946.2315
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3660 | 3946.2315 | 3946.2315
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.2. | Возмещение расходов на зубопротезирование и ремонт зубных протезов | Всего, в т.ч. | 60 | 226 | 226
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 60 | 226 | 226
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.3. | Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (медицинский осмотр осужденных без изоляции от общества, направленных на общественные работы, лицам без определенного места жительства, в т.ч. приехавшим из других регионов) | Всего, в т.ч. | 0 | 8.3886 | 8.3886
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 8.3886 | 8.3886
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путем предоставления гражданам субсидий | Всего, в т.ч. | 975.7 | 970.1 | 874.2196
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 975.7 | 970.1 | 874.2196
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 975.7 | 970.1 | 874.2196
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.1 | На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры | Всего, в т.ч. | 474.2 | 474.2 | 474.2
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 474.2 | 474.2 | 474.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.2 | На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений физической культуры и спорта | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.3. | На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений образования | Всего, в т.ч. | 64.2 | 58.6 | 58.6
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 64.2 | 58.6 | 58.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.4. | На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и поселке городского типа | Всего, в т.ч. | 422.8 | 415.3 | 320.3716
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 422.8 | 415.3 | 320.3716
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.5. | На оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних детей | Всего, в т.ч. | 14.5 | 22 | 21.048
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14.5 | 22 | 21.048
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Осуществление мероприятий, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний | Всего, в т.ч. | 0 | 11.19 | 11.1899
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 11.19 | 11.1899
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 11.19 | 11.1899
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. | Оказание социальной помощи больным социально-значимыми заболеваниями, в том числе оплата проезда к месту лечения и обратно | Всего, в т.ч. | 0 | 11.19 | 11.1899
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 11.19 | 11.1899
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Грантовая поддержка общественных некоммерческих организаций социальной направленности | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенций, поступающих из республиканского бюджета | Всего, в т.ч. | 13133.34 | 13133.34 | 13133.2778
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 13133.34 | 13133.34 | 13133.2778
|  | Федеральный бюджет | 5067.573 | 5067.573 | 5067.573
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8065.767 | 8065.767 | 8065.7048
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Всего, в т.ч. | 79 | 79.7 | 79.7
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 79 | 79.7 | 79.7
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 79 | 79.7 | 79.7
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Всего, в т.ч. | 1369 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1369 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 1369 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.10. | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счёт средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Всего, в т.ч. | 26.3 | 26.3 | 26.3
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 26.3 | 26.3 | 26.3
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 26.3 | 26.3 | 26.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.11. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа за счет средств субвенций, поступающих из республиканского бюджета | Всего, в т.ч. | 5500 | 5400 | 5049.77
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 5500 | 5400 | 5049.77
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 5500 | 5400 | 5049.77
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.12. | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции республиканского бюджета Республики Коми | Всего, в т.ч. | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.13. | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми | Всего, в т.ч. | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 22.4 | 22.6 | 22.6
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Доступная среда» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. | Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. | Адаптация объектов органов местного самоуправления | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.8. | Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего, в т.ч. | 300 | 300 | 300
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 300 | 300 | 300
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 300 | 300
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в т.ч. | 300 | 300 | 300
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 300 | 300 | 300
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 300 | 300
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. | Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Использование субсидий (табл 9)
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | 2023 год
[5 empty] | план | факт
Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в 2023 году не предоставлялись

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2023 год. Муниципальная программа «Социальная защита населения» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 30 декабря 2019 года № 1906 и включает три подпрограммы: - подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения»; - подпрограмма 2 «Доступная среда»; - подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Ответственные исполнители программы – отдел здравоохранения и социальной защиты населения администрации округа «Усинск». Соисполнители муниципальной программы – Управление образования администрации округа «Усинск»; Управление культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Управление физической культуры и спорта администрации округа «Усинск»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа «Усинск»; КУМИ администрации округа «Усинск», территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск»; Управление по жилищным вопросам администрации округа «Усинск», Управление правовой и кадровой работы администрации округа «Усинск», отдел транспорта и связи администрации округа «Усинск», отдел пресс-службы МЦУ администрации округа «Усинск». Цель программы - обеспечение социального развития муниципального округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке. В 2023 году общий объем финансирования за счет бюджетов всех уровней, запланированный на реализацию Программы, составил 24 146,5 тыс. рублей. Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 23 700,3 тыс. рублей. В целом по Программе степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 98,2 %. Из них 98,2% освоения приходится на средства бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми (5 366,0 тыс. рублей); 97,4 % - освоения приходится на средства республиканского бюджета Республики Коми (13 266,7 тыс. рублей); 100 % - освоения приходится на средства федерального бюджета Российской Федерации (5 067,6 тыс. руб.). В структуре фактических расходов в разрезе подпрограмм объем финансирования на подпрограмму 1 «Социальная поддержка населения» составляет – 98,1 % от общего объема финансирования, на подпрограмму 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 100,0 %. Краткая информация о результатах реализации подпрограмм муниципальной программы. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» (ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел здравоохранения и социальной защиты населения). Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми составил 23 846,5 тыс. рублей. Фактические расходы средств бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на реализацию подпрограммы составили 23 400,3 тыс. рублей – 98,1 % от годовых бюджетных назначений. За отчетный период предоставлена дополнительная социальная поддержка по следующим видам: 1. Льготным проездом в городском и пригородном общественном транспорте (на автомобильном) ежемесячно пользовались не менее 320 граждан на общую сумму 3 946,2 тыс. рублей. 2. Услугами льготного зубопротезирования воспользовались 23 человека (226,0 тыс. рублей). 3. Возмещены расходы на оплату медицинского осмотра для трудоустройства на работу одному гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы на общую сумму 8,4 тыс. руб. 4. Социальные гарантии по жилищно – коммунальным услугам на общую сумму 874,2 тыс. рублей предоставлены в т.ч.: - на общую сумму 58,6 тыс. рублей - 2 работникам образовательных организаций; - на общую сумму 21,4 тыс. рублей выплаты осуществлялись 4 многодетным семьям. - на общую сумму 320,0 тыс. рублей - 12 специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и поселке городского типа; - на общую сумму 474,2 тыс. рублей - 36 специалистам учреждений культуры. 5. В целях профилактики социально значимых заболеваний оплачен проезд к месту лечения и обратно на общую сумму 11,2 тыс. руб. двум гражданам. За счет средств субвенций, поступающих из республиканского и федерального бюджетов: - обеспечено квартирами 9 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 13 133,3 тыс. руб.; - выплачена денежная компенсация 134 педагогическим работникам по ЖКУ на общую сумму 5 049,8 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел здравоохранения и социальной защиты населения). Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2023 году составил 300,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме на предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (Усинский совет ветеранов, Усинское общество инвалидов и Центр национальных культур).

## Анкета оценки
Таблица № 10
Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Социальная защита населения" за 2023 год
№ п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт** | Удельный вес вопроса в разделе | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок 1. Качество формирования
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 15%
1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 25% | нет | 0 | 0%
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
| Раздел 2. Качество планирования | (10%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3.75 | 7.5%
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 40% | да | 1,25 | 2.5%
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 40% | нет | 0 | 0%
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 10% | да | 1,25 | 2.5%
2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 10% | да | 1,25 | 2.5%
Блок 2. Эффективность реализации
| Раздел 3. Качество управления программой | (20%/3*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 20%
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление администрации муниципальный округ «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 20% | да | 1 | 4%
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3) |  |  | Х | 2.6332 | 43.89%
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 30% | 90.91 | 0.9091 | 15.15%
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» | 40% | 83.33 | 0.8333 | 13.89%
4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)", "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" и "Информации о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. |  | 30% | 89.075 | 0.89075 | 14.85%
|  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципальный округ «Усинск» |  | 80 | X | X
|  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | Финансовое управление администрации муниципальный округ «Усинск» |  | 98.15 | X | X
|  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми | Финансовое управление администрации муниципальный округ «Усинск» |  |  | Х | Х
|  | ИТОГО: |  |  | Х | 12.3832 | 86.39%
<*> - Таблица представляется в формате Excel.
<**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  |  | Эффективна

## Соответствие баллов
Таблица №9
Соответствие баллов качественной оценке
Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*>
85-100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
70-84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
50-69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
0-49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>, и требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.
Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.