## КП для заполнения
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми
_____________________________/А.А. Актиева
«____»______________2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2024 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измерения | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Социальное развитие села"
Задача 2. "Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания"
Проектные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1.1
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 | [9 empty] | X | X
| Контрольное событие № 1 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 | [9 empty] | X | X
| Контрольное событие № __ |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
| ……. |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X
Процессные мероприятия
2 | Основное мероприятие 1.1.2
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 | [9 empty] | X | X
| Контрольное событие № ___ |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
| ……. |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X
Пректные мероприятия
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.2. Решение вопросов местного значения | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | Организация семинаров-совещаний | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 151.3 | V | V | V | V | ед | 4
| Контрольное событие № 1 Организация семинаров-совещаний | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | X | X | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | обеспечение жителей деревень Васькино и Кушшор объектами связи | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № Содержание инфраструктуры связи в труднодоступных населенных пунктах | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
3 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | X | X | 2023-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | Реализация 2-х проектов: Реконструкция остановочного комплекса в пст. Усадор Реконструкция мемориального комплекса участникам ВОв в д. Денисовка | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  |  | V | ед | 0
| Контрольное событие № 2 Реализация не менее одного мероприятия по благоустройству сельских территорий | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | X | X | 2024-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
3 | Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Кравчун Л.В., руководитель УЭРПиИП | Реализация одного проекта: Ремонт магазина в д. Денисовка | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1600 |  |  |  | V | ед | 1
| Контрольное событие № 3 Реализация не менее одного народного проекта в сфере торговли | Кравчун Л.В., руководитель УЭРПиИП | X | X | 2024-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 1751.3 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса"
Задача 2. "Реализация проекта "Народный бюджет"
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4 | Основное мероприятие 2.1. Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | Реализация одного проекта: Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д. Денисовка и д. Захарвань | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1597.1 |  |  |  | V | ед | 1
| Контрольное событие № 4 Реализация не менее одного народного проекта в сфере АПК | Фащенко Г.В, руководитель УТРЭиП | X | X | 2024-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 1597.1 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 3348.4 | X | X | X | X | X | X
Согласовано: |  |  | Согласовано:
Рководитель управления территориального развития, экологии и природопользования |  | __________ Г.В. Фащенко | Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики | [7 empty] | Л.В. Кравчун
"_______" ____________________2024 г. |  |  |  |  | "_______" __________________2024 г.
|  |  | Руководитель финансового управления | [7 empty] | С.К. Росликова
"_______" __________________2024 г.