## КП на 2022 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
_____________________________/В.Г.Руденко
«____» ___________________ 2023 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" за 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы по мере необходимости | 2022-01-01 | 2022-02-16 | 0 | V |  |  |  | Количество утвержденных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы,ед. | 1
| Контрольное событие № 1:Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Х | Х | 2022-02-16 | Х | V |  |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Размещение информационных материалов о реализации подпрограммы в средствах массовой информации | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0 | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.9
| Контрольное событие № 1:Проведена инфрормационно - разьяснительная работа, направленная на реализацию подпрограммы | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Х | Х | 2022-03-31 | Х | V | V |  |  | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финансовом году | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0 | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.9
| Контрольное событие № 1:Проведен мониторинг и сформирован список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Х | Х | 2022-06-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующих на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Оформление документов и выдача свидетельств в соответствии со списками, утвержденными Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2022-01-01 | 2022-02-22 | 0 | V |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,семьи | 2
| Контрольное событие № 1:Проведены организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям претендующим в установленном порядке на получение свидетельство праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Х | Х | 2022-02-22 | Х | V |  |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
5 | Основное меропритяие 1.5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельствами, выданными молодым семьям – участникам подпрограммы | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 3360.2 | V |  | V |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета,семьи | 2
| Контрольное событие № 1: Выполнены обязательства по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строителства в соотвествии с Соглашением, в полном объеме, не менее 2 -м семьям | Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» Жарик А.А. | Х | Х | 2022-08-30 | Х | V |  | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 3360.2 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Задача 1. Благоустройство территории МО ГО "Усинск"
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 177271.6 | V | V | V | V | Объем потребления электрической энергии уличного освещения кВТ/ доля освещенных частей улиц (проездов) в их общей протяженности, % | 993 365/ 90
| Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения и организация освещения улиц на территории МО ГО "Усинск" | Всего,в том числе: | Х |  |  | 4457.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3549 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 99.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 772.3 |  |  | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой канализации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-11-02 | 8099.7 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-11-02 | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению | Всего,в том числе: | Х |  |  | 8702.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6600 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 571.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 228.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 349 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 210.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 743.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального образования городского округа "Усинск" произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контрактов с энергоснабжающей организацией,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.4 Содержание городского фонтана и прилегающей территории | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 969.8 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Оплата электроэнергии , воды по объемам потребления городского фонтана( произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контарктов с энергоснабжающей организацией,ежегодно), работы по содержанию горрдского фонтана и прилегающей территории выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети | Всего,в том числе: | Х |  |  | 105787.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 99528.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2150.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3000 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1108.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием(содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 18609.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены мероприятия по содержанию территрий общего пользования | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2062.3 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения | Всего,в том числе: | Х |  |  | 1676 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 677.9 | V | V | V | V
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 998.1 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска, с.Колва (организация и содержание мест захоронения),в соответствии с техничнеским заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 21462 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Проведены прочие мероприятия по благоустройству городских округов (34 мероприятия) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий МО ГО "Усинск | Всего,в том числе: | Х |  |  | 2589.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1101.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 171 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 779 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Уст ь-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 268.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 269.6 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены мероприятия по благоустройству сельских территорий | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.12 Вывоз и погребение невостребованных трупов | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Вывоз и погребение выполнены в полном объеме | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 2.1.13 Содержание снежной свалки по ул.Пионерская (для УО) | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0
| Контрольное событие:Подготовка и проведение работ по содержанию снежной свалки по ул.Пионерская (для УО) | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
2 | Основное мероприятие 2.2 Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-02-26 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда по заявкам администрации МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х |  |  |  |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.11 Снос аварийного фонда, в т.ч.ПСД | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2854.5 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены мероприятия по благоустройству территоррии после снова аварийных МКД (вывоз строительного мусора и планировка территории) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  |  |  | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
Процессные мероприятия
2 | Основное меропритяие 2.2 Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда, снижение уровня износа и повышение уровня благоустройства | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 1475.2 |  |  | V |  | Количество квартир, в которых выполнены работы по текущему и капитальному ремонту,ед. | 0
| Мероприятие 2.2.1 Ремонт муниципального жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 1475.2 |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Проведен капитальный и /или текущий ремонт муниципального жилищного фонда по заявкам администрации МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-30 | Х |  |  | V |  | Х | Х
3 | Основное меропритяие 2.3 Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории МО ГО "Усинск" | Администрация МО ГО "Усинск" | Приведение состояния многоквартирных домов в соответствии действующими требованиями нормативно-правовых документов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6332.3 | V | V | V | V | Количество МКД, в которых произведен капитальный и/или частичный ремонт в текущем году, с использованием взносов муниципального образования в части муниципального жилья, ед. | 9
| Мероприятие 2.3.1 Взносы муниципального образования на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилья в соответствии со ст.169 Жилищного кодекса РФ | Администрация МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6332.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилья в соответствии с п.1 ст.169 Жилищного Кодекса РФ | Администрация МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 |  | V | V | V | V | Х | Х
4 | Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6443.9 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами,% от числа опрошенных | 65.6
| Мероприятие 2.4.1Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего,в том числе: | Х |  |  | 211.9 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 50 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 89.6 |  |  | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33.6 |  | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Уст ь-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 25 |  | V | V |  | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 13.7 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Проведены работы в соответствии с нормами по обслуживанию систем теплоснабженияв сельских населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Щельябож, с.Мутный Материк |  | Х | Х |  | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6232 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 2: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.3 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услугив сфере теплоснабжения | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающей организации | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 2.4.4 Замена баков-аккумуляторов на котельной № 7 пгт. Парма (приобретение металлоконструкций) | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Работы выполнены в полном объеме, в соотвтствии с техническим заданием | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
5 | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации по проектам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4292.8 |  | V | V | V | Количество разработанной проектно-сметной документации,ед. | 1
| Мероприятие 2.5.2 Проектно-сметная документация по строительству участка магистрального водовода и услуги государственной экспертизы проектной и сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4292.8 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Подготовлена документация, технические задания для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 38499.9 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», % | 100
| Контрольное событие № 1:Обеспечено выполнение мероприятийв сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (содержание УЖКХ) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан городского округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 14491.8 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,% | 100
| Контрольное событие № 1:Обеспечено выполнение мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан городского округа «Усинск»(содержание Горхоза) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 4.Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Процессные мероприятия
7 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО «Усинск» твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23061.5 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 96.9
| Контрольное событие № 1:Заключено Соглашение по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" |  | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V
8 | Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 113.1 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1:Реализованы в полном объеме переданные полномочия | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" |  | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V
Проектные мероприятия
Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках "Народного бюджета"
Процессные мероприятия
9 | Основное мероприятие 2.9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 2022-01-01 | 2022-09-06 | 5631.9 |  | V | V |  | Доля реализованных народных проектов,% | 100
| Мероприятие 2.9.1 Благоустройство территории пгт.Парма | Нуртдинов Р.Р.-руководитель | Администрация пгт. Парма | 2022-01-01 |  | #REF!
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Нуртдинов Р.Р.-руководитель | Администрация пгт. Парма | 2022-01-01 |  | Х
| Мероприятие 2.9.26 Благоустройство дворовой территории по улице Строителей дом 6а в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-06 | 1113 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-06 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.3 Благоустройство территории обелиска погибшим воинам ВОВ в с.Щельябож | Филиппов Ю.В.-руководитель | Х | 2021-01-01 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Филиппов Ю.В.-руководитель | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.4 Замена ограждения кладбища со стороны ручья "Ель" в с.Щельябож | Филиппов Ю.В.-руководитель | Х | 2021-01-01 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Филиппов Ю.В.-руководитель | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.5 Обустройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки 2 этап, в рамках реализации проекта "Спортивная площалдка "Атлет" | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | 2021-06-21 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.6 Выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки между СОШ № 2 и МБДОУ "ЦРРДС" в г.Усинск, Республика Коми | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-04-12 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.7 Благоустройство дворовой территории дома № 7 по ул.Молодежная в городе Усинске, Республика Коми | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-01-01 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.8 Реконструкция мемеориального комплекса землякам-воинам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, в селе Мутный Материк | Канев К.З.-руководитель | Х | 2021-01-01 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Канев К.З.-руководитель | Х | Х |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.9 Выполнение работ по благоустройству территории на ул.Строителей, д .4 в г.Усинск, Республика Коми | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-04-20 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.10 Модернизация уличного освещения в с.Усть-Уса и д.Новикбож | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | 2021-05-14 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.11 Ремонт улично-дорожной сети в с.Усть-Уса | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | 2021-05-14 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V |  | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.12 Благоустройство дворовой территории по улице Приполярная, дом № 12 в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-06-28 |  | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.13 Благоустройство дворовой территории по улице Молодежная, дом № 3, 3а в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-06-28 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.14 Выполнение работ по созданию мест (площадок) по накоплению ТКО мкр.Пионерный в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-04-08 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.15 Благоустройство пешеходной дорожки между МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 16" и МБДОУ "ДС ОВ № 8" в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-04-12 |  | #REF! |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х |  | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.9.27 Благоустройство дворовой территории (установка детской площадки ) по ул. Парковая, д.3 и ул.Нефтяников, д.42 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-06 | 1115.1 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-06 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.28 Благоустройство дворовой территории (установка детской площадки и обустройство контейнерных площадок) по улице 60 лет Октября д.14/1,16 и ул. Молодежная, д.23,25 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-06 | 1170 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-06 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.30 Благоустройство (установка детской площадки) по ул.Мира, д.15 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-09-06 | 1117.6 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-06 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.31 Создание мест (площадок) накопления ТКО в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-07-22 | 1116.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-07-22 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 277614 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Чистая вода"
Задача 1. Создание условий для строительства и ремонта водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" ,руководители территориальных органов | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3705.2 | V | V | V | V | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.1.1 Обслуживание и ремонт систем водоснабжения, объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 136.5 |  | V |  |  | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 564.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1988.9 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 559 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Уст ь-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 122.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 333.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Выполнены работы по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем водоподготовки на сельских водозаборных скважинах | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2: Приобретено и доставлено оборудование (горизонтально-поверхностный насос)для скважины на водоочистные станции в.Новикбож-1 шт. и пст. Усадор- 1 шт. | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-06-30 | Х |  | V |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны питьевых вод | Руководители территориальных органов | Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 240.1 | V | V | V | V | Количество проведенных мероприятий по оценке запасов подземных вод в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.2.1 Микробиологическое исследование воды | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 111.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 35.7 |  | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2022-01-01 | 2022-06-29 | 49.7 |  | V |  |  | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Уст ь-Лыжа | Х | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24.3 |  | V | V |  | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 18.7 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены микробиологические и химические исследования на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах | Руководители территориальных органов | Х | Х |  | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Повышение качества водоснабжения в учреждениях Управления образования МО ГО "Усинск"
Процессные мероприятия
3 | Основное мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования МО ГО "Усинск" | Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 321.6 |  | V | V |  | Поддержание надлежащего технического состояния фонтанчиков и систем фильтрации воды в учреждениях Управления образования администрации МО ГО «Усинск»,ед. | 10
| Контрольное событие № 1:Установлены комплексных систем водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в 10-ти учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Республики Коми
Процессные мероприятия
4 | Основное мероприятие 3.4 Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 2022-01-01 | 2022-12-27 | 656.3 |  |  |  | V | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.4.1 Строительство "Здание водозабора" в пст.Усадор на территории муниципального образования городского округа "Усинск" | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-12-27 | 656.3 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-12-27 | Х |  |  |  | V | Х | Х
5 | Основное мероприятие 3.6 Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 2022-01-01 | 2022-07-30 | 660 |  | V | V |  | Уровень освоения средств, полученных в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности,% | 100
| Мероприятие 3.6.1 Ремонт павильонов водозаборных колонок в с.Колва | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | 2022-01-01 | 2022-07-30 | 660 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | Х | 2022-07-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
17 | Мероприятие 3.4 Строительство новых скважин в сельских населённых пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0
| Мероприятие 3.4.1 Строительство "Здание водозабора" в пст.Усадор на территории муниципального образования городского округа "Усинск" | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах, в соотвествии с техническим заданием | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 3.4.2 Строительство водозабора в д.Денисовка (с бурением новой скважины на глубину 300 м) | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0
| Контрольное событие:Строительство водозабора в сельских населенных пунктах с бурением новых скважин, в соотвествии с техническим заданием | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 3.4.3 Строительство скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах, в соотвествии с техническим заданием | Фащенко Г.В.-руководитель | Управление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
18 | Мероприятие 3.5 Реконструкция гидрологических скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Канев К.З.-руководитель ,Овсянникова А.В.-руководитель | Администрация с.Мутный Материк,Администрация с.Колва | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Мероприятие 3.5.1 Реконструкция водозаборных скважин с водозаборными сооружениями в д.Васькино, в том числе выполнение работ по изучению и оценке запасов подземных вод, разработка проектной документации | Канев К.З.-руководитель | Администрация с.Мутный Материк | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Проведение технического обследования, обслуживания и реконструкции гидрологических скважин в сельских населенных пунктах,классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин | Канев К.З.-руководитель | Администрация с.Мутный Материк | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 3.5.2 Реконструкция водозаборных скважин с водозаборными сооружениями в с.Мутный Материк, в том числе выполнение работ по изучению и оценке запасов подземных вод, разработка проектной документации | Канев К.З.-руководитель | Администрация с.Мутный Материк | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Проведение технического обследования, обслуживания и реконструкции гидрологических скважин в сельских населенных пунктах,классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин | Канев К.З.-руководитель | Администрация с.Мутный Материк | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 3.5.3 Реконструкция водозаборных скважин с водозаборными сооружениями в с. Колва, в том числе разработка проектной документации | Овсянникова А.В.-руководитель | Администрация с.Колва | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0
| Контрольное событие:Проведение технического обследования, обслуживания и реконструкции гидрологических скважин в сельских населенных пунктах,классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин | Овсянникова А.В.-руководитель | Администрация с.Колва | Х | 2021-12-31 | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 5583.2 | Х | Х | Х | Х | X | X
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"
Задача 3. Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 4.5 Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Привлечение специализированных организаций по утилизации и переработке отходов; утилизация отходов на специально отведенных участках и/или специальных сооружениях по утилизации | 2022-01-01 | 2022-11-16 | 200,0 |  |  | V | V | Выбросы загразняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загразнения | 67,50
| Мероприятие 4.5.1 Утилизация отходов с привлечением специализарованных организаций | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2022-01-01 | 2022-11-16 | 200,0 |  |  | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме по утилизации и переработке отходов специализированными организациями | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-11-16 | Х |  |  | V | V | Х | Х
2 | Основное мероприятие 4.6 Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения МО ГО "Усинск" | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Достижение определенного уровня знаний санитарного и природоохранного законодательства, актуализации данных по объектам размещения отходов, получение информации населения по вопросам обращения с отходами в достаточном объеме | 2022-01-01 | 2022-11-16 | 0,0 |  | V | V | V | Количество проведенных экологических акций, совещаний по вопросам обращения с отходами производства и потребления | 9
| Контрольное событие № 1:Проведены экологические акции, совещания по вопросам обращения с отходами производства и потребления ( ежегодно) | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | 2022-11-16 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 4. Реализация проектов в сфере обустройства и строительства объектов сбора ТКО, за счет целевых средств
Процессные мероприятия
3 | Основное мероприятие 4.8 Установка мусорных баков под сбор ТКО | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Снижение уровня загрязнения окружающей среды | 2022-01-01 | 2022-10-24 | 2218,3 |  |  | V | V | Уровень освоения целевых средств, в рамках реализации обустройства и строительства объектов сбора ТКО,% | 100
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | Х | 2022-10-24 | Х |  |  | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 2418.3 | Х | Х | Х | Х | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 288975.8 | X | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации МО ГО «Усинск» _____________________________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации МО ГО «Усинск»________________________________________________________/С.К.Росликова
Начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета МО ГО "Усинск" ______________________________/Насибова Я.В.
Руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО "Усинск"_________________________________/А.А.Жарик
Руководитель УЖКХ администрации МО ГО «Усинск»______________________________________________________________/В.А.Голенастов
РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск"______________/Г.В.Фащенко
Руководитель Управления образования администрации МО ГО "Усинск"_______________________________________/Ю.А.Орлов
Руководитель администрации с.Усть-Уса________________________________________________________________________/Т.Н.Полетова
Руководитель администрации с.Колва_________________________________________________________________________/А.В.Овсянникова
Руководитель администрации с.Мутный Материк___________________________________________________________________/Е.П.Коваленко
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
Руководитель администрации с.Щельябож____________________________________________________________________/Н.А.Рочева
Руководитель администрации пгт. Парма_____________________________________________________________________/Р.Р.Нуртдинов