## КП на 2023 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
_____________________________/В.Г.Руденко
«________»______________________2023 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год (по состоянию на 30 декабря 2022 года)
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1 Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов |  |  | 463.2 | V | V | V | V | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета использования энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%): тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 44,4 98 100 100
1.1. | Мероприятие 1.1 Оснащение общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 461 | V | V | V | V | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета использования энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%): тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 44,4 98 100 100
| Контрольное событие № 1: Установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов (узел учета тепловой энергии) в МКД | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2022-12-30 | X | V | V | V | V | Х | Х
1.2. | Мероприятие 1.2 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2023-01-10 | 2022-03-31 | 2.2 | V |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%): природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 2,3 0,03 96 79,32 100
| Контрольное событие № 1-1: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах ;возмещены затраты по установке индивидуальных приборов учета (электроэнергии);возмещены затраты на установленные индивидуальные приборы учета ХВС и ГВС | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2022-03-31 | X | V |  |  |  | Х | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-03-04 | 31.04.2021 | 6.9
| Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 31.04.2021 | X | V | V
Задача 2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
| Контрольное событие № 2-1: Осуществлены мероприятия по разработке схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2022-06-30 | X | V | V | V |  | Х | Х
2.2. | Мероприятие 2.2 Актуализация схемы водоснабжения МО ГО "Усинск" (с электронной моделью) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Снижение расходов энергетических ресурсов | 2022-01-28 | 2022-06-30 | 127 | V | V |  |  | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства(т.ут./ед.продукции), удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г.ут./кВт.ч), удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию коллекторов тепловых электростанций (кг.ут/Гкал), удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал), доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | не приемлемо не приемлемо не приемлемо 164,73 24,6
| Контрольное событие № 2-2: Осуществлены мероприятия по разработке схемы водоснабжения МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2022-06-30 | X | V | V |  |  | Х | Х
2.3. | Мероприятие 2.3 Актуализация "программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГО "Усинск" на 2021-2027 г.г. | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Снижение расходов энергетических ресурсов | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 158 |  |  | V | V | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства(т.ут./ед.продукции), удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г.ут./кВт.ч), удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию коллекторов тепловых электростанций (кг.ут/Гкал), удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал), доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | не приемлемо не приемлемо не приемлемо 164,73 24,6
| Контрольное событие № 2-3: Осуществлены мероприятия по актуализации "программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры" МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2022-12-30 | X |  |  | V | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 3 Модернизация сетей уличного освещения за счет средств местного бюджета | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  | #REF!
3.1. | Мероприятие 3.1 Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 00.00.0000 | 00.00.0000 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлена замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 00.00.0000 | X
3.2. | Мероприятие 3.2 Замена светильников на светодиодные по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-10-27 | 2021-12-30 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлена замена светильников по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-30 | X |  |  |  | V
3.3 | Мероприятие 3.3 Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 16.8
| Контрольное событие: Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений (приобретение ламп) | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | Х | 2021-06-28 | X |  | V
5. | Основное мероприятие 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" |  |  | #REF!
5.1 | Мероприятие 5.1 Поверка приборов учета тепла в образовательных учреждениях | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 00.00.0000 | 00.00.0000 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по поверке приборов учета тепловой энергии | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 00.00.0000 | X
5.2. | Мероприятие 5.2 Установка приборов учета тепла в образовательных учреждениях | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-05-04 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | X |  | V | V | V
5.3. | Мероприятие 5.3. Установка (замена) энергосберегающих ламп (светильников) | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-11-17 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по установке (замене) энергосберегающих ламп (светильников) (81 ед.) | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | X |  |  |  | V
Задача 3. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
| Контрольное событие № 6-1: установка теплоузла и приборов учета тепловой энергии МБУК "Централизованная клубная система" филиал с.Колва, МБУК "Централизованная клубная система" с.Мутный Материк | Руководитель Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" Иванова О.В | Х | Х | 2022-12-17 | X | V | V | V | V | Х | Х
6.2. | Мероприятие 6.2 Поверка приборов учета тепла в учреждениях культуры и дополнительного образования | Руководитель Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" Иванова О.В | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2022-03-01 | 2022-12-17 | 30 | V | V | V | V | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | 0.32
| Контрольное событие № 6-2: установка комплекта приборов в составе коммерческого узла учета МБУДО "Детская школа искусств" пгт.Парма | Руководитель Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" Иванова О.В | Х | Х | 2022-12-17 | X | V | V | V | V | Х | Х
6.3. | Мероприятие 6.3 Монтаж регулятора подачи теплоносителя (погодозависимый) | Руководитель Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" Иванова О.В | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2022-06-15 | 2022-12-17 | 352.6 |  | V | V | V | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | 0.32
| Контрольное событие № 6-3: Установлен регулятор теплоносителя (погодозависимый) МБУК "Усинский Дом Культуры" | Руководитель Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" Иванова О.В | Х | Х | 2022-12-17 | X |  | V | V | V | Х | Х
| Всего по программе: | X | X | X | X | 463.2
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УРП иИП администрации МО ГО «Усинск» _______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации МО ГО «Усинск»_________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации МО ГО «Усинск»_______________________________________________________/В.А.Голенастов
Руководитель Управления образования администрации МО ГО «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов
Руководителя Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_______________________________/О.В. Иванова
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
РуководительУправление культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_____________________/О.В.Иванова