## Экономика
Мониторинг по реализации муниципальной программы
«Развитие экономики» на 2023 год за 2 квартал 2023 года
№ | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальное программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия,контрольного события | Дата наступления и содержания мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | [5 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[15 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование"
1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования комплексной системы стратегического планирования | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО "Усинск" на 2024 год и на период до 2026 года | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа"Усинск" | срок не наступил | 2023-01-01 | В соответствии с постановлением администрации МО ГО "Усинск" от 22.09.2022 года № 1822 прогноз социально-экономического развития муниципального округа "Усинск" разрабатывается в срок не позднее 01 октября | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Формирование доклада о социально-экономическом положении МО ГО "Усинск" по итогам 2022 года | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Доклад о социально-экономическом положении МО ГО "Усинск"по итогам 2022 года подготовлен и размещен на официальном сайте администрации https://usinsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-predprinimatelstvo/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/ | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Формирование отчета главы администрации муниципального образования городского округа - руководителя администрации городского округа "Усинск" о своей деятельности и деятельности администрации МО ГО "Усинск" за 2022 год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | В соответствии с Решением Совета от 20 июня 2019 года №324 Отчет Главы муниципального округа "Усинск" Республики Коми - главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации округа "Усинск" заслушивается не позднее 30 июня текущего года. В 2023 году отчет был заслушан 07 июня | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 4 Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Усинск" до 2025 года за 2022 год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Усинск" до 2035 года за 2022 год размещен в ГАС "Управление" и на официальном сайте адинистрации округа "Усинск" | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год и размещен на официальном сайте администрации https://usinsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-predprinimatelstvo/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/munitsipalnye-programmy/ | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Мониторинг реализации муниципальных программ | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Всеми ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлен и направлен в УЭРП и ИП ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ, срок направления - 20 июля 2023 года | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории МО ГО "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Информация об инвестиционных проектах (предложениях) реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального округа "Усинск" (далее - Проекты) актуализируется раз в полгода и предоставляется в ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК". Более подробно ознакомиться с Проектами можно на официальном сайте администрации | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.09.2020 | X | Х | X | X | V | V | V
| Контрольное событие № 2 Разработка и утверждение Перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств, в 2022-2023 годах | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Постановлением АМО ГО "Усинск" от 30.12.2022 № 2660 утвержден Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. (далее - Перечень). Более подробно ознакомится с Перечнем можно на официальном сайте администрации | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | 2020-01-01 | 31.04.2020 | 150 | 0 | 0 | 150
| Контрольное событие № 3 Актуализация инвестиционного паспорта МО ГО "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Инвестиционный паспорт муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - Паспорт) актуализируется один раз в полгода. Более подробно ознакомиться с Паспортом можно на официальном сайте администрации | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.04.2020 | X | Х | X | X | V
3. | Основное мероприятие 1.3. Создание благоприятных условий для развития конкуренции | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ежеквартальная подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | В Министерство экономического развития, промышленности и транспорта РК ежеквартально предоставляется отчет о ходе реализации плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми. Отчет за 1 полугодие 2023 года размещен на сайте администрации https://usinsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-predprinimatelstvo/konkurentsiya/ | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"
4. | Основное мероприятие 2.3. Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ведение перечня муниципального имущества МО ГО "Усинск", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и размещение информации на официальном сайте администрации МО ГО "Усинск" | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Перечень муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства размещается на официальном сайте администрации на постоянной основе | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.09.2020 | X | Х | X | X | V | V | V
2.2. | Контрольное событие № 2 Предоставление рассрочки оплаты муниципального имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не менее 5 субъектам в год | Сулейманова Н.А., Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Усинск" | срок не наступил | 2023-01-01 | В I полугодии 2023 года рассрочка для оплаты муниципального имущества, приобретаемого для реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иущества была предоставлена 2 субъектам малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | 2020-01-01 | 31.04.2020 | 150 | 0 | 0 | 150
| Контрольное событие № 3 Количество заключенных договоров на право размещения НТО (по состоянию на 31 декабря) не менее 25 единиц | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | Количество заключенных договоров на право размещения НТО по состоянию на 31.06.2023 год - 35 единиц | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.04.2020 | X | Х | X | X | V
5. | Основное мероприятие 2.4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Размещение в социальных сетях и на официальном сайте администрации МО ГО "Усинск" не менее 260 постов в год о существующих формах и мерах поддержки субъектов предпринимательства | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | В 1 полугодии 2023 год на официальном сайте администрации и в социальной сети "Вконтакте" (группа "Малый и средний бизнес Усинска" https://vk.com/usinsk_buisness) размещено 224 поста с информацией, полезной для потенциальных инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства и способствующей продвижению муниципального округа с точки зрения инвестиционной привлекательности. Субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности информируются о возможных формах государственной и муниципальной поддержки, нормативно-правовых актах в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, об инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.09.2020 | X | Х | X | X | V | V | V
| Контрольное событие № 2 Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 50 субъектам предпринимательства в год | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | выполнено в срок | 2023-01-01 | По средствам телефонной связи оказана информационная поддержка 14 субъектам предпринимательства | Х | Х | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | 2020-01-01 | 31.04.2020 | 150 | 0 | 0 | 150
6. | Основное мероприятие 2.5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в области повышения профессионального уровня | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Организация проведения профессиональных праздников: Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, Дня Российского предпринимательства, Дня торговли, Всемирной недели предпринимательства, подведение итогов, награждение победителей | Кравчун Л.В., Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа "Усинск" | срок не наступил | 2023-01-01 | В честь Дня Российского предпринимательства были организованы тематические мероприятия для детей и молодежи. На базе МАУДО "ЦДОД" г. Усинска состоялась "классная встреча", в которой приняли участие лидеры и активисты первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | Х | Х | Х
7. | Основное мероприятие 7 Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов | Х |  |  | На данное мероприятие в 2021 году бюджетные средства не предусмотрены | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2021-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V
Вывод об эффективности реализации муниципальное программы за отчетный квартал: эффективна -54,91% ((5/6)+(13/16)+0)/3*100
| Заместитель руководителя УЭРП и ИП |  |  |  | Н.Н. Сарымсакова
Исп. Сафанеева А.Ю.
тел.28891

## Жильё
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" по состоянию на 01 июля 2023 года
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | план | факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"
1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы | 14.04.2023 между Комитетом по молодежной политике Республики Коми и администрацией муниципального округа "Усинск" Республики Коми заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 87723000-1-2023-028 | финансирование не требуется | 0 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы | Заключение с Комитетом по молодежной политике Республики Коми соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
2 | Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Информационные м атериалы о реализации подпрограммы, размещенные в средствах массовой информации | 28.12.2022 направлено письмо в пресс-службу МО ГО "Усинск" о публикации информации в СМИ и на сайте администрации | финансирование не требуется | 0 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Проведена инфрормационно - разьяснительная работа, направленная на реализацию подпрограммы | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Информационные м атериалы о реализации подпрограммы, размещенные в средствах массовой информации | 28.12.2022 направлено письмо в пресс-службу МО ГО "Усинск" о публикации информации в СМИ и на сайте администрации,. На сайте администрации размещено 10.01.2023, 01.02.2023,01.03.2023, 01.04.2023, в газете "Усинская новь" размещена информация в аналогичные даты, по мере выпуска номера | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финнасовом году | Формирование до 01.06.2023 сводного списка молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, изъявивиших желание получить социальную выплату в 2024 году | финансирование не требуется | 0 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Проведен мониторинг и сформирован список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финнасовом году | Список сформирован с 01.01.2023 по 31.05.2023. 09.06.2023 сводный список утвержден, 13.06.2023 направлен в Комитет по молодежной политике Республики Коми | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
4 | Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующих на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Оформление документов и выдача свидетельсв в соответствии со списками, утвержденными Министреством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | на 31.05.2023 года выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 3 молодым семьям: семье Мирзаева А.А. на состав 5 человек, семье Загарских Е.А. на состав 4 человека, семье Салмановой Г.С. на состав 5 человек. | финансирование не требуется | 0 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям претендующим в установленном порядке на получение свидетельство праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | выполнено позже срока | 01.01.2023 Оформление документов и выдача свидетельсв в соответствии со списками, утвержденными Министреством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Оформление документов и выдача свидетельств в соотвествии со списками, утвержденными Комитетом по молодежной политике Республикик Коми | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
5 | Основное меропритяие 1.5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельсвами, выданными молодым семьям-участникам подпрограммы | предоставление социальных выплат по утвержденному списку претендентов и выданных свидетельств | Всего ФБ,РБ,МБ | 4869.8 | 0,0 | Х
[6 empty] | ФБ | 848.3 | 0,0
[6 empty] | РБ | 1579.8 | 0,0
[6 empty] | МБ | 2441.7 | 0,0
| Контрольное событие № 1: Выполнены обязательства по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строителства в соотвествии с Соглашением, в полном объеме, не менее 3 -м семьям | Жарик А.А.-руководитель Управления по жилищным вопросам администрации МО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строителство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельсвами, выданными молодым семьям-участникам подпрограммы | На отчетный период денежные средства не перечислялись | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
1 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего ФБ,РБ,МБ | 226694.5 | 68393.8 | Х
| Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения и организация освещения улиц на территории МО ГО "Усинск" | Всего,в том числе: |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего МБ: | 1782.9 | 673.6
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 2023-01-01 | 18.11.2022 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения и дорожного освещения пгт.Парма, пст.Усадор; муниципальный контракт по техническому обслуживанию сетей уличного освещения г.Усинска | МБ | 1458.6 | 607.6 | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | срок не наступил | 2023-01-01 | Планируется заключение договора на обслуживание систем уличного освещения в 3 квартале 2023. | МБ | 25 | 0 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 27.02.2023 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в с. Колва и д. Сынянырд | МБ | 100 | 58.5 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | срок не наступил | 2023-01-01 | Планируется заключение договора на обслуживание сетей уличного освещения в июле 2023 года | МБ | 45 | 0 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 12.01.2023 Заключен договор ГПХ по замене и ремонту фонарей уличного освещения в с.Усть-Лыжа | МБ | 11.7 | 7.5 | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 28.02.2023 Заключен договор на обслуживание систем уличного освещения | МБ | 142.6 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 18.11.2022 Техническое обслуживание уличного освещения, с заменой неисправного оборудования | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой канализации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 29.08.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ в г.Усинске и приведению их в технически исправное состояние:ремонт колодцев и обслуживание прилегающих сетей | МБ | 8099.7 | 2314.2 | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 29.08.2022 мероприятия осуществляются в весенне-осенний период | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению | Всего,в том числе: |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего МБ: | 10717.6 | 5350.6 | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 16.02.2023 Заключен договор на на поставку электрической энергии , оплата по выставленным счетам-фактурам | МБ | 8408.8 | 4176.1 | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 15.02.2023 Заключен контракт на на поставку электрической энергии , оплата по выставленным счетам-фактурам | МБ | 716 | 330.2 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 17.01.2023 Заключен контракт на на поставку электрической энергии , оплата по выставленным счетам-фактурам | МБ | 339.6 | 214.3 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 04.04.2023 Заключен договор на поставкуэлектрической энергии | МБ | 349 | 201.8 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 20.01.2023 Заключен контракт на на поставку электрической энергии , оплата по выставленным счетам-фактурам | МБ | 260.3 | 180 | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 24.01.2023 Заключен контракт на на поставку электрической энергии , оплата по выставленным счетам-фактурам | МБ | 643.9 | 248.2 | Х
| Контрольное событие № 1:Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального образования городского округа "Усинск" произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контрактов с энергоснабжающей организацией,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | выполнено позже срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 17.01.2023 Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.4 Содержание городского фонтана и прилегающей территории | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 11.10.2022 Заключен договор на оплату электроэнергии по городскому фонтану;заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию фонтана и прилегающей к нему территории | МБ | 823 | 120 | Х
| Контрольное событие № 1:Оплата электроэнергии , воды по объемам потребления городского фонтана( произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контарктов с энергоснабжающей организацией,ежегодно), работы по содержанию городского фонтана и прилегающей территории выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 11.10.2022 содержание городского фонтана и прилегающей территории в зимний период (очистка от снега) | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети | Всего,в том числе: |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего МБ: | 106948 | 47335 | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 18.11.2022 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию городских дорог и прилегающих к ним территорий (тротуаров,обочин) г.Усинска, содержанию дорог промышленной зоны, автодороги от ж/д вокзала до пст.Усадор (ул.Железнодорожная) и содержанию внутрипоселковых дорог Верхнего и Нижнего Усадора, содержание территорий снежного полигона | МБ | 99528.4 | 44112.3 | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено раньше срока | 2023-01-01 | 07.11.2022 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог с. Усть-Уса и д.Новикбож; 15.03.2023 заключен договор на оказание услуг по расчистке дренажных канав;13.04.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части участков подъездной автодороги к кладбищу с.Усть-Уса | МБ | 2627.6 | 1119.7 | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 15.01.2023 Заключен договор на выполнение работ по зимнему содержанию внустрипроселочных дорог пгт.Парма;20.02.2023 муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутрипроселочных дорог пгт.Парма | МБ | 3500 | 1356 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено раньше срока | 2023-01-01 | 19.12.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог в селе Колва; договор на оказание услуг по зимнему содержанию дорог с.Колва | МБ | 1292 | 747 | Х
| Контрольное событие № 1:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием(содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 07.11.2022 оплата по фактически выполненным работам содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 28.10.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования (площадей, скверов, памятников, территоррий детских и спортивных площадок) и прилегающих к ним территорий в г.Усинске | МБ | 18609.8 | 8644.5 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены мероприятия по содержанию территорий общего пользования | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 28.10.2022 оплата по фактически выполненным работам по содержанию территорий общего пользования | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 21.11.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по озеленению городских территорий МО ГО "Усинск" | МБ | 2062.3 | 231 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 21.11.2022 комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов производятся в вессене-летний период | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения | Всего,в том числе: |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего МБ: | 1519 | 604.2 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 21.02.2023 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию кладбища в с. Колва;договор на услуги по содержанию дорог кладбища в с.Колва | МБ | 250 | 75 | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 2023-01-01 | 17.10.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию благоустройства городского кладбища | МБ | 1269 | 529.2 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска, с.Колва (организация и содержание мест захоронения),в соответствии с техничнеским заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 17.10.2022 оплата по фактически выполненным работам по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 01.01.2023Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 21.02.2023 работы в с.Колва (организация и содержание мест захоронения) | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 06.06.2022 Заключены договора: на оказание услуг по осуществлению функций Технического заказчика при выполнении работ:"Капитальный ремонт крыши и входных групп здания взрослой поликлиники, расположенной по адресу: РК, г.Усинск, ул.Нефтяников д.34"; 20.12.2022 на выполнение работ по оборудованию элементов из снега и уборке мусора на площади им. А.М.Босовой; 01.01.2023 на оказание охранных услуг (ледовый городок); 16.01.2023 на выполнение работ по демонтажу новогодней елки, комплексов зимних горок "Мономах", игровых комплексов "Романа" в городе Усинске, 16.01.2023 на оказание услуг по уборке территории до и после празднования Крещения,16.01.2023 на выполнение работ по изготовлению и установке аншлагов "Формирование комфортной городской среды" в городе Усинске, 16.01.2023 по оказанию услуг по обслуживанию биотуалетов в день Празднования Крещения, 18.01.2023 на выполнение работ по демонтажу новогодних фигур в г.Усинске, 23.02.2023 договор на оказание услуг по установке и уборке мусорных контейнеров до и после празднования "Масленицы", 19.01.2023 на выполнение работ по демонтажу новогодней иллюминации, 20.03.2023 на выполнение работ по ремонту мелких элементов автобусных остановок, 15.05.2023 на оказание у слуг по приобретению и монтажу интеллектуального аппаратно-программного комплекса (АПК) обеспечения безопасности на пешеходном переходе в г.Усинске, 17.04.2023 оказание услуг по подготовке и уборке городских территорий до и после проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 17.04.2023 оказание услуг по обслуживанию биотуалетов в день празднования Дня Победы, 21.04.2023 выполнение работ по монтажу и демонтажу баннеров на опоры освещения по улицам города Усинска, 28.04.2023 выполнение работ по демонтажу светодиодного фонтана "Феерия" на площади им.А.М.Босовой, 17.05.2023 оказание услуг по приобретению и поставке туалетных кабин, 25.05.2023 монтаж и демонтадж лавочек и урн по улицам города, 05.06.2023 приобретение и поставка спортивного оборудования на общественную территорию вблизи домов 4,6,8 по ул.Молодежная и по ул.Пионерская д.1 в г.Усинске, 05.06.2023 оказание услуг по подготовке и уборке городских территорий до и после проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 16.06.2023 выполнение работ по демонтажу и монтажу оборудования,11.05.2023 (доп соглашение от 02.06.2023) выполнение работ по изготовлению и монтажу автобусных павильонов, 18.04.2023 приобретение и поставка кабеля силового бронированного для оборудования ДГУ-500 кВт на котельной № 7 пгт.Парма | МБ | 16915.1 | 2422.4 | Х
| Контрольное событие № 1: Проведены прочие мероприятия по благоустройству городских округов (23 мероприятия) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 06.06.2022 оплата по фактически выполненным работам по благоустройству городских округов (заключено 23 договора) | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий МО ГО "Усинск | Всего,в том числе: |  | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме |  | Всего МБ: | 2217.1 | 698.3 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 10.01.2023 Заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО, 22.06.2022 заключен контракт на летнее содержание сельских дорог | МБ | 358 | 2.8 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 01.02.2023 Заключен договор на расчистку дорог с.Мутный Материк в зимний период, 05.05.2023 заключен договор на приобертение строительных материалов для ремонта тротуаров | МБ | 455 | 185.8 | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 09.01.2023 Заключен договор на оказание услуг по обращению ТКО (вывоз мусора с территории кладбища) | МБ | 5 | 1.7 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 19.01.2023 Заключен договор на покупку прожекторов светодиодных ;01.02.2023 договор на оказание услуг дорожной техники по профилировке проезжей части и обочин, очистка от снега в с.Усть-Лыжа;21.03.2023 договор ГПХ на выполнение работ по очистке дороги до кладбища в с.Усть-Лыжа и очистка от снега подъезд к бункеру для сбора ТБО, 05.05.2023 договор ГПХ на очистку дороги до кладбища, 07.02.2023 на выполнение работ по установке ограждения бункера для сбора ТБО в с.Усть-Лыжа, 02.06.2023 договор ГПХн на выполнение работ по вырубке ивняка в дренажных канавах вдоль внутрисельской дороги в с.Усть-Лыжа | МБ | 541.7 | 184.7 | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 08.02.2023 договор на расчистку дорог в д.Захарвань в зимний период,22.03.2023 договор на на расчистку дорог в с.Щельябож в зимний период , 13.04.2023 договор на расчистку вертолетной площадки и подъездных путей к аэропорту с.Щельябож,17.04.2023 договор на расчистку вертолетной площадки в д.Захарвань,18.04.2023 договор на расчистку свалки в с.Щельябож,21.04.2023 договор на расчистку свалки в д.Захарвань,25.05.2023,31.05.2023 договор на разборку ветких домов и вывоз мусора в с.Щельябож,д.Захарвань,09.06.2023 приведение в нормативное состояние состояния кладбищ в с.Щельябож,д.Захарвань,д.Кушшор,д.Праскан, 20.06.2023 перевозка речной остановки в с.Щельябож (в период подтопления) | МБ | 857.4 | 323.3 | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены мероприятия по благоустройству сельских территорий | Руководители территориальных органов | выполнено позже срока | 01.01.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 09.01.2023 оплата по фактически выполненным работам | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.1.13 Ремонт объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 20.03.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 10.05.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров и городских дорог в 2023 году в г.Усинске | МБ | 57000 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы по приведению в нормативное состояние объекты улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 20.03.2023 Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории МО ГО «Усинск» в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 10.05.2023 оплата по фактически выполненным работам | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
2 | Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" , руководители территориальных органов |  | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения |  | Всего МБ: | 6420.1 | 2834.6
| Мероприятие 2.4.1Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего,в том числе: |  | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения |  | Всего МБ: | 225 | 0
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 17.04.2023 заключен договор на выполнение работ по обслуживанию систем теплоснабжения и водоснабжения здания админитстрации с Колва | МБ | 60 | 0 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 15.06.2023 заключен договор на гидропромывку жилых домов с Мутный Материк по адресу:ул.Лесная 21,22,37 | МБ | 104.5 | 0 | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 01.06.2023 заключен договора на гидропневмопромывку систем отопления | МБ | 33.6 | 0 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 01.06.2023 заключен договор на гидропневмопромывку систем отопления | МБ | 26.9 | 8.1 | Х
| Контрольное событие № 1: Проведены работы в соответствии с нормами по обслуживанию систем теплоснабженияв сельских населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Щельябож, с.Мутный Материк | Руководители территориальных органов | выполнено позже срока | 01.01.2023 Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 01.06.2023 заключение договоров и выполнение мероприятий в период отключения подачи отопления | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 01.01.2023 Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 01.01.2023 Заключены Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами (г.Усинск,пгт.Парма,пст.Усадор,с.Колва,с.Усть-Уса) | МБ | 6195.1 | 2826.5 | Х
| Контрольное событие№ 1: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 01.01.2023 Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 01.01.2023 За отчетный период произведено возмещение в размере 1423,2 тыс. руб. по Соглашению на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами (г.Усинск,пгт.Парма,пст.Усадор,с.Колва,с.Усть-Уса) | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
3 | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации по проектам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" |  | Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации |  | Всего МБ: | 10719.2 | 600
| Мероприятие 2.5.1 Разработка ПИР и ПСД на строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 28.10.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению проекто-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в г.Усинске,с.Усть-Уса. | МБ | 5939.5 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1: Подготовлена документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 28.10.2022 За отчетный период выполненыя необходиммые запросы (климат,фоновые концентрации, получена в НИИ "Глабрыбвод" рыбохозяйственная характеристика на водный объект сброса очищенных стоков). Работы по инженерно-геологическим изысканиям выполнены. Ведется проработка организационно-технических решений (ОТР) по вариантам технологии очистки сточных вод и выбора типа КОС с последующим согласованием проекта. | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.5.2 Проектно-сметная документация по строительству участка магистрального водовода и услуги государственной экспертизы проектной и сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 30.05.2022 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации проектно-сметной документации и сопровождению государственной экспертизы по строительству участка магистрального водовода диамотром 630 мм, договор на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий на объекте: "Строительство участка магистального водовода диаметром 630 мм , прохождение Государственной экспертизы | МБ | 1243.9 | 600 | Х
| Контрольное событие № 1: Подготовлена документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 30.05.2022 В связи с отказом в проведении государственной экспертизы по причине изменений в законодательство РФ в части требований к проектной документации в Арктической зоне, в настоящее время оформляется заявка на прохождение экологической и государственной экспертизы по системе одного окна в ФАУ "Главэкспертиза России". Дополнительно для прохождения экспертизы были проведены инженерно-гидрометеорологические изыскания. | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.5.3 Проведение изыскательских работ по объекту "Строительство второго этапа кладбища в г.Усинске" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 19.05.2023 муниципальный контракт "Оказание услуг по проведению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации по объекту "Кладбище г. Усинск" | МБ | 3535.8 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1: Подготовлена документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 19.05.2023 На отчетный период проведение инженерных изысканий | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 09.01.2023 Содержание УЖКХ | МБ | 41545.9 | 20418 | Х
| Контрольное событие № 1:Обеспечено выполнение мероприятийв сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (содержание УЖКХ) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 09.01.2023 выплата з/платы | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
5 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО «Усинск» твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 14.02.2023 Заключено Соглашение на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления между Минстроем РК и Администрацией МО ГО "Усинск" | РБ | 32895 | 23605.8 | Х
| Контрольное событие № 1:Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО «Усинск» твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 14.02.2023 За отчетный период перечислено субсидий на сумму в размере 23 605,8 тыс.руб.(твердое топливо в объеме 3 771,92 тонн/плот/м3) | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
6 | Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО «Усинск» твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 14.02.2023 Заключено Соглашение на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления между Минстроем РК и Администрацией МО ГО "Усинск" | РБ | 135.2 | 67.6 | Х
| Контрольное событие № 1:Полное исполнение обязательств Соглашения на Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Заключение договоров на обеспечение граждан МО ГО «Усинск» твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 14.02.2023 за отчетный период выплаты полномочий в размере 67,6 тыс.руб. | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
7 | Основное мероприятие 2.9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" |  | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |  | Всего РБ,МБ: | 6711.7 | 2577.8
| Мероприятие 2.9.32 Обустройство сквера "У дома" в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми,20.06.2023 заключен муниципальный контракт (допсоглашение от 30.06.2023) на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Сквер у дома", приобретение лавки и урны | РБ | 2000 | 0 | Х
[6 empty] | МБ | 222.2 | 0
[6 empty] | внебюджетные средства | 4.7 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 на отчетный период счета для оплаты выполненных работ не предъявлены | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.9.33 Благоустройство дворовой территории (установка детской площадки и обустройство контейнерной площадки) по ул. 60 лет Октября, д.12/1 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, 10.05.2023 заключен мунииципальный контракт(доп.соглашение от 18.05.2023) игровые комплексы, 22.05.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории,23.05.2023 договор на приобретение и поставку изделий для благоустройства дворовой территории (столбики, ограждения),22.05.2023 приобретение и поставка изделий для благоустройства территорий детских площадок (стенд) | РБ | 2000 | 1144.6 | Х
[6 empty] | МБ | 222.2 | 137.1
[6 empty] | внебюджетные средства | 17.3 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 оплата по пердъявленным счетам-фактурам за выполненный объем работ | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.9.34 Благоустройство дворовой территории по ул. Воркутинская, д.11 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, 10.05.2023 заключен мунииципальный контракт(доп.соглашение от 18.05.2023) игровые комплексы,22.05.2023 на приобретение и поставку изделий для благоустройства территорий детских площадок (качалка-балансир), 22.05.2023 договор на выполнение работ по благоустройству детской спортивной площадки,23.05.2023 договор на приобретение и поставку изделий для благоустройства дворовой территории (игровые комплексы) | РБ | 2000 | 1154.5 | Х
[6 empty] | МБ | 222.3 | 141.6
[6 empty] | внебюджетные средства | 23 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 14.04.2023 оплата по предъявленным счетам-фактурам за выполненный объем работ | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
8 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан городского округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 09.01.2023 Содержание Горхоза | МБ | 14069 | 6761.1 | Х
| Контрольное событие № 1:Обеспечено выполнение мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан городского округа «Усинск»(содержание Горхоза) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 09.01.2023 выплата з/платы | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
9 | Основное мероприятие 2.14 Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" в сфере благоустройства | Руководители территориальных органов |  | Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения |  | Всего РБ,МБ, внебюджетные средства | 200 | 0
| Мероприятие 2.14.1 Ямочный ремонт асфальтированных дорог в с.Колва ГО "Усинск" | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 20.03.2023 Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | 31.03.2023муниципальный отбор проведен Протокол заседания конкурсной комиссии от 31.03.2023 года, Постановление администрации МО ГО "Усинск" № 679 от 31.03.2023 года "Об утверждении перечня инициативных проектов, одобренных к реализации на территории муниципального образования городского округа "Усинск" | РБ | 0 | 0 | Х
[6 empty] | МБ | 90 | 0
[6 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 20.03.2023 Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | инициативный проект " Ямочный ремонт асфальтированных дорог в с.Колва ГО "Усинск"не прошел республиканский отбор | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
| Мероприятие 2.14.2 Обустройство дополнительного уличного освещения в с.Колва ГО "Усинск" | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 20.03.2023 Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | 31.03.2023 в стадии подготовки пакет документов на республиканский отбор, муниципальный отбор проведен Протокол заседания конкурсной комиссии от 31.03.2023 года, Постановление администрации МО ГО "Усинск" № 679 от 31.03.2023 года "Об утверждении перечня инициативных проектов, одобренных к реализации на территории муниципального образования городского округа "Усинск",11.05.2023 согласно Протокола МВК по отбору утвержден иницативный проект "Обустройство дополнительного уличного освещения в с.Колва ГО "Усинск" | РБ | 0 | 0 | Х
[6 empty] | МБ | 110 | 0
[6 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 20.03.2023 Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | 31.03.2023, 11.05.20203 на отчетный период ведется подготовка технического задания | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
10 | Основное мероприятие 2.15 Реализация проекта "Кос-яг-место силы" в д.Новикбож | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено в срок | 16.05.2023 Улучшение внешнего состояния объектов благоустройства | 16.05.2023 Заключен 3-х стороний договор пожертвования с ООО"Лукойл"-Администрация МО "Усинск"-Администрация с.Усть-Уса, 08.06.2023 заключен договор на приобретение и поставку беседки с лавками и умывальником для установки на территории "Кос-яг сест силы" | внебюджетные средства | 390 | 117 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено в срок | 16.05.2023 Улучшение внешнего состояния объектов благоустройства | 16.05.2023 приобретение беседки с лавками , умывальник для установки на территории "Кос-яг место силы" | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
Подпрограмма 3 "Чистая вода"
1 | Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны | Руководители территориальных органов |  | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами |  | Всего МБ: | 3671 | 1758.1 | Х
| Мероприятие 3.1.1 Обслуживание и ремонт систем водоснабжения, объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 15.02.2023 Заключен договор на поставку электрической энергии на скважины | МБ | 183 | 163.2 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено раньше срока | 2023-01-01 | 30.12.2022 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию системы водоснабжения в селе Колва и деревне Сынянырд; 17.01.2023 заключен договор на поставку электрической энергии на скважины | МБ | 1163.8 | 824.1 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 04.04.2023 заключен договор на поставку электрической энергии на скважины, 05.06.2023 заключен договор ГПХ на обслуживание скважин на период отпуска основного работника, приобретение компрессорного масла | МБ | 444 | 227.5 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 20.01.2023 Заключен договор на поставку электрической энергии на скважины, 22.03.2023 договор на изготовление проектной документации узла ком.учета тепловой энергии, 22.03.2023 договор на выполнение работ по монтажу узла ком.учета тепловой энергии, в т.ч.пусконаладочные работы, 23.05.2023 заключен договор на подключение к системе теплоснабжения, | МБ | 518.1 | 329.9 | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 24.01.2023 Заключен договор на поставку электрической энергии на скважины | МБ | 837.3 | 213.4 | Х
|  | Администрация МО "Усинск" | выполнено позже срока | 2023-06-15 | 19.06.2023 Подана заявка на Портал ТП на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (8 водозаборных автоматизированных колонок на водоводе в с.Мутный Материк) | МБ | 524.8 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1: Выполнены работы по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем водоподготовки на сельских водозаборных скважинах | Руководители территориальных органов | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 30.12.2022 оплата электроэнергии на скважинах по выставленным счетам-фактурам, по выполненным работам согласно актов приемки | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
2 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны питьевых вод | Руководители территориальных органов |  | Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод |  | Всего МБ: | 186 | 36.8 | Х
| Мероприятие 3.2.1 Микробиологическое исследование воды | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 06.02.2023 Заключен договор на микробиологическое исследование воды | МБ | 56 | 26.3 | Х
|  | Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 14.02.2023 Заключен договор на микробиологическое исследование воды | МБ | 35.7 | 0 | Х
|  | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 04.05.2023 заключен договор на микробиологическое исследование воды на 5 скважинах | МБ | 50 | 0 | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 01.02.2023 Заключен договор на микробиологическое исследование воды | МБ | 24.3 | 10.5 | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | выполнено позже срока | 2023-01-01 | 16.03.2023 Заключен договор на микробиологическое исследование воды | МБ | 20 | 0 | Х
| Контрольное событие № 1:Проведены микробиологические и химические исследования на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах | Руководители территориальных органов | выполнено позже срока | 01.01.2023 Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод | 01.02.2023 отобр проб на микробиологическое исследование на всех водозаборных скважинах в летне-осенний период | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
3 | Основное мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | В МБОУ "СОШ № 1" г. Усинска, МАОУ "Лицей" г. Усинска произведена замена фильтров фонтанчиков, фильтров на пищеблоке , в МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа, МБОУ "НШДС" с. Колва произведена замена фильтров на пищеблоке . В МБОУ "СОШ" с. Щельябож заключен договор на замену фильтров фонтанчиков 24.05.2023, договор на замену фильтров на пищеблоке 24.05.2023. В 3 общеобразовательных организациях направлены заявки на заключение договора на замену фильтров фонтанчиков (МБОУ "СОШ № 2" г. Усинска, МБОУ "СОШ № 5" г. Усинска, МБОУ "СОШ" Мутный Материк) , в 4 общеобразовательных организациях направлены заявки на заключение договора на замену фильтров на пищеблоке (МБОУ "СОШ № 2" г. Усинска, МБОУ "СОШ № 4 УИОП" г. Усинска, МБОУ "СОШ № 5" г. Усинска, МБОУ "СОШ" Мутный Материк) . Замена фильтров до конца июля 2023 года. | МБ | 493 | 493 | Х
| Контрольное событие № 1:Установлены комплексных систем водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в образовательных учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.01.2023 Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | 24.05.2023 произведены замены фильтров фонтанчиков, фильтров на пищеблоках учреждений образования | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
4 | Основное мероприятие 3.4 Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 23.12.2022 закупка оборудования в 2023 году, пуско-наладочные работы с 25.06-15.07.2023 года | МБ | 1000 | 2 | Х
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 01.01.2023 Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 23.12.2022 проведение пуско-наладочные работы с 25.06-15.07.2023 года | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
5 | Основное мероприятие 3.6 Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководители территориальных органов |  | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами |  | Всего МБ, РБ: | 1118.3 | 0 | Х
| Мероприятие 3.6.2 Обустройство водозаборной скважины № 1496 в с.Усть-Уса | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 06.06.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству водозаборной скважины № 1496 в с.Усть-Уса, 13.06.2023 заключен договор по обустройству отмостки водозаборной скважины № 1496 в с.Усть-Уса | РБ | 1000 | 0 | Х
[6 empty] | МБ | 111.1 | 0
[6 empty] | Внебюджетные средства | 7.2 | 0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | выполнено позже срока | 01.01.2023 Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 06.06.2023 на отчетный период оплата не производилась,осуществление работ по заключенному муниципальному контракту, договору | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"
Задача 3. Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций
1 | Основное мероприятие 4.5 Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" |  | Привлечение специализированных организаций по утилизации и переработке отходов; утилизация отходов на специально отведенных участках и/или специальных сооружениях по утилизации |  | Всего МБ: | 5000 | 0 | Х
| Мероприятие 4.5.1 Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.06.2023 Привлечение специализированных организаций по утилизации и переработке отходов; утилизация отходов на специально отведенных участках и/или специальных сооружениях по утилизации | 13.06.2023 На отчетный период ведется подготовка аукционной документации на оказание услуг по приему и утилизации прочих опасных отходов (отходы шин, покрышек, камер автомобильных) НМЦ 3 600 000,00 рублей, на оказание услуг по сбору и транспортированию отработтаных автомобильных шин к месту приема для дальнейшей утилизации НМЦ 1 300 000,00 рублей | МБ | 5 000,0 | 0,0
| Контрольное событие № 1:Выполнены работы в полном объеме по утилизации и переработке отходов специализированными организациями | Г.В.Фащенко-РуководительУправление территориального развития, экологии и природопользования администрации МО ГО "Усинск" | выполнено позже срока | 01.06.2023 Привлечение специализированных организаций по утилизации и переработке отходов; утилизация отходов на специально отведенных участках и/или специальных сооружениях по утилизации | 13.06.2023 на отчетный период оплата выполненных работ не производилась | Х | Х | Х | проблемы для начала реализации мероприятия отсутствуют
[6 empty] | Всего ФБ,РБ,МБ,внебюджетные средства | 356118.7 | 127665.6
Вывод об эфффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: (( 36/37)+(24/37)+(127665,6/356118,7))/3*100= эффективная (66 %)
Руководитель УЖКХ _____________________________________________________________________/В.А.Голенастов/
Исполнитель :Экономист Е.В.Осиповская 26-9-34

## Сёла
Приложение 3
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
муниципального образования
городского округа "Усинск"
Мониторинг
реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.07.2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | план | факт | источник финансирования | план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Социальное развитие села"
1. | Основное мероприятие 1.2. Решение вопросов местного значения | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | Х | Х | Х |  | 151.293 | 37.8 | Х
1.1. | Мероприятие 1.2.1. Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | выполнено в срок | 01.01.2023 проведение 2 семинара совещания | 30.06.2023 проведено 2 семинара совещания |  | 151.293 | 37.8
| Контрольное событие N 1 Организация семинаров-совещаний для руководителей территориальных органов и старост деревень | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | выполнено в срок | 01.01.2023 проведение 2 семинара совещания | 30.06.2023 проведено 2 семинара совещания | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение фукционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Игумнова А.Л., руководитель отдела транспорта и связи, | не актуально | Х | Х | РБ 363,7 МБ 23,7 | 387.364 | 0 | Х
2.1. | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение фукционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Игумнова А.Л., руководитель отдела транспорта и связи, | не актуально | 01.01.2023 заключение контрактов на обслуживание оборудования в д. Васькино и д. Кушшор | 30.06.2023 контракты не заключены, в связи неисправностью оборудования и наличием сотовой связи в д. Васькино от с. Мутный Материк и в д.Кушшор от Баяндыского месторождения | РБ 363,7 МБ 23,8 | 387.364 | 0 | расторгуты контракты в 2022 году (неисправность оборудования)
| Контрольное событие N 1 Содержание инфраструктуры связи в труднодоступных населенных пунктах | Игумнова А.Л., руководитель отдела транспорта и связи, | не актуально | 01.01.2023 заключение контрактов на обслуживание оборудования в д. Васькино и д. Кушшор | 30.06.2023 контракты не заключены, в связи неисправностью оборудования и наличием сотовой связи в д. Васькино от с. Мутный Материк и в д.Кушшор от Баяндыского месторождения | Х | Х | Х
3. | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Овсянникова А.В., руководитель администрации с. Колва | срок еще не наступил | Х | Х | РБ 1026,9 МБ 430,1 | 1467.062 | 0 | Х
3.1. | Мероприятие 1.4.1. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в селе Колва "Чистое село" | Овсянникова А.В., руководитель администрации с. Колва | срок еще не наступил | 01.01.2023 обустройство площадок накопления ТКО | 30.06.2023 выполнены работы по обустройству оснований площадок накопления ТКО, монтаж металлических конструкций, обшивка профлистом, по обустройству уличного освещения. приобретены и доставлены контейнеры для сбора ТКО | РБ 1026,9 МБ 430,2 | 1467.062 | 0
| Контрольное событие N 1 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Овсянникова А.В., руководитель администрации с. Колва | срок еще не наступил | 01.01.2023 обустройство площадок накопления ТКО | 30.06.2023 работа по реализации проекта продолжается: устанавливаются контейнеры, выполняется благоустройство, изготавливаются баннеры | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного кормплекса"
4 | Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в рамках реализации проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | срок еще не наступил | Х | Х | РБ 1985,7 МБ 392,1 | 2377.813 | 2377.8
4.1. | Мероприятие 2.2.5. Реализация народного проекта сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» "Приобретение фургона для перевозки пищевых продуктов" и "Модернизация пекарни в пгт. Парма" | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | срок еще не наступил | 01.01.2023 Приобретение фургона для перевозки пищевых продуктов Приобретение оборудования в пекарню пгт. Парма | 30.06.2023 Заключен договор от 19.05.2023 № 318 с ООО "Авто-ММ". Произведен авансовый платеж в сумме 787,5 т.руб Заключен договор от 28.06.2023 № 9 с ООО "Тайпан". Произведен авансовый платеж в сумме 500,0 т.руб | РБ 1985,7 МБ 392,1 | 2377.813 | 2377.8
| Контрольное событие N 1 Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Фащенко Г.В., руководитель Управление территориального развития, экологии и природопользования | срок еще не наступил | 01.01.2023 Реализация народных проектов | 30.06.2023 Работа по реализации проекта продолжается | Х | Х | Х
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: 33,3 % (1/4+1/4)+(2415,6/4383,5)/3*100
Руководитель УТРЭиП Г.В. Фащенко
[7 empty] | 4383.532 | 2415.6
Исп. Канева А.С.

## Образование
Приложение
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие образования"
по состоянию на 01 июля 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) программы, подпрограммы муниципальной программы(ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | план | факт | Источник финансирования | План на 01.07.2023 | Кассовое исполнение на 01.07.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 232.4 | 232.4 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 232.4 | 232.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Обеспечены местами в ДОО 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Созданы условия для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет | 01.07.2023 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО обеспечены местами. Дети необеспеченные местами в ДОО отсутствуют. | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям ежегодно будет увеличиваться на 10. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 01.07.2023 За первое полугодие 2023 г. было оказано 468 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Всего нарастающим итогом оказано 3997 услуг. | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 2025 года увеличится с 1 до 9 | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 31.12.2023 Реализация мероприятия запланировано в 3 квартале 2023 года. Планируется создание центра на базе МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы оценки качества образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 694.1 | 516.9 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 694.1 | 516.9
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0,3 (не более 1 человека) | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Повышено качество образования, выраженное в получении документа об уровне образования всеми выпускниками 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | 01/07/2023 По результатам государственной итоговой аттестации в 2023 году все 188 выпускников (100%) получили аттестат о среднем общем образовании | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 417.6 | 417.6 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 357 | 357
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 18.8 | 18.8
[6 empty] | Местный бюджет | 41.8 | 41.8
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 100% общеобразовательных организаций примут участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Увеличение числа обучающихся, участников мероприятий различных уровней, Всероссийских проектов | 31.12.2023 Контрольное событие будет исполнено в 4 квартале 2023 года (итоги будут подведены в декабре) | Х | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 104.5 | 90.7 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 104.5 | 90.7
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 100% выполнение мероприятий, включенных в План работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях. Популяризация видов спорта, привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. Развитие творческих способностей обучающихся | 01.07.2023 Проведены все мероприятия, включенные в план работы муниципального ресурсного центра, обучающиеся приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития одаренных детей "Академия юных талантов" | Х | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 291.8 | 156.9 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 291.8 | 156.9
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Организация и проведение муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства "Педагог года". Обеспечение участия педагогов в республиканских профессиональных конкурсах | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Повышение профессионального мастерства педагогических работников | 01.07.2023 В январе-феврале проведен муниципальный профессиональный конкурс "Педагог года". Количество участников - 28. Педагоги приняли участие в республиканских конкурсах "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-психолог Республики Коми" и др. | Х | Х | Х
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 4933.4 | 4505.9 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 4933.4 | 4505.9
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Проведение текущего ремонта в образовательных организациях и обустройство прилегающих территорий | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 В образовательных организациях проведен текущий ремонт и обустройство прилегающих территорий | 01.07.2023 В образовательных организациях проведен текущий ремонт к началу учебного года | Всего: в том числе: | 4050 | 4050
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 4050 | 4050
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 В образовательных организациях обеспечен доступ к сети интернет | 01.07.2023 В 1 полугодии все образовательные организации обеспечены доступом к сети интернет, а так же планируется обеспечение доступом до конца года | Всего: в том числе: | 883.4 | 455.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 883.4 | 455.9
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 01.07.2023 К началу учебного года все общеобразовательные организации обеспечены современными условиями обучения на 100% | Х | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.9 Строительство и реконструкция образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Введены в эксплуатацию новые здания образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Увеличение обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | 01.07.2023 Завершилось строительство и введено в эксплуатацию новый детский сад в с. Мутный Материк на 80 мест | Х | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 18750.8 | 18374.3 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 12894.4 | 12556.3 |  | 338.1
[6 empty] | Местный бюджет | 5856.4 | 5818 |  | 38.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования | 01.07.2023 Во всех городских общеобразовательных организациях заключены договора с подрядной организацией на оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. А так же планируется оказание данных услуг до конца года | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Проведение текущего ремонта и приобретение оборудования для пищеблоков | 31.12.2023 Заключены договора на выполнение текущих ремонтов в образовательных организациях. Продолжается проведение ремонтных работ в восьми учреждениях, Окончание запланировано на июль. В девяти образовательных учреждениях закуплено технорлогическое оборудование для пищеблоков. | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Установка ограждения территории МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» г.Усинска | 01.07..2023 Ограждение вокруг территории МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» г.Усинска установлено | Х | Х | Х
1.11 | Основное мероприятие 1.11 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 2996.5 | 2996.5 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 2580 | 2580
[6 empty] | Местный бюджет | 286.7 | 286.7
[6 empty] | Внебюджетные источники | 129.8 | 129.8
| Контрольное событие № 1 Реализовано не менее одного проекта народного бюджета, прошедшего отбор | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Повышение качества предоставляемых услуг | 31.12.2023 Планиируется реализация 3 народных проектов в сфере образования, прошедших в рамках проекта «Народный бюджет»и к сентябрю. В рамках «Народный бюджет в школе» реализовано два пилотных проекта. | Х | Х | Х
1.12 | Основное мероприятие 1.12 Создание условий функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 3778.1 | 3778.1 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 3778.1 | 3778.1
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1. В 3 общеобразовательных организациях созданы условия функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 01.07.2023 Реализованы проекты в д. Захарвань и с. Щельябож по установке оконных блоков, а так же ремонт полов в с. Усть-Лыжа | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 32199.2 | 31069.3 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 357 | 357
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 15493.2 | 15155.1
[6 empty] | Местный бюджет | 16219.2 | 15427.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 129.8 | 129.8
2 | Подпрограмма 2 Отдых детей и трудоустройство подростков
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация отдыха детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 5159.7 | 4670.1 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 2202.5 | 2202.5
[6 empty] | Местный бюджет | 1492.7 | 1468.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 1464.5 | 999.2
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами МО ГО "Усинск" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами МО ГО "Усинск" | 31.12.2023 Оздоровительная кампания детей продолжит работу в III квартале 2023 года | Всего: в том числе: | 24.3 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 24.3 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей на территории МО ГО "Усинск" | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Организация отдыха детей на территории МО ГО "Усинск" | 31.12.2023 В апреле и июне 2023 года функционаровали лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций: общий охват в апреле составил 780 человек, в том числе 164 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в июне 2023 года - 762 чел., в том числе 160 детей ТЖС | Всего: в том числе: | 5135.4 | 4670.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 2202.5 | 2202.5
[6 empty] | Местный бюджет | 1468.4 | 1468.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 1464.5 | 999.2
| Контрольное событие № 1 Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | 31.12.2023 Оздоровительная кампания детей продолжит работу в III квартале 2023 года | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация временного трудоустройства подростков | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 1776.5 | 1731.4 | Оздоровительная кампания детей начнет работу со II квартала 2023 года
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 88.3 | 88.3
[6 empty] | Местный бюджет | 1656.7 | 1616.1 |  | 40.6
[6 empty] | Внебюджетные источники | 31.5 | 27
| Контрольное событие № 1 Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | 31.12.2023 Обеспечены трудовой занятостью дети в возрасте от 14 до 18 лет в июне на 129 мест, а так же планируется в августе на 20 мест | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 6936.2 | 6401.5 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 2290.8 | 2290.8
[6 empty] | Местный бюджет | 3149.4 | 3084.5
[6 empty] | Внебюджетные источники | 1496 | 1026.2
3 | Подпрограмма 3 Дети и молодёжь
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная активность» и регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 10959.4 | 10718.9 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 9273.2 | 9273.2
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 488.1 | 488.1
[6 empty] | Местный бюджет | 1198.1 | 957.6
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | 31.12.2023 Организованы и проведены мероприятия: Муниципальный форум "Молодежь Усинска", муниципальный конкурс "Лучший сельский молодой специалист, игра по профориентации для учащихся старших классов "Мир профессий будущего". Планируется дальнейшее проведение мероприятий до конца года | Всего: в том числе: | 10829.9 | 10718.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 9273.2 | 9273.2
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 488.1 | 488.1
[6 empty] | Местный бюджет | 1068.6 | 957.6
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | 31.12.2023 Участие в мероприятиях запланировано на III квартал 2023 года | Всего: в том числе: | 83 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 83 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Поддержка социальных инициатив молодежи (Проектный комитет, премия «УСПЕХ») | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Увеличение количества социальных инициатив молодежи | 31.12.2023 Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано | Всего: в том числе: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями | 31.12.2023 Приобретение запланировано на III квартал | Всего: в том числе: | 46.5 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 46.5 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ежегодное увеличение числа молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 0,5% от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Увеличение числа детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в деятельности общественных объединений | 31/12//2023 Показатели будут достигнуты в III - IV квартале | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 110.2 | 61.8 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 110.2 | 61.8
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | 31.12.2023 С 01 по 28 февраля 2023 во всех образовательных организациях прошел месячник патриотического воспитания «Учусь Отчизну защищать». В рамках месячника проведены уроки мужества «О россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», беседы «Почетное дело – защита Отечества», «День памяти воинов - интернационалистов», классные часы «Отечеству служить!», «Есть такая профессия, Родину защищать», в том числе с приглашением представителей ветеранских общественных объединений «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн», «Союз десантников Усинска», всего в мероприятиях в рамках месячника приняло участие 6735 обучающихся. 21 февраля 2023 года на базе МБОУ «СОШ №5» г. Усинска для юнармейских отрядов общеобразовательных организаций в рамках месячника прошёл смотр - конкурс знаменных групп «Равнение на знамена», общий охват составил 35 человек. 11 марта 2023 года на базе МБОУ "СОШ №5" г. Усинска прошел муниципальный конкурс "Юнармейская мама", с общим охватом 12 человек. В период с 14 февраля по 10 марта 2023 года был реализован муниципальный проект "В гости к отряду", охват составил - 49 человек. Планируется дальнейшее проведение мероприятий до конца года | Всего: в том числе: | 80.4 | 61.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 80.4 | 61.8
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 31.12.2023 Мероприятие будет реализовано в 4 квартале 2023 года | Всего: в том числе: | 29.8 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 29.8 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнически) конфликтов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | 31.12.2023 В период с января по март 2023 года среди обучающихся образовательных организациях проведено более 32 различных мероприятий по профилактике идеологии терроризма и проявления экстремизма: классные часы «Профилактика терроризма», «Разрешение конфликтов», беседы «Что такое экстремизм?», «Что значит уважать другого», «Мы все разные, но мы едины», «Экстремизму и терроризму - НЕТ!», выставки рисунков «Мы за мир во всем мире!», «Дети против террора!» и т.д. В период со 02 по 07 марта 2023 года для учащихся 7 – 9 классов МБОУ «СОШ №1» г. Усинска, МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, МАОУ «Лицей» г. Усинска, МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ №5» г. Усинска, МБОУ «ООШ» пгт Парма проведено анкетирование на тему: «Терроризм и экстремизм глазами школьников», в котором приняли участие 334 респондента. 31 марта 2023 года в Центре национальных культур г. Усинска состоялся II муниципальный конкурс чтецов на разных языках «Голоса народов - 2023», направленный на воспитание межнациональных, межэтнических и духовно-нравственных взаимоотношений. В конкурсе приняли участие 26 учащихся. Планируется дальнейшее проведение мероприятий до конца года | Всего: в том числе: | 0 | 0
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Муниципальный план мероприятий патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования городского округа «Усинск» реализован в полном объеме. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено частично | 01.01.2023 Увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности различных уровней | 31.12.2023 Контрольное событие будет исполнено до конца года на 100% | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 11069.6 | 10780.7 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 9273.2 | 9273.2
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 488.1 | 488.1
[6 empty] | Местный бюджет | 1308.3 | 1019.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 146801.3 | 92596 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 597.5 | 275.5
[6 empty] | Местный бюджет | 68428.8 | 55074.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 77775 | 37246.1
| Мероприятие 4.1.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Выполнение муниципального задания | 01.07.2023 Доведение средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" за I полугодие составляет 83,7%. К концу года показатель будет выполнен на 100%. | Всего: в том числе: | 140346.2 | 89365.9
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 597.5 | 275.5
[6 empty] | Местный бюджет | 61973.7 | 51844.3
[6 empty] | Внебюджетные источники | 77775 | 37246.1
| Мероприятие 4.1.2 Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Льготная категория детей обеспечена бесплатным питанием | 01.07.2023 Бесплатным питанием льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования обеспечены на 100%. А так же планируется оказание данных услуг до конца года | Всего: в том числе: | 6455.1 | 3230.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 6455.1 | 3230.1
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного образования | 01.07.2023 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по по присмотру и уходу за детьми исполнено на 83,7%. К концу года показатель будет исполнено на 100% | Х | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 9453.3 | 4850 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 9453.3 | 4850
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 100% обеспечение выплаты начисленной компенсации всем родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации по итогам года | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Все родители обеспечены выплатой начисленной компенсации | 01.07.2023 В I полугодии все родители (законные представители) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации беспечены выплатами начисленной компенсации. | Х | Х | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 1367724.5 | 729835.4 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 1367724.5 | 729835.4
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Выплата заработной платы работникам образовательных организаций | 01.07.2023 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ. Достижение показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 составило по дошкольному образованию - 101,1%, по общему образованию - 102,1%. | Х | Х | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 0 | 0 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в образовательных организациях составит 100% . Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием на 2023 год - 2 495 чел. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов | 01.07.2023 Во всех общеобразовательных организациях организовано питание обучающихся 1-4 классов, 100% охват.
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 204239.6 | 133281.6 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 70154.8 | 42808
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 15268.4 | 8746.4
[6 empty] | Местный бюджет | 73085.9 | 58453.9
[6 empty] | Внебюджетные источники | 45730.5 | 23273.3
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение осуществления общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Выполнение муниципального задания | 01.07.2023 Доведение средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" за I полугодие составляет 80,9%. К концу года показатель будет выполнен на 100%. | Всего: в том числе: | 112923.8 | 77504.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 522.8 | 259.1
[6 empty] | Местный бюджет | 66670.5 | 53972.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 45730.5 | 23273.3
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Льготная категория детей обеспечена бесплатным питанием | 01.07.2023 Питанием обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов обеспечено 100% | Всего: в том числе: | 6030.3 | 4269.4
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 6030.3 | 4269.4
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 01.07.2023 Выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство обеспечено 100% педагогических работников общеобразовательных организаций | Всего: в том числе: | 46780.2 | 30295.3
[6 empty] | Федеральный бюджет | 42708.3 | 27688
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 4071.9 | 2607.3
[6 empty] | Местный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
4.5.4 | Мероприятие 4.5.4 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 01.07.2023 Бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях обеспечено 100% | Всего: в том числе: | 38505.3 | 21212.1
[6 empty] | Федеральный бюджет | 27446.5 | 15120
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 10673.7 | 5880
[6 empty] | Местный бюджет | 385.1 | 212.1
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Выполнено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг | 01.07.2023 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск исполнено на 80,9%. К концу года показатель будет исполнено на 100% | Х | Х | Х
| Контрольное событие №2 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 01.07.2023 Выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство обеспечено 100% педагогических работников общеобразовательных организаций (262 педагога) | Х | Х | Х
| Контрольное событие №3 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 01.07.2023 Бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях обеспечено 100% | Х | Х | Х
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 85763.4 | 42881.7 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 84905.8 | 42452.9
[6 empty] | Местный бюджет | 857.6 | 428.8
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Выплата заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования | 01.07.2023 Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ. Достижение показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 по дополнительному образованию на территории МО ГО "Усинск" составило - 101,1%. К концу года показатель будет выполнен на 100%. | Х | Х | Х
| Контрольное событие №2 Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель УКиНП АМО ГО «Усинск»; Н.А.Якимов, Руководитель УФКиС АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Доведен размер оплаты труда работников до МРОТ | 01.07.2023 Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ составило 100% | Х | Х | Х
4.7 | Основное мероприятие 4.7 Организация предоставления дополнительного образования детям | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 51303.9 | 32449.3 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 22.3 | 10
[6 empty] | Местный бюджет | 50911.6 | 32261.7
[6 empty] | Внебюджетные источники | 370 | 177.6
4.7.1 | Мероприятие 4.7.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Выполнение муниципального задания | 01.07.2023 Доведение средств на выполнение муниципального задания на оказание работ, услуг на территории муниципального образования "Усинск" за I полугодие составляет 70,0%. К концу года показатель будет выполнен на 100%. | Всего: в том числе: | 43057.9 | 30066.8
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 22.3 | 10
[6 empty] | Местный бюджет | 42665.6 | 29879.2
[6 empty] | Внебюджетные источники | 370 | 177.6
4.7.2 | Мероприятие 4.7.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено | 01.01.2023 Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | 01.07.2023 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, составила 79 % (6454 детей) | Всего: в том числе: | 8246 | 2382.5
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 8246 | 2382.5
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Выполнено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг | 01.07.2023 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования исполнено на 70,0%. К концу года показатель будет исполнено на 100% | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. К 2025 г. не менее 7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | 01.07.2023 620 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 7,5 %, от общей численности детей этой возрастной группы, посещают объединения дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования | Х | Х | Х
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 8502.8 | 4369.8 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 8.2 | 3.7
[6 empty] | Местный бюджет | 8264.6 | 4258
[6 empty] | Внебюджетные источники | 230 | 108.1
| Контрольное событие № 1 Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание работ в МБУ «Молодежный центр» в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Выполнено муниципальное задание на оказание работ | 01.07.2023 Доведение средств на выполнение муниципального задания на оказание работ, услуг на территории муниципального образования "Усинск" за I полугодие составляет 51,5%. К концу года показатель будет выполнен на 100%. | Х | Х | Х
4.9 | Основное мероприятие 4.9 Функционирование аппарата Управления образования администрации МО ГО «Усинск» | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 34542 | 18014.2 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 34542 | 18014.2
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда специалистов общего обеспечения деятельности администрации, территориальных органов, самостоятельных функциональных органов администрации МО ГО "Усинск" в установленные сроки | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Выплата заработной платы специалистам УО | 01.07.2023 Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда.
4.10 | Основное мероприятие 4.10 Обеспечение деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 52550.3 | 28551 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 52550.3 | 28551
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Обеспечение бесперебойной деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | выполнено в срок | 01.01.2023 Выплата заработной платы работникам УО, оплата за содержание здания УО | 01.07.2023 Обеспечено бесперебойной деятельности Управления образования на 100% | Х | Х | Х
4.11 | Основное мероприятие 4.11 Обеспечение выполнения обязательств по гарантиям и компенсациям работников | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 4917 | 908.3 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
[6 empty] | Местный бюджет | 4917 | 908.3
[6 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0
| Контрольное событие № 1 Ежегодно 100% выполнение обязательств по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно и выплатам, связанных с переездом на новое место жительство | Ю.А. Орлов, Руководитель УО АМО ГО «Усинск» | срок не наступил | 01.01.2023 Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно | 31.12.2023 Обязательства по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно, согласно авансовых отчетов будут выполнены в полном объеме в третьем квартале. | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 1965798.1 | 1087737.3 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 70154.8 | 42808
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 1477980 | 786173.9
[6 empty] | Местный бюджет | 293557.8 | 197950.3
[6 empty] | Внебюджетные источники | 124105.5 | 60805.1
| Всего по Программе: | Х | Х | Х | Х | Всего: в том числе: | 2016003.1 | 1135988.8 | Х
[6 empty] | Федеральный бюджет | 79785 | 52438.2
[6 empty] | Республиканский бюджет Республики Коми | 1496252.1 | 804107.9
[6 empty] | Местный бюджет | 314234.7 | 217481.6
[6 empty] | Внебюджетные источники | 125731.3 | 61961.1
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: 62,7% (11/19+20/27+1135988,8/2016003,1)/3*100 = 62,7)
Руководитель | [5 empty] | Ю.А. Орлов
Бабенко О.М.
контрольные события выполнено 19 из 27 = 20/27 = 0,74
мероприятия выполнены 11 из 19 = 11/19 = 0,58
1135988,8/2016003,1 = 0,56

## Культура
Мониторинг
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»
по состоянию на 1 июля 2023 года
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель |  | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Статус мероприятия, контрольного события
№ п/п |  |  |  | план | факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «________»
1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры | Хохлова Э.Ф. директор МБУК "Усинский дворец культуры", Босманова М.В. МБУК "Централизованная клубная система" (9 филиалов) | Х | Х | Х | МБ | 49563.5287 | 33669.2735
[6 empty] | РБ | 40.1702 | 16.7376 | Х
| Контрольное событие № 1 | Хохлова Э.Ф. директор, Босманова М.В. директор | Срок не наступил | 31.12.2023 Исполнено муниципальное задание в части достижения числа участников клубных формирований: Усинский дворец культуры - 1031 чел.; Централизованная клубная система - 1274 чел. | 30.06.2023 - Исполнено муниципальное задание в части достижения участников клубных формирований: Количество участников клубных формирований: Усинский дворец культуры - 930 чел. Централизованная клубная система - 1147 чел. Процент исполнения количества участников клубных формирований составил 90 % (допустимое отклонение - 10%) | Х | Х | Х | нет
Исполнено муниципальное задание в части достижения числа участников клубных формирований
2 | Основное мероприятие 2. Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 1724.5 | 998.6773 | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | выполняется | 31.12.2023 Проведено не менее 20 мероприятий, пропагандирующих межнациональное согласие и направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, развитие этнокультурного многообразия Республики Коми, в год | 30.06.2023 - Проведено 110 мероприятий. Процент исполнения составил более 100 % | Х | Х | Х | нет
Проведено не менее 20 мероприятий, в том числе пропагандирующих межнациональное согласие и направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, развитие этнокультурного многообразия Республики Коми, в год
3 | Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек | Серов М.А. директор МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» | Х | Х | Х | МБ | 168.8313 | 168.8313 | Х
[6 empty] | РБ | 168.8313 | 168.8313
[6 empty] | ФБ | 159.6131 | 159.6131
| Контрольное событие №1: Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды муниципальной библиотеки ежегодно | Серов М.А. директор | выполнено | 31.12.2023 Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды муниципальной библиотеки | 30.06.2023 - Обновлено и пополнено книжных фондов: 1081 экз. | Х | Х | Х | нет
4 | Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы | Серов М.А. директор МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» | Х | Х | Х | МБ | 32164.9507 | 15838.1645 | Х
[6 empty] | РБ | 15.0427 | 6.2678
| Контрольное событие № 1 | Серов М.А. директор | выполняется | 31.12.2023 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания: количество посещений в стационарных условиях - 179 337 ед., количество посещений вне стационара - 40 000 ед., удаленно через сеть Интернет - 50 000 ед. | 30.06.2023 - показатели муниципальных заданий (% исполнения): количество посещений в стационарных условиях - 92 584 ед. (52%), количество посещений вне стационара - 13 017 ед. (33 %); удаленно через сеть Интернет - 33 208 ед. (66 %) | Х | Х | Х | нет
| Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |  |  |  |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 2 | Серов М.А. директор | выполняется | 31.12.2023 Выполнены работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек. | 30.06.2023 - работы по формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций выполняются. | Х | Х | Х | нет
Выполнены работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек
5 | Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | Хохлов Г.М. директор МБУДО «Детская школа искусств» г. Усинска | Х | Х | Х | МБ | 50132.3993 | 33445.5444 | Х
[6 empty] | РБ | 51.6507 | 19.9219
| Контрольное событие № 1 | Хохлов Г.М. директор | выполняется | 31.12.2023 Исполнение муниципального задания в части реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, удовлетворенность качеством услуги | 30.06.2023 - реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств осуществляется в полном объеме, удовлетворенность качеством оказания услуг - 100 % | Х | Х | Х | нет
Исполнение муниципального задания в части реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, удовлетворенности качеством оказания услуги
| Контрольное событие № 2 | Хохлов Г.М. директор | выполнено | 31.12.2023 Сохранение количество учащихся (680 чел.) | 30.06.2023 - Количество учащихся составляет 694 детей. | Х | Х | Х | нет
Сохранено количество учащихся
6 | Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея | Севанян А.Г. директор МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас | Х | Х | Х | МБ | 4606.1093 | 3779.6592 | Х
[6 empty] | РБ | 2.4784 | 1.0327
| Контрольное событие № 1 | Севанян А.Г. директор | выполняется | 31.12.2023 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части создания экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок: открытость и доступность информации об учреждении - 100 баллов; число посетителей - 15 755 чел.; количество экспозиций в стационарных условиях - 50 ед., вне стационара - 44 ед | 30.06.2023 - показатели муниципальных заданий (% исполнения): открытость, доступность информации об учреждении - 100 %; число посетителей - 10 060 чел. (64 %) ; количество экспозиций в стацонарных условиях - 25 (50%), вне стационара - 17 (39 %) | Х | Х | Х | нет
Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части
создания экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
| Контрольное событие № 2 | Севанян А.Г. директор | выполнено | 31.12.2023 Выполнены работы по формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций | 30.06.2023 - работы по формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций выполнены. | Х | Х | Х | нет
Выполнены работы по
формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций
7 | Основное мероприятие 9. Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 9215.5 | 4264.7463 | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | выполняется | 31.12.2023 Обеспечение качественной работы отрасли, выполнения всех социальных гарантий. Методическое обеспечение работников специалистами аппарата управления | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий (начисления и расходы на оплату труда и пр.) составил - 46,28 % | Х | Х | Х | нет
Обеспечена качественная работа отрасли
8 | Основное мероприятие 10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 958.8 | 446.1151 | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | выполняется | 31.12.2023 Выполнены все социальные гарантии | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий (расходы на льготную дорогу к месту отдыха и обратно) составил - 46,53 % | Х | Х | Х | нет
Выполнены все социальные гарантии
9 | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 621.1492 | 621.1492 | Х
[6 empty] | РБ | 266.936 | 266.936
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | Выполнено | 31.12.2023 Модернизированы учреждения культуры | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий 100,00 % (Приобретены светильники для аварийных выходов в МБУК "УДК"; произведен ремонт и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации в МУК "УЦБС"; установка системы контроля и управления доступом «ТЭМ-Сервис» в МБУДО "ДШИ" г. Усинска | Х | Х | Х | нет
Модернизированы учреждения культуры
10 | Основное мероприятие 12. Строительные и ремонтные работы учреждений культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 12774.7 | 7244.657 | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | выполняется | 31.12.2023 Проведены ремонтные работы учреждений культуры | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий - 56,71% (Инженерно-изыскательные работы и разработку проектно-сметной документации (строительство дома культуры в с. Усть-Лыжа) - 100%; Проведение ремонтных работ помещений дома культуры д. Захарвань (устранение плесневого гриба с заменой грунта и полового покрытия в зрительном зале, библиотеке, административного помещения) - 100%). | Х | Х | Х | нет
Проведены ремонтные работы учреждений культуры
11 | Основное мероприятие 13. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет» | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 307.717 | 92.3151 | Х
[6 empty] | РБ | 2769.441 | 830.8323
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | выполнено раньше срока | 31.12.2023 Реализован проект «Ремонт зрительного зала МБУК «ЦКС» в селе Колва» | 30.06.2023 - Завершен ремонт зрительного зала, отремонтированы стены и потолок, установлено новое освещение | Х | Х | Х | нет
Реализован проект «Ремонт зрительного зала МБУК «ЦКС» в селе Колва»
| Контрольное событие № 2 | Иванова О.В. руководитель | выполнено раньше срока | 31.12.2023 Реализован проект «Место встречи – Дом культуры с. Усть-Уса» | 30.06.2023 -Завершен ремонт( демонтаж системы отопления, ремонт узла учёта тепловой энергии, установка радиаторов биметаллических и трубопровода отопления, установка термометров в тепловом узле, установка завесы ) | Х | Х | Х | нет
Реализован проект «Место встречи – Дом культуры с. Усть-Уса»
| Контрольное событие № 3 | Иванова О.В. руководитель | выполняется | 31.12.2023 Реализован проект «В деревне тоже можно интересно жить» | 30.06.2023- заключено 13 прямых договоров: 5 договоров-оплата 100%, 8 -30 % | Х | Х | Х | нет
Реализован проект
«В деревне тоже можно интересно жить»
12 | Основное мероприятие 14. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 963.5677 | 457.6768 | Х
[6 empty] | РБ | 95393.2 | 45310
| Контрольное событие №1: Достижение целевого показателя по выплате заработной платы работникам культуры | Иванова О.В. руководитель | Срок не наступил | 31.12.2023 Достижение целевого показателя по выплате заработной платы работникам культуры | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий - 47,50 % (Для выполнения плановых показателей <дорожной карты> и исполнению «майских» Указов Президента по увеличению заработной платы среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника культуры составила 91 288,13 руб.) | Х | Х | Х | нет
13 | Основное мероприятие 15. Обеспечение деятельности отрасли культуры | Герасимчук С.К. директор МБУ «ЦОДОК | Х | Х | Х | МБ | 42019.1377 | 18391.3824 | Х
АМО ГО «Усинск»
| Контрольное событие № 1 | Герасимчук С.К. директор МБУ «ЦОДОК | Срок не наступил | 31.12.2023 Обеспечена качественная работа отрасли культуры | 30.06.2023 - Процент исполнения мероприятий (расходы на оплату труда и начислений на оплату труда, коммунальные расходы, телефонная связь, интернет, обслуживание пожарной безопасности, прочие расходы) - 43,77 % | Х | Х | Х | нет
| Обеспечена качественная работа отрасли культуры | АМО ГО «Усинск»
| Контрольное событие № 2 | Герасимчук С.К. директор МБУ «ЦОДОК | выполняется | 31.12.2023 Муниципальное задание исполнено в полном объеме: своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, своевременная и качественная уборка служебных помещений - 100 %, Сторожевая охрана объектов - 5 ед., своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий - 25443,53 кв. м., своевременная и качественная уборка служебных помещений - 15940,3 кв. м. | 30.06.2023 - своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, своевременная и качественная уборка служебных помещений - 100 %, Сторожевая охрана объектов - 5 ед., своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий - 25443,53 кв. м., своевременная и качественная уборка служебных помещений - 15940,3 кв. м. | Х | Х | Х | нет
| Муниципальное задание исполнено в полном объеме | АМО ГО «Усинск»
14 | Основное мероприятие 16. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х |  |  |  | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | Срок не наступил | 31.12.2023 Обеспечено развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив проектов | 30.06.2023 - развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов обеспечено: доля жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность - 4 %, что составляет 62,5 % от планового показателя | Х | Х | Х | нет
Обеспечено развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив проектов
15 | Основное мероприятие 19. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Творческие люди» в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | Х | Х | Х |  |  |  | Х
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В. руководитель | Срок не наступил | 31.12.2023 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры не менее 10 чел | 30.06.2023 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - 4 чел. | Х | Х | Х | нет
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры не менее10 человек
16 | Основное мероприятие 21. | Иванова Ольга Владимировна, руководитель Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск» | Х | Х | Х | МБ | 55.56 | 55.56 | Х
| Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |  |  |  |  | РБ | 500 | 500
| Контрольное событие № 1 | Иванова О.В., руководитель | выполняется | 31.12.2023 Реализован проект «Создание музея-макета оленно-транспортного батальона» | 30.06.2023 - Заключены 9 договоров: 6 договоров-оплата 100%, 3 договора-оплата 30% | Х | Х | Х | нет
Реализован проект «Создание музея-макета оленно-транспортного батальона»
17 | Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры) | Севанян Альбина Георгиевна, директор МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас» | Х | Х | Х | МБ | 109.5737 | 109.5737 | Х
[6 empty] | РБ | 109.5737 | 109.5737
[6 empty] | ФБ | 2081.9 | 2081.9
| Контрольное событие № 1 | Севанян А.Г., директор | выполнено раньше срока | 31.12.2023 Приобретено оборудования и технических средств | 30.06.2023 - заключено 8 прямых договоров (на поставку информационной системы, оборудования и мебели) - оплата 100% | Х | Х | Х | нет
Приобретено оборудования и технических средств
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: муниципальная программа является эффективной 37,8%=((4/17)+(8/23)+(169054,97/306944,86))/3*100
итого по программе
| Руководитель | _______________ | О.В. Иванова
Исполнители
Юферева С.Н. 27737(104)
Мясникова Н.В. 27020(118)

## Физкультура
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" по состоянию на 01.07.2023 г.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия программы, тыс.руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | план | факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | Всего: в том числе: | 297.4 | 297.4 | нет
[6 empty] | МБ | 89.2 | 89.2
[6 empty] | РБ | 208.2 | 208.2
| Контрольное событие № 1 Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации,оказана государственная поддержка | Руководитель Якимов Н.А. | Выполнено | 01.01.2023 (Приобретение инвентаря Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 01.07.2023 Приобретено 8 пар лыж для отделения Лыжные гонки | X | X | X | нет
2 | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | Всего: в том числе: | 166362.1 | 104272.6 | нет
[6 empty] | МБ | 166060.2 | 104121.7
[6 empty] | РБ | 301.9 | 150.9
| Контрольное событие №2 оказание муниципальных услуг спортивными учреждениями | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года (содержание спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта) | X | X | X | нет
3 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | Всего: в том числе: | 10673.2 | 2851.1
[6 empty] | МБ | 9773.2 | 1951.1 | нет
[6 empty] | РБ | 900 | 900 | нет
3.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ | Руководитель Якимов Н.А. | Выполнено | 01.01.2023 Укрепление материально-технической базы учреждений | 01.07.2023 Приобретение спортивного инвентаря для универсального спортивного манежа МБУДО «Спортивная школа № 2» города Усинска | РБ | 900 | 900 | нет
| Контрольное событие № 3 Приобретение спортивного инвентаря для универсального спортивного манежа МБУДО «Спортивная школа № 2» города Усинска | Руководитель Якимов Н.А. | Выполнено | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
3.2. | Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Укрепление материально-технической базы учреждений | 1. Срок сдачи ПСД на рекнструкцию бассейна запланирована на конец октября 2023 года. 2. Ведутся работы по замене окон в бассейне | МБ | 9552.7 | 1730.6 | нет
| Контрольное событие № 4 Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
3.3. | Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк | Руководитель Ю.А.Орлов | Срок не наступил | 01.01.2023 Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | 31.12.2023 обслуживание лыжных трасс осуществляется в течении года | МБ | 220.5 | 220.5 | нет
| Контрольное событие №5 : Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | Руководитель Ю.А.Орлов | Срок не наступил | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
4 | Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | МБ | 0 | 0 | нет
| Контрольное событие №6 количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2023г - 280 ед. | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | X | X | X | нет
5 | Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | МБ | 2900 | 2033.6 | нет
5.1. | Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города) | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | МБ | 600 | 350 | нет
| Контрольное событие № 7 Организованы и проведены городские спортивно-массовые мероприятия | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
5.2. | Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | МБ | 2300 | 1683.6 | нет
| Контрольное событие № 8 Организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
6 | Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | МБ | 240 | 165.4 | нет
6.1. | Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | МБ | 240 | 165.4 | нет
| Контрольное событие № 9 Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | X | X | нет
7 | Основное мероприятие 6. Функционирование аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск» | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | МБ | 14262.7 | 7016.9 | нет
| Контрольное событие № 10 Содержание аппарата управления | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Содержание аппарата Управления | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | X | X | X | нет
8 | Основное мероприятие 7 .Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | X | МБ | 2000 | 773 | нет
| Контрольное событие № 11 Предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | Руководитель Якимов Н.А. | Срок не наступил | 01.01.2023 Предоставление гарантий и компенсаций | 31.12.2023 Исполнение мероприятия в течении года | X | X | X | нет
| Всего по программе |  |  |  |  | Всего: в том числе: | 196735.4 | 117410
[6 empty] | МБ | 195325.3 | 116150.9
[6 empty] | РБ | 1410.1 | 1259.1
| Вывод об эффектвности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Эффективная (2/11+2/8+117410/196735,4)/3*100 = 34,2) |  |  |  | 34.2%
| Руководительуправления физической культуры и спорта | [5 empty] | Н.А. Якимов
Исп. Дементеенко О.И. 59134
0.18
0.25
0.597
1.027
0.34233
34.2333

## Соцзащита
Мониторинг реализации муниципальной программы
«Социальная защита населения » по состоянию на 01.04.2023г.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  |  |  |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[5 empty] | план | факт | в том числе за счет средств:
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 Социальная поддержка населения
1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 3720 | местный бюджет | 3780 | 2587.143 | X
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Льготный проезд в городском и пригородном общественном автомобильном транспорте | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | выполнено раньше срока | 31.12.2023г. | 2023-01-31 | 0 | 0 | 3660 | местный бюджет | 3660 | 2467.143 | X
| Контрольное событие № 1 Возмещен льготный проезд в городском и пригородном общественном транспорте не менее, чем 200 гражданам на автомобильном транспорте | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 31.12.2023г. | 31.01.2023 ежемесячно льготным проездом пользуются не менее 200 чел., за январь воспользовались льготным проездом 323 чел. | Х | X | X | X | X | X
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Возмещение расходов на зубопротезирование и ремонт зубных протезов | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | выполнено раньше срока | 31.12.2023г. | 2023-01-31 | 0 | 0 | 60 | местный бюджет | 120 | 120 | X
| Контрольное событие № 2 Получили услуги льготного зубопротезирования не менее 6 граждан из числа обратившихся | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 31.12.2023г. | 31.01.2023 в январе-июне 2023г. получили возмещение за услуги зубопротезирования 12 чел. | Х | X | X | X | X | X
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (медицинский осмотр осужденных без изоляции от общества, направленных на общественные работы, лицам без определенного места жительства, в т.ч. приехавшим из других регионов) | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | срок не наступил | 31.12.2023г. | Заявлений не поступало | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 3 Оказана адресная помощь нуждающимся в социальной поддержке (оплата стоимости медосмотра освободившимся, оплата проезда лицам БОМЖ) | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | срок не наступил | 31.12.2023г. | Заявлений не поступало | Х | X | X | X | X | X
2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путем предоставления гражданам субсидий | УКиНП; УО; ОЗиСЗН |  | X | X | X | 0 | 0 | 975.7 | местный бюджет | 975.7 | 345.8751 | X
2.1. | Мероприятие 1.2.1. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП |  | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 2023-03-31 | 0 | 0 | 474.2 | местный бюджет | 474.2 | 120.3194
| Контрольное событие № 4 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам сферы культуры не менее 35 человек | Иванова О.В., руководитель УКиНП | УКиНП АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 31.03.2023 ежемесячно 36 специалистов культуры получают субсидию по ЖКУ | Х | X | X | X | X | X
2.2. | Мероприятие 1.2.3. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений образования | Орлов Ю.А., руководитель УО |  | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 2023-03-31 | 0 | 0 | 64.2 | местный бюджет | 64.2 | 24.9752 | X
| Контрольное событие № 5 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам учреждений образования, не являющимся педагогическими работниками не менее 2 человек | Орлов Ю.А., руководитель УО | УО АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 31.03.2023 ежемесячно 2 специалиста образования, не являющиеся пед.работниками получают субсидию по ЖКУ | Х | X | X | X | X | X
2.3. | Мероприятие 1.2.4. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и поселке городского типа | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 2023-03-31 | 0 | 0 | 422.8 | местный бюджет | 422.8 | 192.9892 | X
| Контрольное событие № 6 Предоставлены меры социальной поддержки специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах не менее 10 человек | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 31.03.2023 ежемесячно 12 бывших специалистов ГБУЗ РК "УЦРБ", проживающие в сельских населенных пунктах получают возмещение по ЖКУ | Х | X | X | X | X | X
2.4. | Мероприятие 1.2.5. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних детей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 2023-03-31 | 0 | 0 | 14.5 | местный бюджет | 14.5 | 7.5913 | X
| Контрольное событие № 7 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ не менее 3-м многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 31.03.2023 возмещение по ЖКУ ежемесячно получают 2 семьи | Х | X | X | X | X | X
3 | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 8 Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 150 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Во всех проводимых мероприятиях принимают участие не менее 10-20 и более граждан из числа ветеранов, инвалидов, пенсионеров | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 9 Организован сбор средств в Благотворительный марафон "Мы-наследники Великой Победы!" | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | срок не наступил | 31.12.2023г. | Старт "Марафона" был дан на заседании ОК "ПОБЕДА" 5 апреля 2023 года. По состоянию на 15 мая 2023 года поступило 219 185,00 руб | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 10 Направлен пакет документов в Минсоцтруда РК для награждения лучших семей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 10.04.2023 направлен пакет документов на награждение медалью "За любовь и верность" (3 кандидатуры). Торжественное вручение медалей прошло 8 июля 2023 года в МБУК "МВЦ "Вортас" | X | X | X | X | X | X
4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 11 Контроль исполнения и предоставления отчетов по запросам органов исполнительной власти РК по реализации межведомственных планов | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | Предоставление отчетной информации в ОИВ на поступившие запросы осуществляется в установленные сроки своевременно | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 12 Контроль исполнения мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения. Охват ДВН не менее 80% | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | срок не наступил | 31.12.2023г. | По состоянию на 01.07.2023 охват ДВН 46,9%; ПМО - 43,1%; подчищающая иммунизация против кори - 100% | Х | X | X | X | X | X
5 | Основное мероприятие 1.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 30.09.2023г. | 2023-06-01 | 5067.573 | 8065.767 | 0 | федеральный бюджет | 5067.573 | 5067.573 | X
[10 empty] | республиканский бюджет | 8065.767 | 8063.7988 | X
| Контрольное событие № 13 Получат жилые помещения лица из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда не менее 9 человек | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | X | выполнено раньше срока | 30.09.2023г. | По состоянию на 01.07.2023 приобретено 9 квартир для лиц из числа детей-сирот | Х | X | X | X | X | X
6 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ, УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | X | X | X | 0 | 79 | 0 | республиканский бюджет | 79 | 39.5 | X
| Контрольное событие № 14 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Выплачена з/плата сотруднику УпЖВ за реализацию полномочий; оплачены услуги связи и приобретены канц.товары | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 15 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | средства субвенции использованы по целевому назначению, отчет об использовании средств субвенции направляется в установленные сроки | Х | X | X | X | X | X
7 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" | не актуально | X | X | 1368.972 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 16 Направлено письмо в адрес Минсоцтруда РК о необходимости снятия лимитов на предоставление субвенций из республиканского бюджета РК на обеспечение жильем граждан в соответствии с законом 181-ФЗ от 24.11.1995г. | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | X | не актуально | 31.03.2023г. | Ассигнования, предусмотренные бюджету МО ГО "Усинск" сняты и перераспределены на сессии Госсовета РК в связи с отсутствием по состоянию на 01.01.2023г. Инвалидов, состоящих на учете для предоставления им жилья | Х | X | X | X | X | X
8 | Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | X | X | X | 0 | 26.3 | 0 | республиканский бюджет | 26.3 | 23.251 | X
| Контрольное событие № 17 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 30.06.2023 выплачена з/плата сотруднику УпЖВ за реализацию полномочий; оплачены услуги связи и приобретены канц.товары | Х | X | X | X | X | X
9 | Основное мероприятие 1.11. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Орлов Ю.А., руководитель УО | УО А МО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 5500 | 0 | республиканский бюджет | 5500 | 2611.116 | X
| Контрольное событие № 18 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам учреждений образования, являющимся педагогическими работниками не менее 130 человек | Орлов Ю.А., руководитель УО | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 30.06.2023 ежемесячно предоставляются выплаты пед.работникам по ЖКУ в кол-ве 134 чел. | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 19 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Орлов Ю.А., руководитель УО | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 30.06.2023 все сотрудники, подавшие заявления на компенсацию получают МСП; просроченная задолженность по выплатам отсутствует |  |  |  | X | X | X
10 | Основное мероприятие 1.12. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции республиканского бюджета Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | X | X | X | 0 | 22.4 | 0 | республиканский бюджет | 22.4 | 11.2 | X
| Контрольное событие № 20 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 30.06.2023 выплачена з/плата сотруднику УпЖВ за реализацию полномочий; приобретены канц.товары | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 21 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | средства субвенции использованы по целевому назначению, отчет об использовании средств субвенции направляется в установленные сроки | Х | X | X | X | X | X
11 | Основное мероприятие 1.13. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | X | X | X | 0 | 22.4 | 0 | республиканский бюджет | 22.4 | 11.2 | X
| Контрольное событие № 22 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 30.06.2023 выплачена з/плата сотруднику УпЖВ за реализацию полномочий; оплачены услуги связи и приобретены канц.товары | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 23 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | средства субвенции использованы по целевому назначению, отчет об использовании средств субвенции направляется в установленные сроки | Х | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 Доступная среда
12 | Основное мероприятие 2.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах | Руководители управлений: Орлов Ю.А.; Якимов Н.А.; Иванова О.В.; Руководитель отдела Варенцова Н.А. | ОЗиСЗН ; УО; УКиНП; УФКиС АМО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 24 Актуализация сведений об объектах на сайте «Карта доступности Республики Коми». | Руководители управлений: Орлов Ю.А.; Якимов Н.А.; Иванова О.В. | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | Актуализация сведений об объектах на сайте «Карта доступности Республики Коми производится ежеквартально | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 25 Проведение совещаний Совета по делам инвалидов при руководителе администрации МО ГО «Усинск»не реже 1 раза в полугодие | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | По состоянию на 01.07.2023 заседания Совета по инвалидам не проводились | Х | X | X | X | X | X
13 | Основное мероприятие 2.2. Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | Орлов Ю.А., руководитель управления образования | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 26 Проведена работа по актуализации паспортов доступности объектов образовательных организаций | Орлов Ю.А., руководитель управления образования | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Работа по актуализации паспортов доступности объектов образовательных организаций проводится по мере необходимости | Х | X | X | X | X | X
14 | Основное мероприятие 2.3. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | УЖКХ АМО ГО «Усинск» | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 27 Рассмотрены на заседаниях муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов поступившие заявления от инвалидов об адаптации жилых помещений | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | выполнено в срок | 31.12.2023г. | В 2023г. поступило 3 заявления на обследование жилого помещения и/или общего имущества, которые рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии (протоколы от 01.03.2023, 19.05.2023, 26.05.2023) | Х | X | X | X | X | X | X
15 | Основное мероприятие 2.4. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 28 Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Работа по актуализации паспортов доступности объектов проводится по мере необходимости | Х | X | X | X | X | X
16 | Основное мероприятие 2.5. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Якимов Н.А., руководитель УФКиС |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 29 Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений спорта | Якимов Н.А., руководитель УФКиС | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Работа по актуализации паспортов доступности объектов проводится по мере необходимости | Х | X | X | X | X | X
17 | Основное мероприятие 2.6 Адаптация объектов органов местного самоуправления | Карпенко И.А., начальник АХО Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 30 Проведено обследование здания администрации и подготовлен план мероприятий по обеспечению доступности | Карпенко И.А., начальник АХО Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | срок не наступил | 31.12.2023г. | Обследование здания администрациизапланировано на 3 квартал | Х | X | X | X | X | X
18 | Основное мероприятие 2.7. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ Игумнова А.Л., руководитель отдела ТиС | УЖКХ АМО ГО «Усинск» ОТиС АМО ГО "Усинск" | X | X | X | 0 | 0 | 0 | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 31 Проведено обследование тротуаров для улучшения переездов для МГН | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Запланировано в летний период | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 32 Определение мест для указателей о парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | Игумнова А.Л., руководитель отдела ТиС | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Запланировано в летний период | Х | X | X | X | X | X
| Контрольное событие № 33 Проведение обследований на предмет необходимости устройства искусственных неровностей "Лежачий полицейский" | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | срок не наступил | 31.12.2023г. | Запланировано в летний период | Х | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
19 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 2023-04-01 |  |  |  | местный бюджет | 300 | 300 | X
| Контрольное событие № 34 Направлен пакет документов в Минэкономики РК на участие в конкурсе среди муниципалитетов на предоставление субсидий из республиканского бюджета РК на софинснсирование СОНКО | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.03.2023г. | 27.01.2023 направлен пакет документов в Минэкономики РК для участия в конкурсе среди муниципалитетов на софинансирование СОНКО |  |  |  | X | X | X
| Контрольное событие № 35 Проведен муниципальный конкурс проектов СОНКО на предоставление субсидий в виде гранта из бюджета МО ГО "Усинск" | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.05.2023г. | 24.03.2023 В период с 10 по 24 марта 2023 года шел прием заявок на участие в Конкурсе проектов СОНКО (поступило 3 заявки) |  |  |  | X | X | X
| Контрольное событие № 36 Оказана финансовая поддержка в виде гранта на муниципальный конкурс не менее 2 СОНКО | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | Перечисление денежных средств по результатам Конкурса проектов СОНКО осуществлено в апреле 2023г. (Совет ветеранов - 112500,00 руб., Общество инвалидов - 112500,00 руб., Центр национальных культур - 75000,00 руб.) |  |  |  | X | X | X
20 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Сулейманова Н.А., председатель КУМИ | КУМИ АМО ГО "Усинск" | X | X | X |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 37 Предоставление СОНКО в пользование на правах аренды, либо в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | Сулейманова Н.А., председатель КУМИ | КУМИ АМО ГО "Усинск" | выполнено раньше срока | 31.12.2023г. | 2018 год новых заявлений от СОНКО не поступало; пролонгация ранее заключенных договоров (3 СОНКО) |  |  |  | X | X | X
21 | Основное мероприятие 3.3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Нагога Е.С., начальник отдела пресс-службы | Отдел пресс-службы МЦУ АМО ГО "Усинск" | X | X | X |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 38 Размещение на официальных сайтах учреждений, а также в социальных сетях информации, касающейся деятельности СОНКО | Нагога Е.С., начальник отдела пресс-службы | Отдел пресс-службы МЦУ АМО ГО "Усинск" | срок не наступил | 31.12.2023г. | Пресс-службой на регулярной основе осуществляется размещение информации о деятельности Совета ветеранов, Общества инвалидов |  |  |  | X | X | X
22 | Основное мероприятие 3.4. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН Белоус М.Е., руководитель УПиКР | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" УПиКР АМО ГО "Усинск" | X | X | X |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 39 Проведение специалистами структурных подразделений администрации консультаций членов СОНКО по вопросам, находящимся в их компетенции | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН Белоус М.Е., руководитель УПиКР | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" УПиКР АМО ГО "Усинск" | выполнено в срок | 31.12.2023г. | 20.03.2023 ОЗиСЗН на постоянной основе осуществляется консультация членов СОНКОпо вопросам, находящимся в компетенции отдела |  |  |  | X | X | X
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: эффективность муниципальной программы "Социальная защита населения" составляет 56,6% (ВМ-8, М-22, ВК-21, К-39, ОС-19060,7 тыс.руб, С-23839,1 тыс.руб.). Соответственно программу можно считать эффективной
| Руководитель отдела здравоохранения и социальной защиты населения | [9 empty] | Н.А. Варенцова
28130 (доб.144)

## Мунуправление
Мониторинг реализации муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления»за I полугодие 2023 год
№ | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальное программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия,контрольного события | Дата наступления и содержания мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.5 | Мероприятие 1.5 ул. Парковая, д. 3 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Парквоая д.3 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.6 | Мероприятие 1.6 ул.Нефяников, д. 42 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Нефтяников д.42 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.7 | Мероприятие 1.7 ул. Нефтяников, д. 40/1 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Нефтяников д.40/1 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.8 | Мероприятие 1.8 ул. Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных денежных ассигнований из местного бюджета для выполнения работ по благоустройству дворовой территории | Х | 2021-12-31
1.9 | Мероприятие 1.9 ул. Воркутинская, д 11 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Воркутинская, д.11 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных денежных ассигнований из местного бюджета для выполнения работ по благоустройству дворовой территории | Х | 2021-12-31
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | [9 empty] | Объем средств предусмотренный на реализацию МП:
1. | Основное мероприятие 1.1. Регистрация права обственности на объектымуниципальной собственности муниципального округа «Усинск» | КУМИ | Х | Х | Х | МБ | 511.8 | 0 | Х | 371504.6
2.1. | Мероприятие 2.1 Сквер напротив дома 36 по ул. Нефтяников | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Выполнено в срок | Х | 43191 | 43373 | 43312 | 43432 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Сквер напротив дома 36 по ул. Нефтяников | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2018 году | Х | 43373 | Х | 43432
2.2 | Мероприятие 2.2 Детская площадка по ул. Молодёжная, д. 9 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 43556 | 43738 | 43608 | 43763 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Детская площадка по ул. Молодёжная, д. 9 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2019 году | Х | 43738 | Х | 43763
2.3 | Мероприятие 2.3 Детская спортивно-игровая площадка возле дома № 19 по ул. Ленина (1 и 2 этап) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 43922 | 44104 | 43928 | 44135 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Детская спортивно-игровая площадка во дворе дома № 19 по ул. Ленина (1 этап) | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020 году | Х | 44104 | Х | 44135
2.4 | Мероприятие 2.4 Территория, прилегающая к памятнику "Три поколения" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 43922 | 44104 | 43923 | 44135 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Территория, прилегающая к памятнику "Три поколения" | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020 году | Х | 44104 | Х | 44135
2.5 | Мероприятие 2.5 ул.Мира,территория возле городского бассейна | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 43922 | 44104 | 43928 | 44135 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Территория возле бассейна | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020 году | Х | 44104 | Х | 44135
2.6 | Мероприятие 2.6 Сквер "Рябиновый сад" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 44046 | 44104 | 44053 | 44159 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству общественных территорий: Сквер "Рябиновый сад" |  |  | Благоустройство территории выполнено в 2020 году | Х | 44104 | Х | 44159
| Контрольное событие 1: Регистрация права на объекты недвижимости муниципального округа «Усинск» не менее 85 объектов | КУМИ | Срок не наступил | 01.01.2023 Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск»" | 01.01.2023 Зарегистрировано право собственности на 45 объекта | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования | Объем освоенных денежных средств за отчетный квартал:
2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | КУМИ | Х | Х | Х | МБ | 600.44 | 0 | Х | 157650.73
| Контрольное событие 1: Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск», ежегодно не менее 25 | КУМИ | Срок не наступил | 01.01.2023 Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» | 01.01.2023 Проведено межевание 1 земельного участка | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования
| Контрольное событие 2: Земельные участки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | КУМИ | Выполнено в срок | 01.01.2023 Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | 01.01.2023 Предоставлены земельные участки в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования
3. | Основное мероприятие 1.3. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | КУМИ | Х | Х | Х | МБ | 512.9 | 47.79 | Х
| Контрольное событие 1: Проведение оценки муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи не менее 200 объектов | КУМИ | Срок не наступил | 01.01.2023 Проведена оценка муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи | 01.01.2023 Проведена оценка 47 объектов муниципального имущества | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2: Получение доходов от использования муниципального имущества | КУМИ | Выполнено в срок | 01.01.2023 Получение доходов от использования муниципального имущества | 01.01.2023 Получены доходы от использования муниципального имущества в размере 63 390,06 тыс. руб. | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | КУМИ | Х | Х | Х | МБ | 27524.16 | 5327.78 | Х
| Контрольное событие 1: Осуществлено проверок целевого использования и сохранности муниципального имуществане менее 100; приватизировано объектов недвижимости муниципального имущества не менее 85% от Прогнозного плана приватизации | КУМИ | Срок не наступил | 01.01.202 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 01.01.2023 Осуществлено 17 проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования
| Контрольное событие 2: Приватизировано объектов недвижимости муниципального имущества не менее 85% от Прогнозного плана приватизации | КУМИ | Срок не наступил | 01.01.2023 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 01.01.2023 Приватизирован 1 объект муниципального имущества, 12,5% | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования
5. | Основное мероприятие 1.5. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | КУМИ | Х | Х | Х | МБ | 7635.8 | 1171.03 | Х
| Контрольное событие 1: Оплата по выставленным счетам за коммунальные услуги по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда, не менее 95% | КУМИ | Выполнено в срок | 01.01.2023 Оплата коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | 01.01.2023 Оплачены все принятые к учету счета за коммунальные услуги, 100% | Х | Х | Х | Недостаточность финансирования
6. | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | Управление ЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 2848.6 | 2848.6 | Х
| Контрольное событие 1:Работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием | Управление ЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 20.03.2023 Проведение капитального ремонта крыши и входных групп здания взрослой поликлиники. | 06.06.2022 В феврале 2022г.заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта крыши и входных групп здания взрослой поликлиники, оплата в 2022 году произведена по фактически предъявленным документам, остаток средств по договору оплачен после проверки исполнительной документации.Работы по капитальному ремонту крыши и входных групп здания поликлиники выполнены полностью в соответствии с техническими условиями | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
7. | Основное мероприятие 2.1. Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1: Разработано, согласовано и утверждено постановление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми «Об основных напрвлениях бюджетной политики на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы» | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Срок не наступил | 01.10.2023 Разработка, согласование и утверждение постановления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы» | 2023-01-01 | Х | Х | Х | Срок реализации контрольного события не наступил Срок окончания реализации указанного мероприятия октябрь 2023 года
8. | Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном округе «Усинск» | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1: Проект решения о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение и утвержден в установленные сроки | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Срок не наступил | 01.01.2023 Подготовка и представление в Совет муниципального округа «Усинск» Республики Коми проекта решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" | 2023-01-01 | Х | Х | Х | Окончательный срок реализации контрольного события не наступил Срок окончания реализации указанного мероприятия декабрь 2023 года
9. | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 30974.7 | 3093.9 | Х
| Контрольное событие 1: Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга кредитам | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | 01.01.2023 Суммы основного долга по кредитам, а так же проценты за пользование кредитными средствами своевременно погашены | Х | Х | Х
10. | Основное мероприятие 2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обспечения деятельности аппарата Финуправления администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 34783.3 | 16804.2 | Х
| Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности Финуправления администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Финансовое управление администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение деятельности финансового управления администрации | 01.01.2023 Деятельность финансового управления администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, за счет средств местного бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 161763.38 | 79237.37 | Х
| Контрольное событие 1: Обязательства по выплате заработной платы и оплате страховых и налоговых платежей выполнены | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Оплата расходов на обеспечение деятельности Главы муниципального округа «Усинск» Республики Коми - главы администрации и на функционирование аппарата администрации | 01.01.2023 Произведена оплата расходов на обеспечение деятельности Главы муниципального округа «Усинск» Республики Коми - главы администрации и на функционирование аппарата администрации | Х | Х | Х
12. | Основное мероприятие 3.2. Функционирование территориальных органов администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Территориальные органы администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 50327.33 | 23058.99 | Х
|  | пгт. Парма | Х | Х | Х | МБ | 9588.87 | 4653.86 | Х
|  | с. Мутный Материк | Х | Х | Х | МБ | 9629.3 | 4180.2 | Х
|  | с. Усть-Лыжа | Х | Х | Х | МБ | 6996.04 | 3103.08 | Х
|  | с. Усть-Уса | Х | Х | Х | МБ | 8681.3 | 4101.9 | Х
|  | с. Колва | Х | Х | Х | МБ | 5927.92 | 2896.95 | Х
|  | с. Щельябож | Х | Х | Х | МБ | 9503.9 | 4123 | Х
| Контрольное событие 1: Обязательства по оплате расходов на функционирование территориальных органов исполнены | Территориальные органы администраци муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение бесперебойного функционирования территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 01.01.2023 Обеспечено бесперебойное функционирование территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х
13. | Основное мероприятие 3.3. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 16.92 | 15.95 | Х
| Контрольное событие 1: Проведено обучение не менее 11 сотрудников администрации | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.04.2023 Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации | 19.02.2023 Суммарная численность работников администрации прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации - 18 человек | Х | Х | Х
14. | Основное мероприятие 3.4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальными служащими | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 12011.3 | 5915 | Х
| Контрольное событие 1: Выплата пенсий за выслугу лет не менее 60 муниципальным служащим | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 01.01.2023 На конец июня пенсия выплачивается 64-м муниципальным служащим за выслугу лет | Х | Х | Х
15. | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 18099.67 | 10717.27 | Х
| Контрольное событие 1: Обязательства по оплате расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнены | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение деятельности администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 01.01.2023 Оказаны услуги для нужд администрации | Х | Х | Х
16. | Основно мероприятие 3.6. Представительские и прочие расходы, членские взносы | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 2502.6 | 1473.44 | Х
| Контрольное событие 1: Оплата членских взносов выполнена | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Выполнение обязательств по представительским расходам | 01.01.2023 Выполнены обязательства по представительским расходам | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2: Приобретение почетных грамот, папки для почетных грамот, подарки 90-летним, организация питания, проведение заседаний, совещаний и тд. | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Выполнение обязательства по представительским расходам | 01.01.2023 Выполнены обязательства по представительским расходам | Х | Х | Х
17. | Основное мероприятие 3.8. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХ | Х | Х | Х | РБ | 2080 | 1192 | Х
| Контрольное событие 1: Выплата заработной платы | УЖКХ | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 11.04.2023 Выплата заработной платы в рамках переданных полномочий | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2: Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; снижение количества граждан, постарадавших от укусов безнадзорных животных) | УЖКХ | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 14.06.2023 Выплата заработной платы/аванса сотрудникам занятых отловом и содержанием безнадзорных животных | Х | Х | Х
18. | Основное мероприятие 3.9. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | ФБ | 5.99 | 0 | Х
| Контрольное событие 1: Исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фдеральных судов общей юрисдикции в РФ | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 01.01.2023 Осуществлена передача государственных полномочий Республики Коми | Х | Х | Х
19. | Основное мероприятие 3.10. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств субсидий, поступающих из республиканского бюджета. | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | РБ | 658.5 | 74.67 | Х
| Контрольное событие 1: Государственные полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» исполнены | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 01.01.2023 Осуществлениа передача государственных полномочий Республики Коми | Х | Х | Х
20. | Основное мероприятие 3.12. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | РБ | 7725.4 | 2052.03 | Х
| Контрольное событие 1: Государственные полномочия Республики Коми, предусмотренные пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» исполнены | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 01.01.2023 Осуществлена передача государственных полномочий Республики Коми | Х | Х | Х
21. | Основное событие 3.15. Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Администрация с. Усть-Уса | Х | Х | Х | МБ | 2767.95 | 1147.87 | Х
| Контрольное событие 1: Обязательства по содержанию общественной бани в с. Усть-Уса выполнены в полном объеме | Администрация с. Усть-Уса | Выполнено в срок | 01.01.2023 Обеспечение деятельности общественной бани в с. Усть-Уса | 01.01.2023 Обеспечена деятельность общественной бани в с. Усть-Уса | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Информационное общество»
22. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа «Усинск» | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 150.48 | 0 | Х
| Контрольное событие 1: Лицензии на использование антивируса «Касперский» продлены | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Срок не наступил | 01.01.2023 Ежегодное продление лицензий антивируса «Касперский» | 2023-08-01 | Х | Х | Х | Срок реализации контрольного события не наступил Недостаточность финансирования для закупки антивируса на полное количество рабочих мест
23. | Основное мероприятие 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа «Усинск» | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 330.68 | 99.2 | Х
| Контрольное событие 1: Бесперебойное функционирование системы электронного документооборота «Дело-веб» | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Сопровождение системы электронного документооборота «Дело-веб» | 03.03.2023 Заключен контракт на ежегодное техническое обслуживание. Частичная оплата произведена во II квартале 2023 года | Х | Х | Х
24. | Основное мероприятие 4.3. Рзвитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа «Усинск» | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 1945 | 509.79 | Х
| Контрольное событие 1: Программное обеспечение отечественного производителя приобретено | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Срок не наступил | 01.01.2023 Приобретение программного обеспечения для перехода на отечественное ПО; Обновление и поддержка программных комплексов; Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов | 01.01.2023 На вторую половину года осуществилась корректировка по количеству планируемного приобретения ПО | Х | Х | Х | Окончательный срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 2: Ежегодное техническое обслуживание 1С «Бухгалтерия», программного комплекса «СБИС», правовой справочной системы «Консультант плюс», программного комплекса «Технокад» выполнено | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено раньше срока | 01.01.2023 Обновление и поддержка программных комплексов | 28.12.2022 Ежегодное техническое обслуживание 1С Бухгалтерия. СБИС, Консультант Плюс, ТехноКад | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3: Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники выполнено | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено раньше срока | 01.01.2023 Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов | 14.12.2022 Заключен договор на ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники | Х | Х | Х
25. | Основное мероприятие 4.4. Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа «Усинск» и обеспечению открытости деятльности органов местного самоуправления | МАУ «МИЦ «Усинск» администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | МБ | 5727.7 | 2863.85 | Х
| Контрольное событие 1: Исполнение муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в полном объеме | МАУ «МИЦ «Усинск» администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнено в срок | 01.01.2023 Исполнение обязательств по выполнению муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 01.01.2023 В ходе исполнения обязательств по выполнению муниципального задания была изготовлена печатная продукция площадью 493 192,34 кв. см. тиражом объемом 1000 экз. | Х | Х | Х
26. | Основное мероприятие 4.5. Размещение информационных материалов о деятельности администрации в СМИ | Муниципальный центр управления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов о деятельности администрации в полном объеме и в установленные сроки | Муниципальный центр управления администрации МО ГО "Усинск" | Выполнено в срок | 01.01.2023 Размещение информационных материалов о деятельности администрации | 01.01.2023 За 1 полугодие на постоянной основе размещались информационные материалы о деятельности администрации | Х | Х | Х
27. | Основное мероприятие 4.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1: Предоставление муниципальных услуг не менее 65 | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Срок не наступил | 01.01.2023 Предоставление муниципальных услуг | 01.01.2023 Предоставлены муниципальные услуги | Х | Х | Х | Окончательный срок реализации контрольного события не наступил
Задача 4. Содействие в поддержании и улучшении санитарного состояния территорий муниципального образования
6 | Основное мероприятие 6 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
6.1 | Мероприятие 6.1.Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Выполнение мероприятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Х | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 2020-07-07 | 2020-10-15 | Х
| Контрольное событие: Проведение дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) общественных территорий прилегающая к памятнику «Три поколения», ул. Мира, территория возле городского бассейна;, элементов дорожной сети (остановочные комплексы, пешеходные дорожка | Х | Х | Мероприятие выполнено в 2020 г. | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-15 | Х
Вывод об эффективности реализации муниципальное программы за отчетный квартал: 57,94% (((18/27) + (22/34) + (157650,73/371504,6))/3*100)
| Заместитель руководителя Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | /Н.Н. Сарымсакова/
"____" ____________2023 г.
Исп. Пронина Н.В.
28-8-91

## ОБЖ
Мониторинг реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" по состоянию на II квартал 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия, контрольного события | Дата наступления и содержания мероприятия, контрольного события в отчётном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | план | факт | Источник финансирования | План на отчётную дату | Кассовое исполнение на отчётную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие №1:Утверждение плана основных мероприятий муниципального округа "Усинск" Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 г. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполнено в срок | 01.01.2023 г. Разработка нормативно-правовых документов в области обеспечения безопасности в 1 квартале | 01.01.2023 г. Главой городского округа - руководителем администрации утвержден План основных мероприятий МО "Усинск" РК в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (от 26.12.2022 г.) | X | X | X | нет
2 | Основное мероприятие 1.2. Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС Орлов Ю.А., руководитель Управление образования Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики Территориальные органы Администрация МО "Усинск" РК Виряльченкова И.Г. заместитель главы администрации "Усинск" | X | X | X | Местный бюджет | 9210.1 | 2655.85 | X
| Контрольное событие № 1: Обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио и телекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-01 в 30 образовательных организациях. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | 01.01.2023 г. Обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 - 30 ОО на сумму 1 254,75 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал) | 01.01.2023 г. Обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 в 1 квартале, планируется дальнейшее обслуживание в следующих кварталах во всех 30 образовательных организациях 1 квартал - 258,75 тыс.руб., 2 квартал - 528,25 тыс.руб. | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 2: Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и сопротивления контура заземления в 17 ОО и Управлении образования. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | с 01.04.2023 г. Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и сопротивления контура заземления в 17 ОО и Управлении образования на сумму 700,0 тыс.руб. (2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Заключены договора в 3 ОО (МБОУ "СОШ № 2"г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МАДОУ "ДСОВ № 22" г. Усинска) на сумму 90,0 тыс.руб. В 14 ОО и Управлении образования договора будут заключены апрель-май 2023. Во 2 квартале проведены работы в 9 ОО (МБОУ "СОШ №1" г.Усинска, МБОУ "СОШ №2" г.Усинска, МБОУ "СОШ №4" г.Усинска, МБОУ "СОШ №5" г.Усинска, МБОУ "НШДС" с.Колва, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МАДОУ "ДСОВ №22" г.Усинска) на сумму 345 тыс.руб. В 8 ОО и Управлении образования заключены договора, ведутся работы | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 3: Испытание внутреннего противопожарного водопровода в 15 ОО , Управлении образования и МБУ "Молодёжный центр". | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | 01.01.2023 г. Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода в 15 ОО, Управлении образования и МБУ "Молодежный центр" на сумму 465,0 тыс.руб. (1,2,3,4 квартал) | 01.01.2023 г. Заключены договора за 1 полугодие в 10 ОО (МБДОУ "ДСОВ № 7" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 8" г. Усинска, МАДОУ "ДС № 12" г. Усинска, МАДОУ "ДСКВ № 16" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 20" г. Усинска, МАДОУ "ДС № 23" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МБДОУ "ДС" с. Усть-Уса, МАОУ "НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой" г. Усинска) и МБУ "Молодежный центр" на сумму 151,5 тыс.руб. В 5 ОО и Управлении образования договора будут заключены в соответсвии с график проведения работ (апрель-май) 63,0 тыс.руб. Во 2 квартале проведены работы в 14 ОО (МБОУ "СОШ №1" г.Усинска, МАОУ "НОШ №7 имени В.И. Ефремовой" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №7" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №8" г.Усинска, МАДОУ "ДС №10" г.Усинска, МАДОУ "ДС №12" г.Усинска, МБДОУ "ДС №14" г.Усинска, МАДОУ "ДСКВ №16" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №20" г.Усинска, МАДОУ "ДСОВ №22" г.Усинска, МАДОУ "ДС №23" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №24" г.Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г.Усинска, МАУДО "ЦДОД" г.Усинска), МБУ "Молодежный центр" и Управлении образования на сумму 222 тыс.руб. В 2 ОО заключены договора, ведутся работы | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 4: Приобретение огнетушителей в 8 ОО. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | 01.01.2023 г. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в 8 ОО на сумму 53,3 тыс.руб. (1,2,3,4 квартал) | 01.01.2023 г. Заключены договора в 5 ОО (МБОУ "СОШ № 1", г. Усинска, МБОУ "СОШ № 2" г. Усинска, МБОУ "СОШ № 4 с УИОП" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 8" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 20" г. Усинска) на сумму 32,5 тыс.руб. 1 квартал - 13,0 тыс.руб. Во 2 квартале приобретены огнетушители в 7 ОО (МБОУ "СОШ № 1", г. Усинска, МБОУ "СОШ № 2", г. Усинска, МБОУ "СОШ № 4 с УИОП", г. Усинска, МАОУ "НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой" г. Усинска, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБДОУ "ДСОВ № 8" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 20" г. Усинска) на сумму 44,2 тыс. руб. Заключен договор в МБОУ "СОШ" с. Усть-Уса, ожидается поставка | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 5: Приобретение пожарных рукавов в 3 ОО. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | 01.01.2023 г. Приобретение пожарных рукавов в 3 ОО на сумму 52,65 тыс.руб. (1,2,3,4 квартал) | 01.01.2023 г. Заключены договора в 2 ОО (МАДОУ "ДСКВ № 16" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 24" г. Усинска на сумму 38,5 тыс.руб. МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк отправили заявку в ООО "ТЭМ-Сервис" на заключение договора 1 квартал - 8,25 тыс.руб. Во 2 квартале приобретены пожарные рукава в 2 ОО (МАДОУ "ДСКВ №16" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ №24" г. Усинска) на сумму 38,5 тыс.руб. Заключен договор в МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк, ожидается поставка | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 6: Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания в 14 ОО. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | 01.01.2023 г. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания в 14 ОО на сумму 111,8 тыс.руб. (1,2,3,4 квартал) | 01.01.2023 г. Заключены договора в 10 ОО (МБДОУ "ДСОВ № 7" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 8" г. Усинска, МАДОУ "ДС № 12" г. Усинска, МАДОУ "ДСКВ № 16" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 20" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МБДОУ "ДС" с. Усть-Уса, МБДОУ "ДС" с. Щельябож, МБДОУ "ДС" с. Мутный Материк) на сумму 77,4 тыс.руб. В 4 ОО заключаются, срок апрель 2023 1 квартал - 45,5 тыс.руб. Во 2 квартале приобретены СИЗ в 13 ДОО (МБДОУ "ДСОВ №7" г.Усинска,МБДОУ "ДСОВ №8" г.Усинска, МАДОУ "ДС №10" г.Усинска, МАДОУ "ДС №12" г.Усинска, МБДОУ "ДС №14" г. Усинска, МАДОУ "ДСКВ №16" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №20" г.Усинска, МАДОУ "ДСОВ №22" г.Усинска, МАДОУ "Детский сад №23" г.Усинска, МБДОУ "ДСОВ №24" г.Усинска, МбДОУ "ЦРРДС" г.Усинска, МБДОУ "ДС" с. Щельябож, МБДОУ "ДС" с. Мутный Материк) на сумму 107,5 тыс.руб. В МБДОУ "ДС" с. Усть-Уса заключен договор, ожидается поставка | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 7: Приобретение планов эвакуации в 4 ОО. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | Выполняется | с 01.04.2023 г. Приобретение планов эвакуации в 4 ОО на сумму 90,0 тыс.руб. (2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Заключены договора в 3 ОО (МБОУ "ООШ" д. Захарвань, МАДОУ "ДСКВ № 16" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска) на сумму 80,0 тыс.руб. Планируется приобретение во 2 квартале. Во 2 квартале приобретены планы эвакуации в 2 ОО (МБОУ "ООШ" д.Захарвань, МБДОУ "ЦРРДС" г.Усинска) на сумму 47,45 тыс.руб. Заключен договор в МБДОУ "ДС" г.Усть-Уса, работы выполняются. В МАДОУ "ДСКВ № 16" г.Усинска организована работа по заключению договора | X | X | X | Сумма потрачена не в полном объеме
| Контрольное событие № 8: Проверка и перезарядка огнетушителей. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | Выполняется | с 01.04.2023 г. Проверка и перезарядка огнетушителей (МБУК "УДК" ; МБУК "УМВЦ" Вортас" ; МБУК "УЦБС" ; МБУК "ЦКС" - 11 филилов; МБУДО "ДШИ" г.Усинска филиалы пгт. Парма и с. Усть-Уса)"- 4,2 тыс. руб. (2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Планируется проверка и перезарядка огнетушителей во 2,3 кварталах. МБУДО "ДШИ" Г. Усинска - Перезарядка и проверка огнетушителей планируется в августе. МБУК "УМВЦ ВОРТАС" - Проверка и перезарядка огнетушителей была проведена 11.11.20 (действует 5 лет). МБУК "ЦКС" - Огнетушители проверяли и перезаряжали в 2021 и 2022 г.г. (действует 5 лет) | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 9: Замеры сопротивления. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | Выполняется | с 01.04.2023 г. Замеры сопротивления в МБУК "УЦБС" и МБУК "ЦКС"- 93,1 тыс. руб.(2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Планируются работы по замерам сопротивления во 2,3 кварталах. Оплата за 2 квартал - 93,1 тыс.руб. МБУК "ЦКС" договор с ИП Крымова В.М. Договор №124 от 01.03.2023 г. | X | X | X | Электротехнические измерения ДК с.Щельябож, д.Захарвань, с.Колва, МБУК "ЦКС" - Договор №124 от 01.03.2023 г. ИП Крымова В.М. Срок исполнения: июнь-сентябрь
| Контрольное событие № 10: Проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водовода. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | Выполняется | с 01.04.2023 г. Проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водовода - 83,0 тыс. руб (2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Планируется проверка работоспособности сетей во 2,3 кварталах. Во 2 квартале МБУК "УДК" договор с ООО "ЭнергоТелеАвтоматика" №18-ЭТА/ОУ от 13.03.2023г. - 60 тыс.руб., МБУК "УМВЦ ВОРТАС" договор с ООО "ЭнергоТелеАвтоматика" №33-ЭТА/ОУ от 20.06.2023г. - 10 тыс.руб., МБУК "ЦКС" договор с ООО "ЭнергоТелеАвтоматика" №36-ЭТА/ОУ от 30.06.2023г. - 2,2 тыс.руб.(30 июня 2023г.), 7,6 тыс. руб. (оплачено во 2 квартале за декабрь 2023г.) | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 11: Перекатка пожарных рукавов на новое ребро. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | Выполняется | с 01.04.2023 г. Перекатка пожарных рукавов на новое ребро - 4,0 тыс.руб. (2,3 квартал). | с 01.04.2023 г. Планируется перекатка пожарных рукавов во 2,3 кварталах. Во 2 квартале проведена перекатка пожарных рукавов МБУК "УМВЦ ВОРТАС" договор с ООО "ЭнергоТелеАвтоматика" №33-ЭТА/ОУ от 20.06.2023г. - 12,2 тыс.руб. МБУК "ЦКС" договор с ООО "ЭнергоТелеАвтоматика" №36-ЭТА/ОУ от 30.06.2023г. - 1 тыс.руб. | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 12: Приведение в нормативное состояние 2-х пожарных водоёмов в пгт. Парма. | Голенастов В.А., руководитель Управление жилищно-коммунального хозяйства | Выполняется | с 01.04.2023 г. Приведение в нормативное состояние 2-х пожарных водоёмов в пгт. Парма - 4445,182 тыс. руб. (2,3 квартал) | с 01.04.2023 г. Планируется приведение в нормативное состояние 2-х пожарных водоёмов пгт. Парма во 2,3 кварталах Во 2 квартале заключен договор с УТК №497/23 от 17.04.2023г. на теплоснабжение (пож. водоемы) - 26,9 тыс.руб. | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 13: Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и систем пожаротушени. | Виряльченкова И.Г. заместитель главы администрации "Усинск" | Выполняется | с 01.01.2023 г. Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и систем пожаротушения - 132 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал) | с 01.04.2023 г. В 1 квартале тех. обслуживание не было проведено в связи с незаключением договоров, 2 квартал-24,0 тыс.руб, договор № 3К 14-2023-АМО от 13.02.2023, период действия договора до 31.12.2023 планируется дальнейшее обслуживание в следующих кварталах | X | X | X | Февраль, март услуги не оказаны т.к не заключены договора, эл. аукцион проходит в течение 1,5 месяца. За июнь не поступил счёт на оплату.
| Контрольное событие № 14: Техническое обслуживание огнетушителей. | Виряльченкова И.Г. заместитель главы администрации "Усинск" | Срок не наступил | с 01.07.2023 г. Техническое обслуживание огнетушителей - 8,424 тыс. руб. (3,4 квартал) | с 01.07.2023 г. Планируется техническое обслуживание огнетушителей во 3,4 кварталах. Договор № 93/2023 от 15.03.2023 | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 15: Перекатка пожарных руковов на новое ребро. Определение давления во внутреннем противопожарном водопроводе. | Виряльченкова И.Г. заместитель главы администрации "Усинск" | Выполняется | с 01.06.2023 г., с 01.12.2023 г. Перекатка пожарных руковов на новое ребро. Определение давления во внутреннем противопожарном водопроводе - 12 тыс. руб. (2,4 квартал) | с 01.06.2023 г., с 01.12.2023 г. Планируется перекатка пожарных рукавов, определение давления во 2,4 кварталах. Период выполнения работ - 2 раза в год (июнь и декабрь). 2 квартал - 8,4 тыс.руб. Договор № 3К 35-2023-АМО от 23.03.2023 | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 16: Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации - 78,0 тыс. руб.(1,2,3,4 квартал) Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.01.2023 г. Заключен договор с ИП Рогозин П.Н. на тех. обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации. Оплата прошла за 2 месяца - 13,0 тыс.руб. (платёж за март был произведен 12.04.2023). Оплата за 2 квартал - 32,5 тыс. руб. | X | X | X | Платёж за 3 месяц квартала отражен в апреле
|  | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации - 21,6 тыс. руб.(1,2,3,4 квартал) Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.01.2023 г. Заключен договор от 09.01.2023 № 09-ЭТА/ТО-апс на обслуживание пожарной сигнализации. Оплата произведена во 2 квартале: за 1 квартал - 5,4 тыс. руб., за 2 квартал -3,6 тыс.руб. (за 2 месяца: апрель, май). | X | X | X | За июнь пройдёт оплата в июле.
|  | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 40,8 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал) Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.04.2023 г. Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации от 01.01.2023№ 82 ИП Крымова В.М. Оплата поступила в апреле (2 квартал). За 2 квартал - 10,2 тыс. руб. | X | X | X | нет
|  | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 30,0 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал) Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.04.2023 г. Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации с от 27.01.2023 № 110 ИП Крымова В.С. Оплата поступила в апреле (2 квартал) - 7,5 тыс. руб. | X | X | X | нет
|  | Коваленко Е.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | Выполняется | 01.04.2023 г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 30,0 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал) Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.04.2023 г. Заключен договор (договор № 112 от 01.01.2023 с ИП Крымова В.М.) на обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01. Оплата поступила в апреле (2 квартал) - 7,5 тыс. руб. | X | X | X | Счёт-фактура на оплату пришла 31.03.23 за 1 квартал
| Контрольное событие № 17: Обустройство минерализованной полосы. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | Выполняется | с 01.10.2023 г. Договор на обустройство минерализованной полосы заключен в апреле 2023 на территории с. Колва - 65,0 тыс.руб. (4 квартала). | с 01.04.2023 г. Обустройство минерализованной полосы планируется в 4 квартале. Заключен договор с Басманов М.Г. на обустройство противопожарной минерализованной полосы во 2 квартале - 35 тыс. руб. | X | X | X | нет
|  | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | Выполняется | с 01.04.2023 г. Обустройство минерализованной полосы на территории с. Щельябож - 88,3 тыс.руб. (4 квартал). | с 01.04.2023 г. Заключен договор по расчистке противопожарной полосы по границам населенного пункта с физическим лицом, проживающим в с. Щельябож на сумму 68,5 тыс.руб. Обустройство минерализованной полосы планируется в 4 квартале. | X | X | X | нет
|  | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | Выполнено в срок | с 01.04.2023 г. Обустройство минерализованной полосы на территории с. Усть-Уса (2 квартал). | с 01.04.2023 г. Работы по обустройству минерализованной полосы на территории с. Усть-Уса были проведены в рамках соглашения о социальном партнерстве с ООО "Лукойл-Коми" (2 квартал). | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 18: Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | Выполнено в срок | с 01.04.2023 Проведение замеров сопротивления изоляции элекросетей - 36,3 тыс. руб. (2 квартал). | с 01.04.2023 г. заключен договор на проведение замеров сопротивления изоляции электросетей во 2 квартале № 125 от 15.05.2023 - 36,3 тыс.руб. | X | X | X | нет
3 | Основное мероприятие 1.3. Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхования жизни и стимулирования добровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами). | Территориальные органы Администрации МО "Усинск" РК | X | X | X | Местный бюджет | 148.7 | 0 | X
| Контрольное событие № 1: Материальное стимулирование членов ДПО. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование 7 членов ДПО - 14,0 тыс.руб (4 квартал). | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование ожидается в 4 квартале. | X | X | X | нет
|  | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование 9 членов ДПО - 18,0 тыс.руб (4 квартал). | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование ожидается в 4 квартале. | X | X | X | нет
|  | Полетова Т.Н., руководителя территориального органа Администрация с. Усть-Уса | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование 16 членов ДПО - 32,0 тыс.руб (4 квартал). | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование ожидается в 4 квартале. | X | X | X | нет
|  | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование 18 членов ДПО - 36,0 тыс.руб (4 квартал). | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование ожидается в 4 квартале. | X | X | X | нет
|  | Коваленко Е.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование 20 членов ДПО - 40,0 тыс.руб (4 квартал) | с 01.10.2023 г. Материальное стимулирование ожидается в 4 квартале | X | X | X | нет
| Контрольное событие № 2: Обучение ответственных лиц по пожарной безопасности в кол-ве 4 человек. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Срок не наступил | с 01.10.2023 г. Обучение ответственных лиц по пожарной безопасности в кол-ве 4 человек - 8,7 тыс.руб (4 квартал). | с 01.10.2023 г. Обучение сотрудников планируется в 4 квартале. | X | X | X | нет
4 | Основное мероприятие 1.5. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 1: Проведение профильных мероприятий по совершенствованию основ обеспечения комплексной безопасности населения. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | с 01.04.2023 г. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах во 2,3 кварталах. | с 01.04.2023 г. Планируется проведение профильных мероприятий по совершенствованию основ обеспечения комплексной безопасности населения в 2,3 квартале. | X | X | X | нет
5 | Основное мероприятие 1.6. Пропаганда и обучение население мерам безопасности на водных объектах. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 1: Обеспечение информированности населения мерам безопасности на водных объектах. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | с 01.04.2023 г. Проведение профилактических работ с населением, по средствам СМИ и с направлением памяток в ТО (2,3 квартал). | с 01.04.2023 г. Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах планируется в 2,3 квартале. | X | X | X | нет
6 | Основное мероприятие 1.7. Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья. | Территориальные органы Администрации МО "Усинск" РК | X | X | X | Местный бюджет | 10 | 10 | X
| Контрольное событие № 1: Приобретение аншлагов для размещения на водных объектах пгт. Парма. | Нуртдинов Р.Р руководитель территориального органа Администрации пгт. Парма | Выполняется | с 01.04.2023 г. Приобретение аншлагов для размещения на водных объектах (2,3 квартал). | с 01.04.2023 г. Планируется приобретение аншлагов во 2,3 кварталах. Во 2 квартале заключен договор с ИП Кокуриным Александром Николаевичем №15/22 от 25.04.2023 на приобретение информационного щита 500х600 "Купание запрещено" оцинковка - 10 тыс. руб. | X | X | X | нет
7 | Основное мероприятие 1.8. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. | Территориальные органы Администрации МО "Усинск" РК | X | X | X | Местный бюджет | 60 | 59.7 | X
| Контрольное событие № 1: Организация работы 2-х водомерных постов. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | Выполнена | с 01.04.2023 г. Организация работы 2-х водомерных постов (2 квартал) 60,0 тыс.руб | с 01.04.2023 г. Планируется организовать работу 2-х водомерных постов во 2 квартале. Заключен договор на организацию водомерных потстов с физическими лицами, проживающими в с. Щельябож и д. Праскан. Работа по договору выполнена в полном объеме и оплачена во 2 квартале - 59,7 тыс. руб. | X | X | X | нет
8 | Основное мероприятие 1.9. Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 1: Обеспечение безопасности на водных объектах. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | с 01.04.2023 г. Обеспечение безопасности на водных объектах (2 квартал). | с 01.04.2023 г. Реализация мероприятия планируется во 2 квартале. | X | X | X | нет
Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»
1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие №1: Проведение подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | 01.01.2023 г. Повышение уровня информированности населения при ГО и ЧС (1,2,3,4 квартал). | 01.01.2023 г. Повышение уровня подготовки населения в области ГО и ЧС, по средствам распространения памяток и выездных мероприятий в сельские населённые пункты (1 квартал). | X | X | X | нет
2 | Основное мероприятие 2.3. Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС Территориальные органы Администрации МО "Усинск" РК | X | X | X | Местный бюджет | 309.6 | 118.3 | X
| Контрольное событие № 1: Техническое обслуживание системы оповещения П-166М. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание системы оповещения П-166М (ул. Ленина 13, ул. Нефтяников 38), (ул. Ленина 21, Мира 10) - 201,586 тыс.руб на 6 месяцев. Проверка пожарной сигнализации и оплата работ производится ежеквартально. | 01.01.2023 г. Заключен договор с ПАО "Ростельком" на обслуживание пожарной сигнализации. Оплата прошла за 1 месяц - 18,3 тыс.руб. Во 2 квартале заключен договор с ПАО "Ростелеком" №21100065559 от 21.06.2023г. На сумму - 73,3 тыс.руб. | X | X | X | За 2 месяц квартала оплачено 28.02.2023, сумма не была отражена в исполнении.
| Контрольное событие № 2: Техническое обслуживание системы оповещения население в д. Сынянырд и с. Колва. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | Выполняется | 01.01.2023 г. Техническое обслуживание системы оповещения население в д. Сынянырд и с. Колва - 108,0 тыс. руб. (1,2,3,4 квартал). | 01.01.2023 г. Заключен договор с ИП Рогозин П.Н. на тех. обслуживание системы оповещения населения в д. Сынянырд и с. Колва, оплата прошла за 2 месяца - 18,0 тыс.руб. Оплата за 2 квартал - 45 тыс. руб. (платёж за март был произведен 12.04.2023). | X | X | X | нет
3 | Основное мероприятие 2.7. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | X | X | X | Местный бюджет | 0 | 0 | X
| Контрольное событие № 1: Организация и проведение предупредительно-профилактических мер по недопущению вовлечения населения, прежде всего молодёжи, в экстремистскую деятельность. | Богачёв А.В Начальник Управления ГО и ЧС | Выполняется | 01.01.2023 г. Выполнение мероприятий ежегодного Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности (1,2,3,4 квартал). | 01.01.2023 г. Организована работа по недопущению вовлечения населения, прежде всего молодёжи, в экстремистскую деятельность проводится ежеквартально. | X | X | X | нет
Итого по муниципальной программе за отчётный квартал: | [5 empty] | Местный бюджет | 9738.4 | 2843.85 | -
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчётный квартал: 71 % - эффективна.
Начальник Управления ГО и ЧС АМО "Усинск" РК
| "____"___________ 2023 г. |  | _____________________ А.В. Богачёв
Исп. Даминова А.Р.
82144 (27571)*108

## Комфортная среда
Мониторинг реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального округа "Усинск"за 2 квартал 2023 год
№ | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальное программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия,контрольного события | Дата наступления и содержания мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.5 | Мероприятие 1.5 ул. Парковая, д. 3 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Парквоая д.3 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.6 | Мероприятие 1.6 ул.Нефяников, д. 42 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул.Нефтяников д.42 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.7 | Мероприятие 1.7 ул. Нефтяников, д. 40/1 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-17 | 2020-10-31 | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Нефтяников д.40/1 | Х |  | Благоустройство территории выполнено в 2020году | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-10-31
1.8 | Мероприятие 1.8 ул. Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Воркутинская, д.9 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных денежных ассигнований из местного бюджета для выполнения работ по благоустройству дворовой территории | Х | 2021-12-31
1.9 | Мероприятие 1.9 ул. Воркутинская, д 11 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Х
| Контрольное событие: Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Воркутинская, д.11 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных денежных ассигнований из местного бюджета для выполнения работ по благоустройству дворовой территории | Х | 2021-12-31
1 | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий МО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" | Х | Х | Х | Всего ФБ,РБ,МБ | 11101.2 | 5676.2 | Х
[6 empty] | ФБ | 5260.3 | 2073.9
[6 empty] | РБ | 4724.1 | 1862.5
[6 empty] | МБ | 1116.8 | 1739.8
| Мероприятие 2.11 Детская площадка "Четра" (вблизи д.17 по ул.Мира) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" | Выполнено позже срока | 01.07.2023 г. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | На территории детской площадки «Четра» проведены работы по установке детского оборудования, освещения, обустройства тротуарной дорожки, ограждения. По состоянию на 30 июня завершаются работы по благоустройству территории (посадка деревьев и посев газона).Завершение работ планируется до 10 июля. | Всего ФБ,РБ,МБ | 3741.72 | 2941.7 | В связи с подготовкой технической документации и проведением торгов по выбору подрядных организаций.
[6 empty] | ФБ | 1773.02 | 1393.9
[6 empty] | РБ | 1592.3 | 1251.8
[6 empty] | МБ | 376.4 | 296
| Контрольное событие: Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" | Выполнено позже срока | 01.07.2023 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | На территории детской площадки «Четра» проведены работы по установке детского оборудования, освещения, обустройства тротуарной дорожки, ограждения. По состоянию на 30 июня завершаются работы по благоустройству территории (посадка деревьев и посев газона).Завершение работ планируется до 10 июля. | Х | Х | Х | В связи с подготовкой технической документации и проведением торгов по выбору подрядных организаций.
| Мероприятие 2.12. Территория городского фонтана по ул. Пионерской вблизи д.16 | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" | Выполнено позже срока | 01.07.2023 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | По территории городского фонтана проводятся демонтажные работы, также закуплено оборудование для фонтана и материалы для благоустройства, работы выполняются согласно графика. | Всего ФБ,РБ,МБ | 7359.5 | 2734.5 | В связи с подготовкой технической документации и проведением торгов по выбору подрядных организаций.
[6 empty] | ФБ | 3487.3 | 680
[6 empty] | РБ | 3131.8 | 610.7
[6 empty] | МБ | 740.4 | 1443.8
| Контрольное событие:Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" | Выполнено позже срока | 01.07.2023 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | По территории городского фонтана проводятся демонтажные работы, также закуплено оборудование для фонтана и материалы для благоустройства, работы выполняются согласно графика. | Х | Х | Х | В связи с подготовкой технической документации и проведением торгов по выбору подрядных организаций.
[6 empty] | Всего ФБ,РБ,МБ | 18460.7 | 8410.7
Вывод об эффективности реализации муниципальное программы за отчетный квартал: эффективная ((2/2) + (2/2) + (4376,2/11101,2)) / 3 * 100 = 79,81 %
|  | Руководитель УЖКХ АМО "Усинск" |  |  | В. А. Голенастов
(подпись)
Исполнитель: В.Н. Ломакина 26-9-34

## Энергосбережение
Мониторинг по реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2 квартал 2023 года (по состоянию на 01июля 2023 года)
№ | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальное программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Статус мероприятия,контрольного события | Дата наступления и содержания мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс.руб. |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | [6 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[16 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Основное мероприятие 1. Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Х | Х | Х | МБ | 28.4 | 17.08 | bar: 10
1.1. | Мероприятие 1.1. Оснащение общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено позже срока | 28.01.2023 г Рациональное использование энергетических ресурсов | 22.02.2023 г. Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах (ул.Возейская, д.3, кв. 44а) | МБ | 6 | 6 |  | 10: Мероприятие выполнено после получения письменного заявления от граждан проживающих в муниципальном жилом фонде и заключения муниципального контракта с подрядной организацией
| Контрольное событие: Установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов (узел учета тепловой энергии) в МКД | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено позже срока | 28.01.2023 г Рациональное использование энергетических ресурсов | 22.02.2023 г. Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах (ул.Возейская, д.3, кв. 44а) | Х | Х | Х |  | 10: Мероприятие выполнено после получения письменного заявления от граждан проживающих в муниципальном жилом фонде и заключения муниципального контракта с подрядной организацией
| Мероприятие 1.2.Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено позже срока | 28.01.2023 г. Рациональное использование энергетических ресурсов | 23.03.2023 г Компенсация расходов по установке, поверке индивидуальных приборов учета жителям проживающим в муниципальном жилом фонде. | МБ | 22.4 | 11.08 |  | 10: Компенсация расходов по установке (замене), метрологической поверке индивидуальных приборов учета (ул.60 лет Октября д.10,к.120)
| Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах ;возмещены затраты по установке индивидуальных приборов учета (электроэнергии);возмещены затраты на установленные индивидуальные приборы учета ХВС и ГВС | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено позже срока | 28.01.2023 г. Рациональное использование энергетических ресурсов | 23.03.2023г Компенсация расходов по установке, поверке индивидуальных приборов учета жителям проживающим в муниципальном жилом фонде. | Х | Х | Х |  | 10: Компенсация расходов по установке (замене), метрологической поверке индивидуальных приборов учета (ул.60 лет Октября д.10,к.120)
2. | Основное мероприятие 2. Энергоаудит систем тепло- и водоснабжения на территории МО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Х | Х | Х | МБ | 259 | 0 |  | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Снижение расходов энергетических ресурсов | 2020-01-01 | 31.09.2020 | 318 | 0 | 0 | 318
2.1. | Мероприятие 2.1 Актуализация схемы теплоснабжения муниципального округа «Усинск» (с электронной моделью) | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено раньше срока | 28.01.2023 г Снижение расходов энергетических ресурсов | Выполнены работы по оказанию услуг актуализации схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск" | МБ | 132 | 0 |  | Меропритие выполнено в полном объёмы, предъявлены документы на оплату.Оплата будет произведена в июле месяце. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | 2020-01-01 | 31.09.2020 | 168 | 0 | 0 | 168
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по разработке схемы теплоснабжения МО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Выполнено раньше срока | 28.01.2023г Снижение расходов энергетических ресурсов | Выполнены работы по оказанию услуг актуализации схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск" | Х | Х | Х |  | Меропритие выполнено в полном объёмы, предъявлены документы на оплату.Оплата будет произведена в июле месяце. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.09.2020 | X | Х | X | X | V | V | V
2.2. | Мероприятие 2.2 Актуализация схемы водоснабжения МО "Усинск" (с электронной моделью) | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Срок не наступил | 28.01.2023г Снижение расходов энергетических ресурсов | Заключен договор № 33 от 05.06.2023 | МБ | 127 | 0 |  | В данный момент ведётся работа по актуализации схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | 2020-01-01 | 31.04.2020 | 150 | 0 | 0 | 150
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по разработке схемы водоснабжения МО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Срок не наступил | 28.01.2023г Снижение расходов энергетических ресурсов | Заключен договор № 33 от 05.06.2023 | Х | Х | Х |  | В данный момент ведётся работа по выбору подрядной организации для заключения договора | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  | Х | 31.04.2020 | X | Х | X | X | V
| Мероприятие 2.3 Актуализация "программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Усинск" на 2021-2027 г.г. | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Срок не наступил | 28.01.2023г Снижение расходов энергетических ресурсов | Срок не наступил | МБ | 0 | 0 | bar: 10; 6 to 7; 12
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по разработке схемы водоснабжения МО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель УЖКХ АМО "Усинск | Срок не наступил | 28.01.2023г Снижение расходов энергетических ресурсов | Срок не наступил | Х | Х | Х | bar: 10; 6 to 7; 12
5 | Основное мероприятие 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации МО "Усинск" Орлов Ю.А. | Х | Х | Х | МБ | 963.4 | 963.4 |  | Х | Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 252 | 0 | 0 | 252
5.1. | Мероприятие 5.2. Установка приборов учета тепла в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации МО "Усинск" Орлов Ю.А. | Выполнено позже срока | 28.01.2023г Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Устаеновлены приборы учета тепла в МБОУ "СОШ № 5" г. Усинска , МАОУ "НОШ № 7 имени В.И.Ефремовой" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад № 12" г. Усинска . Заключены договора в МБОУ "НШДС" д. Новикбож (договор № 116/2023 от30.05.2023) на сумма 255,0 тыс.руб., МБДОУ "ДС" с. Щельябож (договор № 070/2023 от 27.03.2023) на сумму ), ведутся работы | МБ | 963.4 | 963.4 |  | В связи с разработкой технической документации и выбором подрядной организации. | Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 252 | 0 | 0 | 252
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по актуализации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях" МО "Усинск" | Руководитель Управление образования администрации МО "Усинск" Орлов Ю.А. | Выполнено позже срока | 28.01.2023г Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Устаеновлены приборы учета тепла в МБОУ "СОШ № 5" г. Усинска , МАОУ "НОШ № 7 имени В.И.Ефремовой" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад № 12" г. Усинска . Заключены договора в МБОУ "НШДС" д. Новикбож (договор № 116/2023 от30.05.2023) на сумма 255,0 тыс.руб., МБДОУ "ДС" с. Щельябож (договор № 070/2023 от 27.03.2023) на сумму ), ведутся работы | Х | Х | Х |  | В связи с разработкой технической документации и выбором подрядной организации. | Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" |  | Х | 2020-12-31 | X | Х | X | X | V | V | V | V
7. | Основное мероприятие 7 Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого |  |  |  |  | Всего МБ | 1250.8 | 980.48 | bar: 5
Вывод об эффективности реализации муниципальное программы за отчетный квартал: эффективна (75,7%)
| Руководитель УЖКХ АМО "Усинск" |  |  |  | В.А.Голенастов
Исп. В.Н.Ломакина
тел.26934