ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий для оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования

городского округа «Усинск» на период 2017-2024годов

**за 9 месяцев 2021 года по МО ГО «Усинск» ( на 01.10.2022)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализация мероприятий | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | наименование | единица измерения | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами |
| 1.1. | Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ |
| 1.1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» | Ежегодная подготовка и утверждение правового акта (далее - ПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск» (далее УЭРПиИП) | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Наличие постановления администрации МО ГО «Усинск» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | да/нет | да | По состоянию на отчетную дату 01.10.2022 окончательный срок реализации мероприятия не наступил | Не исполнено.Согласно постановлению АМО от 22.09.2022 № 1822 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета МО ГО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период» проект постановления АМО об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период утверждается не позднее 15 октября текущего финансового года. |
| 1.1.2. | Определение основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» | Ежегодная разработка основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Наличие основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | да/нет | да | да | Исполнено.Издано постановление администрации МО ГО «Усинск» от 07.09.2022 № 1717 «Об утверждении основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  |
| 1.1.3. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Усинск" | Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | да/нет | да | да | Исполнено. В соответствии со сводным докладом о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год оценки эффективности распределились следующим образом:- адекватна – 1 МП «Развитие экономики»;- умеренно эффективны – 10 МП: «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма», «Социальная защита населения», «Развитие системы муниципального управления», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»;- эффективны – 5 МП: «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Формирование комфортной городской среды», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; «Противодействие коррупции». |
| 1.1.4. | Совершенствование механизма управления муниципальными программами | Внедрение механизмов проектного управления в систему муниципальных программ | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка о наличии региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в структуре муниципальных программ | да/нет | да | да | Исполнено. Региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, включены в структуру муниципальных программ как отдельные основные мероприятия. На территории МО ГО «Усинск» в 2022 году реализуются 6 региональных проектов (по 4 направлениям национальных проектов), на реализацию которых предусмотрено 12,1 млн. рублей: - формирование комфортной городской среды: благоустроили 2 общественные территории (территория у памятника «Комару», сквер им. Валентины Ефремовой);- спорт – норма жизни: МБУ «СШ» г. Усинска приобрела спортивное оборудование для отделения «Бокс»;- цифровая образовательная среда: Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществлена поставка комплектов цифрового оборудования (ноутбуки) в МБОУ «ООШ» пгт Парма, а также осуществлена централизованная закупка и поставка оборудования - ученическая мебель, компьютерное оборудование в Центр цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска;- успех каждого ребенка: МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа приобрели спортивный инвентарь, шашки, шахматы и инвентарь для ИЗО в общеобразовательное учреждение;- современная школа: Министерством образования, науки и молодежной политики РК осуществлена централизованная закупка и поставка оборудования в МБОУ «СОШ» с. Щельябож; комплект демонстрационного оборудования по физике, комплект оборудования для лабораторных работ и ученических опытов на базе комплектов для ОГЭ по физике, комплект цифровой лаборатории для школьников (физика, химия, биология) и ноутбуки для учащихся;- творческие люди: присуждено денежное поощрение «лучшему работнику» Артеевой Анастасии Анатольевне, художественный руководитель филиала д. Новикбож МБУК «ЦКС».Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 9,5 млн. рублей. |
| 1.2. | Развитие системы муниципального финансового контроля |
| 1.2.2. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Представление в Финуправление АМО «Усинск» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчётов по внутреннему финансовому контролю | Главные администраторы бюджетных средств | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Отчет ГРБС о результатах внутреннего финансового контроля | да/нет | да | да | Исполнено. В соответствии с распоряжением Финуправления АМО «Усинск» от 28.12.2020 № 33 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента» Главными администраторами бюджетных средств бюджета МО ГО «Усинск» (далее ГАБС) в срок до 10.04.2022 представили в Финуправление АМО «Усинск» отчёты по проведению качества финансового менеджмента по 9 направлениям. |
| Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с планом проведения анализа | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Заключение, оформленное по результатам анализа | да/нет | да | да | Исполнено. Отчёт от 01.06.2022 о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в ГАБС за 2021 год размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации МО ГО «Усинск» в разделе Финансовое управление / информация по контролю.  |
| 1.3. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан" | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» | да/нет | да | да | Исполнено.За 9 месяцев 2022 года в соответствии с требованиями открытости и доступности информации о бюджете на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» (закладка «Финансовое управление / Бюджет для граждан») размещен утверждённый бюджет на 2022-2024 г.г., отчёт об исполнении бюджета за 2021 год, а также бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.  |
| 1.3.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО ГО «Усинск» | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО ГО «Усинск» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | Администрация МО ГО «Усинкс» и отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО ГО «Усинск», муниципальные учреждения МО ГО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Контроль УЭРПиИП, отраслевых органов администрации МО ГО «Усинск», осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО ГО «Усинск», за размещением данных муниципальными учреждениями МО ГО «Усинск» | да/нет | да | да | Исполнено. По данным, представленным органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (администрация МО ГО «Усинск», Управление образования АМО ГО «Усинск», УФКиС АМО ГО «Усинск», УКиНП АМО ГО «Усинск»), подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями информация размещена на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в полном объёме.  |
| 1.3.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МО ГО "Усинск", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | Реализация проекта "Народный бюджет" | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте Администрации МО ГО "Усинск", в социальных сетях | да/нет | да | да | Исполнено. На официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» [http://администрация-усинск.рф/ создана](http://администрация-усинск.рф/%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0) вкладка «Народный бюджет», с актуальной информацией, также информация размещена в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Народный бюджет Республики Коми»).В 2022 году планируется реализовать 18 народных проектов на общую сумму 12,752 млн. рублей, из них 10,998 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Коми, 1,243 млн. рублей из местного бюджета, 0,322 млн. рублей вклад ИП и юрлиц, 0,189 млн. рублей вклад граждан.**- в сфере благоустройства:**5 проектов на общую сумму 5 651,0 тыс. рублей, из них: 5 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 555,560 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета; 20,000 тыс. рублей вклад ИП и юр. лиц; 76,350 тыс. рублей вклад граждан: установлены 4 новые детские площадки, обустроены 3 площадки для сбора ТКО;**- в сфере культуры:**2 проекта на общую сумму 965,611 тыс. рублей, из них: 861,579 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 95,732 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета; 8,300 тыс. руб. вклад граждан: ремонт крыши в ДШИ с. Усть-Уса, приобретены яркие, красочные сценические и театральные костюмы для творческих коллективов, обувь и цифровая фотокамера с функцией видеосъёмки для МБУК ЦКС с. Усть-Уса;**- в сфере физической культуры и спорта:**1 проект на общую сумму 666,667 тыс. рублей, из них: 600,000 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 66,667 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета: обустроена спортивная площадка в спортивной школе № 2 г. Усинска;**- в сфере образования:**8 проектов на общую сумму 3 797,0 тыс. рублей, из них: 3 270,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 363,333 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета; 60,000 тыс. рублей вклад ИП и юр. лиц; 104,210 тыс. рублей вклад граждан: в образовательных учреждениях в с. Усть-Уса и с. Усть-Лыжа заменены оконные рамы, в детский сад с. Усть-Уса был приобретен детский комплекс, установлена новая веранда; приобретены учебно-лабораторное и мульти-медийное оборудование, настольные игры, мебель для образовательных организаций; **- в сфере агропромышленного комплекса:**1 проект на общую сумму 1 010,0 тыс. рублей, из них: 672,366 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 96,052 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета; 241,762 тыс. рублей вклад ООО «Северный»: приобретено оборудование для производства сливочного масла; **- в сфере ХВС:**1 проект на сумму 660,000 тыс. рублей, из них: 549,000 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета РК; 66,000 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета: отремонтировано 5 павильонов водозаборных колонок в с. Колва. В соответствии с постановлением АМО ГО «Усинск» от 15.06.2022 № 1171 утвержден перечень одобренных народных проектов, рекомендуемых к реализации на территории МО ГО «Усинск» в 2023 году.Республиканский этап отбора проектов «Народный бюджет» пройдет до 25 ноября 2022 года. |
| 2. | Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами |
| 2.1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| 2.1.5. | Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества | 1) Продолжение работы на территории МО ГО «Усинск» сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества и проведение их оценки. 2) Проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» (далее КУМИ) | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | По состоянию на отчетную дату 01.10.2022 окончательный срок реализации мероприятия не наступил | Работа проводится в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ (статья 6).Количество ранее учтённых объектов недвижимости, в отношении которых уполномоченными органами были проведены мероприятия по выявлению правообладателей этими объектами, составляет 282 объекта. Однако по 20 объектам недвижимости правообладатели не были установлены/идентифицированы. |
| 2.1.5.1. | Внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата МО ГО «Усинск» | Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" | КУМИ | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Удельный вес выполненных мероприятий в количестве запланированных мероприятий, проектов | 100 % | 100 % | 100 % | Исполнено. Право муниципальной собственности оформлено на 63 объекта недвижимого имущества, данные внесены в реестр муниципальной собственности (программный комплекс АСУС). |
| 2.1.6. | Проведение работы с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов, а также сокращения задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Выполнение работ по легализации объектов налогообложения (по всем направлениям: убыточности организаций, легализации заработной платы, сокращения задолженности по уплате налоговых обязательств, в том числе по перечислению в бюджет налоговыми агентами налога на доходы физических лиц, удержанного у налогоплательщиков).Проведение работы по взысканию задолженности по налогам и сборам. | УЭРПиИП Инспекция ФНС России по г.Усинску (по согласованию) | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Увеличение поступлений налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | да/нет | да | да | Исполнено. На территории городского округа «Усинск» постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 21.01.2022 № 74 создана межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные бюджетные фонды. Комиссия проводится ежеквартально. За 9 месяцев 2022 года проведено 3 заседания комиссии (рассмотрено 6 организаций). В результате работы комиссии погашена задолженность по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета в сумме 83 586,0 тыс. руб., в т.ч. по НДФЛ – 12 235,0 тыс. руб. |
| 2.1.7. | Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц | Рассмотрение на комиссиях при администрации МО ГО "Усинск" работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц | Аналитическая записка | да/нет | да | да |
| 2.2. | Совершенствование управления муниципальным имуществом |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании;выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МО ГО «Усинск» отсутствует;разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества | КУМИ | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка с указанием наличия актов инвентаризации | да/нет | да | По состоянию на отчетную дату 01.10.2022 окончательный срок реализации мероприятия не наступил | Исполняется. Проводится текущая работа с балансодержателями муниципального имущества по актуализации информации по имуществу посредством компоненты «Карта учёта имущества».Свод информации, составление актов инвентаризации и подготовка аналитической записки по данному мероприятию проводится в конце отчётного года. |
| 2.2.4. | Совершенствование управления муниципальным имуществом | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | КУМИ | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполняется.Заключены муниципальные контракты на проведение межевания и постановки на кадастровый учёт 161 земельного участка. Заключены контракты на проведение технической инвентаризации 112 объектов муниципальной собственности. |
| 3. | Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов |
| 3.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований |
| 3.2.2. | Оптимизация численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск» в целях сокращения расходов на муниципальное управление | 1. Включение в решение о бюджете МО ГО «Усинск» статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск», иных работников органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений МО ГО «Усинск», за исключением осуществляющих переданные полномочия субъекта РФ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск» включена в решение о бюджете МО ГО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | Исполнено. Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск» включена в решение Совета МО ГО «Усинск» от 16.12.2021 № 226 «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (статья 32). |
| 3.2.5. | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | Исполнение постановления Правительства Республики Коми об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | да/нет | да | да | Исполнено. Расчет выполнен. Фонд оплаты труда на 2022 год сформирован в пределах установленных нормативов. |
| 3.3. | Оптимизация расходов местного бюджета |
| 3.3.1. | Достижение (не превышение) в 2017 - 2024годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | Отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск» в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2024 годах | да/нет | да | По состоянию на отчетную дату 01.10.2022 окончательный срок реализации мероприятия не наступил | Исполняется. **1.** Показатель **по УФКиС АМО ГО «Усинск»:** на 2022 год установлен 68 489,0 руб., исполнение на 01.10.2022 составляет 63 524,0 руб. (что составляет 92,8 %).;**2.** Показатель на 2022 год по **Управлению образования АМО ГО «Усинск»:** установлен для педработников дошкольного образования – 66 881,0 руб., общего образования – 77 067,0 руб., дополнительного образования по отрасли «Образование» - 74 670,0 руб.; За январь-август 2022 года достигнуты следующие значения: дошкольное образование –66 598,0 руб. (выполнено на 99,6 %), общее образование – 76 246,0 руб. (выполнено на 98,9 %), дополнительное образование – 74 401,0 руб. (выполнен на 99,6 %).**3.** Показатель **по УКиНП АМО ГО «Усинск**» установлен для педагогических работников дополнительного образования 96 920,0 руб., работников учреждений культуры – 87 138,0 руб.; За 9 месяцев 2022 года достигнут показатель для педагогических работников дополнительного образования – 93 201,14 руб. (выполнен на 96,2 %), работников учреждений культуры – 83 714,85 руб. (выполнен на 96,1 %).  |
| 3.3.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Усинск" от 30.10.2020 № 1250 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - Порядок) | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | Отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МО ГО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да/нет | да | да | Исполняется.По данным, представленным отраслевыми органами (УФКиС, Управлением образования, УКиНП) и администрацией МО ГО «Усинск» (УЭРПиИП), осуществляющими функции и полномочия учредителей, проводятся ежеквартальные мониторинги выполнения муниципального задания.Мониторинг выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями осуществляется специалистами отдела по физической культуре и спорту УФКиС ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями физической культуры и спорта на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).УКиНП мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).Управлением образования размещаются отчёты о выполнении муниципальных заданий и аналитические записки о результатах мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями на сайте Управления образования АМО ГО «Усинск».УЭРПиИП мониторинг выполнения муниципального задания МАУ «МИЦ «Усинск» проводится ежеквартально (на основании отчетности, предоставленной учреждением). Срок предоставления отчетности – до 15 числа месяца, следующего за отчетной датой.Информация размещается по следующему адресу: <http://xn----7sbapuabbsnmf8anecjw8c5k.xn--p1ai/?cat=10> |
| 3.4. | Оптимизация мер социальной поддержки |
| 3.4.1. | Отказ от индексации расходов бюджета МО ГО «Усинск», предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению, индексация которых предусмотрена, начиная с 2018 года | Исключение в решении о бюджете МО ГО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Отсутствие в решении о бюджете МО ГО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | да/нет | да | да | Исполнено. В решении о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы не предусмотрена индексация расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению. |
| 3.6. | Оптимизация инвестиционных расходов |
| 3.6.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Республики Коми, Российской Федерации, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования или модифицированной проектной документации | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд, предлагаемых для включения в проект перечня объектов подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» Наличие в НПА МО ГО «Усинск» условий исключения объектов из перечня объектов, подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. Ранжирование объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 29.05.2019 № 658 «Об утверждении Порядка формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период». Постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 29.12.2021 № 2197 утвержден перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах.Информация размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» <http://администрация-усинск.рф>, в разделе «Инвестиции».  |
| 3.7. | Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами |
| 3.7.2. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | ГРБС, ПБС, муниципальные учреждения | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполняется.По данным ГРБС дебиторская задолженность в части расходов отсутствует.В части доходов - КУМИ проведена претензионно-исковая работа для снижения дебиторской задолженности. На отчётную дату направлено арендаторам муниципального имущества досудебные претензии на общую сумму 28,52 млн. рублей, из них удовлетворены претензии на сумму 11,05 млн. рублей; подано исковых заявлений по взысканию задолженности по арендным платежам на общую сумму 25,85 млн. рублей, удовлетворено на сумму 26,95 млн. рублей (в т. ч. по искам 2021 года), в бюджет поступило 21,9 млн. рублей.  |
| 3.7.3. | Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам | Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО ГО «Усинск» | Муниципальные заказчики, муниципальные учреждения | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполняется.КУМИ взысканы пени за несвоевременное выполнение муниципального контракта в сумме 4 944,2 рубля.УЖКХ ведётся претензионная работа с подрядчиками по взысканию пени и штрафов за ненадлежащее исполнение и нарушение условий муниципальных контрактов в 2022 году:- ООО «СК СМП-7» № 03073000415210000430001 от 29.03.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи домов ул. Молодёжная, №№ 8, 6, 4 и ул. Пионерская № 1 (1 этап), сумма 35,0 тыс. рублей (в удовлетворении иска отказано);- ООО «СК СМП-7» № 03073000415210000220001 от 15.03.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. 60 лет Октября (памятник Нефтянику), сумма 15,0 тыс. рублей (в удовлетворении иска отказано);- ООО «СК СМП-7» № 03073000415210000530001 от 20.04.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Строителей, сумма 5,0 тыс. рублей (в удовлетворении иска отказано);- ООО «ИГ А-Медиа» № 03073000415210002120001 от 29.10.2021 приобретение и поставку праздничной иллюминации в г. Усинск Республики Коми, сумма 80,0 тыс. рублей (на стадии рассмотрения);- ООО «Агентство стратегического развития» № 0307300041520000160001 от 07.04.2020 г. выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Мира (район городского бассейна). Исковые требования о выполнении работ в рамках гарантийных обязательств. |
| 3.7.4. | Оценка эффективности предоставления средств из муниципального бюджета юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям | Проведение мониторинга и оценки эффективности предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | ОЗиСЗН | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.Мониторинг эффективности предоставления субсидий СО НКО проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета МО ГО «Усинск», в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утверждённым постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 23.07.2021 № 1282.Средства муниципального гранта в размере 500,0 тыс. рублей, распределены по результатам конкурса проектов. В 2022 году победителями стали (протокол от 22.04.2022) Совет ветеранов (305,55556 тыс. рублей); Общество инвалидов (194,44444 тыс. рублей). |
| 3.7.4 | Оценка эффективности предоставления средств из муниципального бюджета юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям | Оценка эффективности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Усинск» | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | да | В 2022 году финансовая поддержка оказана 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (ООО «Пайгус» и Усинскому районному потребительскому обществу) на компенсацию части расходов на приобретение муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Мониторинг эффективности предоставления указанной субсидий проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Усинск» предприятиям хлебопечения, осуществляющим деятельность на территории сельских населённых пунктов МО ГО «Усинск», в 2022 году, утверждённым постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 08.04.2022 № 545. |
| Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Усинск» | УЭРП и ИП | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Аналитическая записка | да/нет | да | По состоянию на отчетную дату 01.10.2022 окончательный срок реализации мероприятия не наступил |  |
| 3.8. | Оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.8.2. | Расширение использования механизмов ГЧП, в частности энергосервисных контрактов | Координация работы по заключению энергосервисных контрактов и концессионных соглашений по объектам жилищно-коммунального комплекса | УЭРП и ИП, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Наличие действующих концессионных соглашений и энергосервисных контрактов | да/нет | да | да | Исполнено.Образовательными организациями заключены энергосервисные договоры (со сроком на 5 лет) с ООО «Межрегиональный центр энергосервиса» на мероприятии по сокращению расходов на теплоснабжение: - в 2019 году: МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад №14» г. Усинска, МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска, МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;- в 2021 году: МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска; - в 2022 году: МБДОУ «ДСОВ №7» г. Усинска, МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска.В ходе проведённого анализа целесообразность заключения энергосервисного контракта в части модернизации системы уличного освещения не выявлена. Предполагаемые к выполнению работы, результатом которого является снижение потребления электрической энергии, выполняются в рамках заключённых муниципальных контрактов стоимостью значительно ниже, чем предлагается потенциальными подрядными организациями при энергосервисном контракте. На отчётную дату в муниципальном образовании заменены 504 светильника на светодиодные, что составляет 95 % от общего количества светильников.Проведены работы по протяжке кабеля СИП-2х6 протяженностью 300 метров с установкой 8 светодиодных светильников в пгт Парма на ул. Новоселов и ул. Набережная. |
| 4. | Меры по сокращению государственного долга |
| 4.2. | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий | Невключение в решение о бюджете МО ГО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период предложений по предоставлению муниципальных гарантий МО ГО «Усинск» | Финуправление АМО «Усинск» | 2022 год | 9 месяцев 2022 года | Отсутствие в Программе муниципальных гарантий соответствующий год новых муниципальных гарантий | да/нет | да | да | Исполнено. На 2022 год муниципальные гарантии МО ГО «Усинск» предусмотрены в объёме 0,0.  |